ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения Основных направлений реализации положений

Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование пункта | Ход исполнения |
| --- | --- | --- |
| - Проведение единой структурной макроэкономической политики и создание общего финансового рынка |  |  |
| 1.1 | Утверждение Союзной программы по сближению макроэкономической политики. Ответственные с белорусской стороны – Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении №2. |
| 1.2 | Утверждение Союзной программы по гармонизации денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования. Ответственный с белорусской стороны – Национальный банк Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Центральный банк Российской Федерации. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 1.3 | Утверждение Союзной программы по гармонизации валютного регулирования и валютного контроля. Ответственный с белорусской стороны – Национальный банк Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Центральный банк Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 1.4 | Подготовка проекта международного соглашения в области взаимодействия органов надзора в отношении кредитных организаций, микрофинансовых и микрокредитных компаний и других объектов надзора Банка России и Национального банка Республики Беларусь, включая вопросы обмена надзорной информацией, возможности привлечения надзорных органов к проведению совместных инспекционных проверок (в случае необходимости), создания совместных надзорных коллегий. Ответственные с белорусской стороны – Национальный банк Республики Беларусь, иные органы (при необходимости). Ответственные с российской стороны – Центральный банк Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации (при необходимости). | Проект Соглашения о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком разработан Банком России, Национальным Банком Республики Беларусь и Министерством финансов Республики Беларусь. Сторонами проведено внутригосударственное согласование проекта Соглашения и готовятся процедуры, необходимые для его подписания. |
| 1.5 | Утверждение Союзной программы по гармонизации требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере (в части компетенции Банка России и Национального банка Республики Беларусь). Ответственные с белорусской стороны – Национальный банк Республики Беларусь, иные органы (при необходимости). Ответственные с российской стороны – Центральный банк Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации (при необходимости). | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 1.6 | Утверждение Союзной программы по гармонизации норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов. Ответственные с белорусской стороны – Национальный банк Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 1.7 | Утверждение Союзной программы по гармонизации требований в области ПОД/ФТ для финансового сектора. Ответственные с белорусской стороны – Национальный банк Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, Комитет государственного контроля Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 1.8 | Утверждение Союзной программы по интеграции платежных систем в области национальных систем платежных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, внедрения международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, системы быстрых платежей, развития финансовых технологий (в сфере применения технологии распределенных реестров, цифровой идентификации, в том числе биометрической, открытых API, торгового финансирования в части цифровых аккредитивов, закладных и банковских гарантий), гармонизированных подходов в области надзора и наблюдения за платежными системами. Ответственный с белорусской стороны – Национальный банк Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Центральный банк Российской Федерации. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года. № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 1.9 | Утверждение Союзной программы по гармонизации требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также предотвращения недобросовестных практик на финансовом рынке. Ответственные с белорусской стороны – Национальный банк Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Центральный банк Российской Федерации. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2. Создание единого экономического пространства и обеспечение равных условий хозяйствования |  |  |
| 2.1 | Утверждение Союзных программ интеграции информационных систем: – систем маркировки товаров. Ответственный с белорусской стороны – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. – систем ветеринарного и фитосанитарного контроля. Ответственный с белорусской стороны – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. – системы транспортного контроля. Ответственный с белорусской стороны – Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. | Союзные программы утверждены Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении №2. |
| 2.2 | Интеграция информационных систем: – систем маркировки товаров для реализации информационного взаимодействия в рамках взаимного признания средств идентификации. Ответственный с белорусской стороны – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. – систем ветеринарного и фитосанитарного контроля. Ответственный с белорусской стороны – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. – системы транспортного контроля. Ответственный с белорусской стороны – Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Срок – 31 декабря 2022 года. | Интеграция информационных систем осуществляется в рамках исполнения Союзных программы по: – интеграции информационных систем государственных контролирующих органов по маркировке товаров; – интеграции информационных систем государственных контролирующих органов в части ветеринарного и фитосанитарного контроля; – интеграции информационных систем транспортного контроля. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.3 | Утверждение Союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка. Ответственные с белорусской стороны – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и другие компетентные органы Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.4 | Принятие унифицированного законодательства функционирования транспортного рынка. Ответственные с белорусской стороны – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и другие компетентные органы Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба. Срок – 31 декабря 2022 года. | Реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках исполнения Союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.5 | Создание объединенного транспортного рынка. Ответственный с белорусской стороны – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба. Срок – 1 января 2023 года. |  |
| 2.6 | Утверждение Союзных программ по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии. Ответственные с белорусской стороны – Министерство энергетики Республики Беларусь и другие компетентные органы Республики Беларусь, концерн «Белнефтехим». Ответственные с российской стороны – Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба и другие компетентные органы Российской Федерации. | Союзные программы утверждены Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.7 | Разработка и подписание международных договоров о формировании объединенных энергетических рынков Союзного государства. Ответственные с белорусской стороны – Министерство энергетики Республики Беларусь и другие компетентные органы Республики Беларусь, концерн «Белнефтехим». Ответственные с российской стороны – Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба и другие компетентные органы Российской Федерации. | Разработка и подписание международных договоров о формировании объединенных энергетических рынков Союзного государства осуществляется в рамках реализации Союзных программ по: – формированию объединенного рынка электрической энергии Союзного государства; – формированию объединенного рынка газа; – формированию объединенных рынков нефти и нефтепродуктов. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.7.1 | Разработка и подписание международного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Срок – в соответствии со сроками, указанными в согласованных Союзных программах. | Разработка и подписание международного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства осуществляется в рамках реализации Союзной программы по формированию объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.7.2 | Разработка и подписание международного договора о формировании объединенного рынка газа Союзного государства. Срок – исходя из итогов подписания Дополнения к Союзной программе по формированию объединенного рынка газа Союзного государства. | Разработка и подписание международного договора о формировании объединенного рынка газа Союзного государства осуществляется в рамках реализации Союзной программы по формированию объединенного рынка газа. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.7.3 | Разработка и подписание международного договора о формировании объединенных рынков нефти и нефтепродуктов Союзного государства. Синхронизация сроков выполнения мероприятий Союзной программы по формированию объединённых рынков нефти и нефтепродуктов Союзного государства со сроками реализации Союзной программы по гармонизации налогового законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничеству в сфере таможенного взаимодействия в части условий взаимодействия в нефтяной сфере, в том числе выработки механизмов выравнивания условий экономической деятельности в Республике Беларусь и Российской Федерации. | Разработка и подписание международного договора о формировании объединенных рынков нефти и нефтепродуктов Союзного государства осуществляется в рамках реализации Союзной программы по формированию объединенных рынков нефти и нефтепродуктов. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.8 | Начало работы объединенных энергетических рынков Союзного государства. Ответственные с белорусской стороны – Министерство энергетики Республики Беларусь и другие компетентные органы Республики Беларусь, концерн «Белнефтехим». Ответственные с российской стороны – Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба и другие компетентные органы Российской Федерации. | Начало работы объединенных энергетических рынков прорабатывается в рамках реализации Союзных программ по: – формированию объединенного рынка электрической энергии Союзного государства; – формированию объединенного рынка газа; – формированию объединенных рынков нефти и нефтепродуктов. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.8.1 | Начало работы объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Срок – 1 января 2024 года (торговля уполномоченными организациями, с учетом осуществления более глубокой интеграции – 1 января 2027 года). |  |
| 2.8.2 | Начало работы объединенного рынка газа Союзного государства. Срок – исходя из итогов подписания Дополнения к Союзной программе по формированию объединенного рынка газа Союзного государства. |  |
| 2.8.3 | Начало работы объединенных рынков нефти и нефтепродуктов Союзного государства. Срок – синхронизация сроков выполнения мероприятий Союзной программы по формированию объединенных рынков нефти и нефтепродуктов Союзного государства со сроками реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничеству в таможенной сфере в части условий взаимодействия в нефтяной сфере, в том числе выработки механизмов выравнивания условий экономической деятельности в Республике Беларусь и Российской Федерации. |  |
| 2.9 | Утверждение Союзной программы по развитию атомной энергетики. Ответственный с белорусской стороны – Министерство энергетики Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.10 | Утверждение Союзной программы по формированию единой аграрной политики Союзного государства. Ответственные с белорусской стороны – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Министерство экономики Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.11 | Принятие нормативных правовых актов (акта) единой аграрной политики. Ответственные с белорусской стороны – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси. Ответственный с российской стороны – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Срок – 31 декабря 2022 года. | Нормативные правовые акты разрабатываются и принимаются в рамках реализации Союзной программы по формированию единой аграрной политики Союзного государства. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.12 | Проведение единой аграрной политики. Ответственные с белорусской стороны – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Министерство экономики Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации. Срок – 1 января 2023 года. | По информации Минсельхоза России реализация единой аграрной политики начнется после завершения мероприятий Союзной программы по формированию единой аграрной политики Союзного государства. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.13 | Утверждение Союзной программы по формированию единой промышленной политики Союзного государства. Ответственные с белорусской стороны – Министерство промышленности Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.14 | Принятие нормативных правовых актов (акта) в целях реализации единой промышленной политики Союзного государства. Ответственные с белорусской стороны – Министерство промышленности Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь и другие органы государственного управления. Ответственные с российской стороны – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Срок – 31 декабря 2022 года. | Нормативные правовые акты разрабатываются и принимаются в рамках реализации Союзной программы по формированию единой промышленной политики Союзного государства. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.15 | Проведение Единой промышленной политики Союзного государства. Ответственный с белорусской стороны – Министерство промышленности Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Срок – 1 января 2023 года. | Проведение единой промышленной политики будет осуществлено в рамках реализации Союзной программы по формированию единой промышленной политики Союзного государства. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.16 | Утверждение Союзной программы по введению единых правил доступа к государственному заказу и государственным закупкам. Ответственный с белорусской стороны – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.17 | Проведение анализа законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации, а также практики его применения для выявления положений, требующих изменений с целью унификации правового регулирования государственных (муниципальных) закупок и государственного заказа и устранения ограничений доступа к закупкам. Ответственный с белорусской стороны – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации. Срок – на постоянной основе. | По результатам проведенного анализа законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации, информация o соответствующих ограничениях Минфином России не выявлена. Необходимость внесения изменений в законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации в указанной части отсутствует. |
| 2.18 | Утверждение Союзной программы в области защиты прав потребителей. Ответственный с белорусской стороны – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.19 | Утверждение единых правил в области защиты прав потребителей. Ответственный с белорусской стороны – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Срок – 31 декабря 2022 года. | В целях внедрения единых правил в области защиты прав потребителей разработаны и согласованы проекты документов: – Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об утверждении единых правил в области защиты прав потребителей»; – постановление Совета Министров Союзного государства «О единых правилах в области защиты прав потребителей»; – Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации по обеспечению равных прав потребителей; – положение о Совете Союзного государства по защите прав потребителей; – Единые правила в области защиты прав потребителей. |
| 2.20 | Внедрение единых правил в области защиты прав потребителей. Ответственный с белорусской стороны – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Срок – 1 января 2023 года. |  |
| 2.21 | Подготовка и заключение Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь по обеспечению равных прав потребителей. Ответственный с белорусской стороны – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Срок – 31 декабря 2022 года. |  |
| 2.22 | Утверждение Союзной программы в области единых правил конкуренции. Ответственный с белорусской стороны – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная антимонопольная служба. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.23 | Утверждение единых правил конкуренции. Ответственный с белорусской стороны – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная антимонопольная служба. Срок – 31 декабря 2022 года. | Единые правила конкуренции утверждены Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о единых правилах конкуренции, которое подписано 9 ноября 2022 года. |
| 2.24 | Внедрение единых правил конкуренции. Ответственный с белорусской стороны – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации. Срок – 1 января 2023 года. |  |
| 2.25 | Утверждение Союзной программы по унификации требований к организации и осуществлению торговой деятельности. Ответственный с белорусской стороны – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.26 | Принятие нормативных правовых актов (акта) по унификации требований к организации и осуществлению торговой деятельности. Ответственный с белорусской стороны – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Срок – 31 декабря 2022 года. | Нормативные правовые акты принимаются в рамках реализации Союзной программы по унификации требований к организации и осуществлению торговой деятельности. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.27 | Внедрение унифицированных требований к организации и осуществлению торговой деятельности. Ответственный с белорусской стороны – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Срок – 1 января 2023 года. | Внедрение унифицированных требований к организации и осуществлению торговой деятельности проработано в рамках реализации Союзной программы по унификации требований к организации и осуществлению торговой деятельности. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.28 | Утверждение Союзной программы по формированию единых принципов функционирования единого рынка связи и информатизации. Ответственный с белорусской стороны – Министерство связи и информатизации Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.29 | Утверждение Союзной программы по унификации регулирования бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ответственный с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.30 | Унификация правового регулирования аудиторской деятельности. Ответственный с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации. Срок – 31 декабря 2022 года. | Подписано Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза (19 апреля 2022 года), которое обеспечивает, среди прочего, унификацию правового регулирования аудиторской деятельности и требований к организации надзора за ней в рамках Евразийского экономического союза, участниками которого являются Российская Федерация и Республика Беларусь. |
| 2.31 | Создание механизма оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций. Ответственный с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральное казначейство. Срок – 31 декабря 2022 года. | 25 марта 2022 года утвержден План мероприятий по реализации пунктов 2.31 и 2.32 Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Разработан механизм оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций, в рамках которого подготовлены: - Порядок оперативного обмена надзорной информацией о деятельности аудиторских организаций между Федеральным казначейством и Министерством финансов Республики Беларусь; - Порядок планирования и проведения Федеральным казначейством и Министерством финансов Республики Беларусь совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций. 30 декабря 2022 года подписан Протокол № 2 к Меморандуму о техническом сотрудничестве между Федеральным казначейством (Казначейством России) и Министерством финансов Республики Беларусь, вводящий указанные порядки. 30 декабря 2022 года утвержден график проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций Федерального казначейства (Казначейства России) и Министерства финансов Республики Беларусь на 2023 год, в соответствии с которым проведены проверки в отношении АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» (ОГРН 1047717034640) и ООО «ЮРИСАУДИТ» (УНП 101314661). По результатам проведенных проверок планируется проведение совещания. Федеральным казначейством и Министерством финансов Республики Беларусь осуществлен обмен предложениями для формирования графика проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организаций Федерального казначейства (Казначейства России) и Министерства финансов Республики Беларусь на 2024 год. |
| 2.32 | Определение и утверждение графика проведения совместных инспекционных проверок качества работы аудиторских организации. Ответственный с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральное казначейство. Срок – 31 декабря 2022 года. |  |
| 2.33 | Унификация требований к организации надзора за деятельностью аудиторских организаций. Ответственный с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное казначейство. Срок – 31 декабря 2022 года. | Подписано Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза (19 апреля 2022 года), которое обеспечивает, среди прочего, унификацию правового регулирования аудиторской деятельности и требований к организации надзора за ней в рамках Евразийского экономического союза, участниками которого являются Российская Федерация и Республика Беларусь. |
| 2.34 | Утверждение Союзной программы по унификации законодательства в сфере туристской деятельности. Ответственный с белорусской стороны – Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральное агентство по туризму. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 2.35 | Принятие унифицированного законодательства в сфере туристской деятельности. Ответственный с белорусской стороны – Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральное агентство по туризму. Срок – 1 января 2023 года. | Унификация законодательства в сфере туристской деятельности осуществляется в рамках реализации Союзной программы по унификации законодательства в сфере туристской деятельности. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 3. Гармонизация налогового и таможенного законодательства. Проведение единой налоговой политики, а также единой торговой и таможенно-тарифной политики в отношении третьих стран, международных организаций и объединений |  |  |
| 3.1 | Утверждение Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничеству в таможенной сфере. Ответственные с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 3.1.1 | Проведение внутригосударственного согласования, подписание и ратификация Международного договора Республики Беларусь и Российской Федерации об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Ответственные с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации. Срок – 31 мая 2022 года. | 3 октября 2022 года подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. В Российской Федерации Договор ратифицирован Федеральным законом от 29 декабря 2022 года № 576-ФЗ. В Республике Беларусь Договор ратифицирован Законом Республики Беларусь от 12 января 2023 года № 244-З. |
| 3.1.2 | Приведение законодательства Сторон в соответствие с Международным договором Республики Беларусь и Российской Федерации об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, принятие национального законодательства в части полномочий, предусмотренных Международным договором. Ответственные с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба. Срок – 31 октября 2022 года. | Внесение изменений в законодательство Российской Федерации не требуется. В целях приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с Договором между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам (далее – Договор) Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2022 года № 230-3 «Об изменении законов по вопросам налогообложения» внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Беларусь (в частности, скорректирован размер ставок акцизов на отдельные товары). Закон вступил в силу 1 января 2023 года. Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2023 года № 157 «Об определении компетентных органов», которым Минфин Беларуси и МНС Беларуси определены компетентными органами по реализации Договора |
| 3.1.3 | Вступление в силу Международного договора Республики Беларусь и Российской Федерации об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Ответственные с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации. Срок – 1 января 2023 года. | Согласно статье 13 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, указанный Договор вступает в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Договора (уведомления о его ратификации). 31 января 2023 года МИД России получил ноту Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации от 30 января 2023 года № 02-03/322-и о выполнении Белорусской Стороной внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Договора в силу. Учитывая, что Российская Сторона уведомила Белорусскую Сторону нотой от 11 января 2023 года № 219/2дснг, исходя из статьи 13 Договора он вступил в силу с даты получения ноты Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, то есть с 31 января 2023 года. |
| 3.1.4 | Внедрение интегрированной системы администрирования косвенных налогов в промышленную эксплуатацию. Ответственные с белорусской стороны – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Федеральная налоговая служба, Министерство финансов Российской Федерации. Срок – 31 января 2023 года. | 31 января 2023 года ИСА КН введена в промышленную эксплуатацию. |
| 3.1.5 | Подготовка и подписание международного договора в сфере таможенного взаимодействия, устанавливающего: – правовые основы формирования интегрированной наднациональной системы управления таможенными рисками Союзного государства и создание постоянно действующего межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства; – создание системы категорирования участников внешнеэкономической деятельности; – унификацию правового регулирования института уполномоченного экономического оператора; – принципы функционирования и взаимодействия мобильных групп; – порядок проведения совместного таможенного контроля; – порядок информационного взаимодействия; – порядок обмена сведениями из статистических форм в рамках взаимной торговли. Ответственный с белорусской стороны – Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная таможенная служба. Срок – 1 февраля 2022 года. | 28 февраля (в Российской Федерации) и 4 марта (в Республике Беларусь) 2022 года подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гармонизации таможенного законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь и сотрудничестве в таможенной сфере. Документ вступил в силу 16 октября 2022 года. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 3.1.6 | Подготовка и принятие постановления Совета Министров Союзного государства о внесении изменений в Положение о Таможенном комитете Союзного государства, предусматривающего создание и обеспечение функционирования постоянно действующего межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства. Ответственные с белорусской стороны – Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная таможенная служба. Срок – 1 апреля 2022 года. | С 22 ноября 2022 года функционирует Межгосударственный центр для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций Таможенного комитета Союзного государства с определенной штатной численностью в 30 человек. |
| 3.2 | Утверждение Союзной программы интеграции информационных систем государственных контролирующих органов систем прослеживаемости товаров. Ответственный с белорусской стороны – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная налоговая служба. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 3.2.1 | Интеграция информационных систем государственных контролирующих органов систем прослеживаемости товаров. Ответственный с белорусской стороны – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Федеральная налоговая служба. Срок – 31 декабря 2022 года. | С 28 марта 2022 года введена в промышленную эксплуатацию система прослеживаемости на территории Союзного государства. Соответствующие решения закреплены в протоколе заседания Рабочей группы по налоговому контролю и обмену налоговой информацией ФНС России и МНС Республики Беларусь от 24 марта 2022 года. Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 3.3 | Унификация правового регулирования в области внешней торговли и таможенно-тарифного и нетарифного регулирования с учетом права Евразийского экономического союза. Ответственные с белорусской стороны – Министерство иностранных дел Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральная таможенная служба. Срок – 31 декабря 2023 года. | Вопросы унификации правового регулирования в области внешней торговли и таможенно-тарифного и нетарифного регулирования на постоянной основе обсуждаются на площадке Евразийского экономического союза. |
| 4. Формирование и исполнение бюджета Союзного государства |  |  |
|  | Адаптация бюджетного процесса Союзного государства к текущим задачам развития интеграционных отношений в рамках Союзного государства. Ответственный с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации. Срок – 1 января 2023 года. | Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 3 марта 2015 года № 3 принят Порядок формирования и исполнения бюджета Союзного государства (далее – Декрет, Порядок). Положения указанного Порядка предназначены для общего применения, являются обязательными во всех частях и подлежат прямому применению на территории каждого государства-участника Договора о создании Союзного государства. Декрет является нормативным правовым актом Союзного государства, обладающий в настоящее время наивысшим статусом, и является фактически на данном этапе развития Союзного государства его «Бюджетным кодексом». Действует также ряд других нормативных правовых актов Союзного государства, регулирующих бюджетный процесс Союзного государства (постановления Высшего Государственного Совета и Совета Министров Союзного государства). В настоящее время проводится работа по совершенствованию нормативной правовой базы Союзного государства с учетом изменений, вносимых в бюджетное законодательство государств-участников, и развития интеграционных отношений в рамках Союзного государства. По состоянию на 1 января 2023 года внесены изменения в Порядок формирования и исполнения бюджета Союзного государства, Порядок разработки и реализации программ Союзного государства, Порядок разработки и реализации проектов Союзного государства, в отдельные нормативные правовые акты Совета Министров Союзного государства по вопросам исполнения бюджета Союзного государства (в том числе в связи с созданием Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций Таможенного комитета Союзного государства). |
| 5. Проведение согласованной политики в области охраны труда, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения |  |  |
| 5.1 | Утверждение Союзной программы по проведению согласованной политики в социально-трудовой сфере. Ответственные с белорусской стороны – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации. | Союзная программа утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Ход исполнения указан в Приложении № 2. |
| 5.2 | Согласование подходов по гармонизации и сближению законодательства. Ответственные с белорусской стороны – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации. Срок – 31 декабря 2023 года. | Утвержденная Союзная программа по проведению согласованной политики в социально-трудовой сфере и План мероприятий по ее реализации предусматривают обсуждение, выработку и согласование единых подходов по гармонизации законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, регулирующего вопросы трудовых отношений и охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, социального обслуживания, социальной поддержки отдельных категорий граждан. На основании проведенного сторонами сравнительного анализа законодательства двух стран проводится работа по выработке и согласованию единых подходов по гармонизации законодательства в социально-трудовой сфере. В 2022 году указанная работа по разделам 2 «Занятость населения», 4 «Поддержка семей с детьми», 5 «Социальное обслуживание» и 6 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» завершена, подготовлены итоговые аналитические материалы. Работа по выработке и согласованию единых подходов по гармонизации законодательства по разделам 1 «Трудовые отношения и охрана труда» и 3 «Социальное страхование и пенсионное обеспечение» завершена в 2023 году. В соответствии с Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года в Российской Федерации и Республике Беларусь проводится согласованная социальная политика. Граждане Союзного государства пользуются равными правами и несут равные обязанности на территории другого государства-участника, если иное не предусмотрено законодательными актами государств-участников, договорами между ними. |
| 5.3 | Проведение согласованной социальной политики и обеспечение равных прав граждан Союзного государства. Ответственные с белорусской стороны – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации. Срок – 31 декабря 2023 года. |  |
| 6. Унификация гражданского законодательства и определение основ создания собственности Союзного государства |  |  |
| 6.1 | Подготовка предложений по унификации норм гражданского законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, регулирующих хозяйственную деятельность в Союзном государстве. Согласование единых терминов и понятий указанного законодательства применительно к отдельным видам гражданско-правовых договоров, в частности, к договору поставки как одному из наиболее часто используемых в гражданско-правовом обороте между хозяйствующими субъектами Российской Федерации и Республики Беларусь. Ответственные с белорусской стороны – Министерство юстиции Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации. Срок – 31 декабря 2022 года. | Выработаны совместные предложения по унификации норм гражданского законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, регулирующих хозяйственную деятельность в Союзном государстве, применительно к отдельным видам гражданско-правовых договоров, в частности, к договору поставки. Указанные предложения согласованы Министром юстиции Российской Федерации К.А. Чуйченко и Министром юстиции Республики Беларусь С.Н. Хоменко в рамках встречи 9 декабря 2022 года в г. Минске (Республика Беларусь). |
| 6.2 | Принятие нормативных правовых актов (акта) Союзного государства, регулирующих отношения по поводу союзной собственности, устанавливающих объекты прав союзной собственности, основания таких прав, порядок осуществления защиты прав собственности, а также отношения, связанные с осуществлением иных имущественных прав. Ответственные с белорусской стороны – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь, Министерство юстиции Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Срок – 31 декабря 2022 года. | Минфином России 5 декабря 2022 года согласован представленный Белорусской стороной (Госкомимуществом) доработанный проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства «О вопросах создания, учета и распоряжения имуществом Союзного государства». Министерство юстиции Российской Федерации также сообщило, что письмом от 26 мая 2022 года № 06/59768-АЛ согласовало доработанный проект директивы Совета Министров Союзного государства «Об использовании официального наименования «Союзное государство». Также письмом от 14 ноября 2022 года № 06/131732-АЛ согласовало направленный Министерством финансов Российской Федерации проект Декрета Высшего государственного Совета Союзного государства «Об имуществе Союзного государства». Постоянным Комитетом Союзного государства письмом от 3 февраля 2023 года № АК-33/05 предложено доработать проект Декрета с учетом приложенных предложений и замечаний. Работа продолжается. |
| 6.3 | Создание единого механизма учета союзной собственности. Ответственные с белорусской стороны – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, Министерство экономики Республики Беларусь. Ответственные с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Срок – 1 января 2023 года. | Министерством финансов Российской Федерации рассмотрен представленный белорусской стороной (Госкомимуществом) проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства «О вопросах создания, учета и распоряжения имуществом Союзного государства». Замечания и предложения к документу направлены письмом от 12 июля 2022 года № 28-06-04/66935. Минфином России 5 декабря 2022 года согласован представленный Белорусской стороной (Госкомимуществом) доработанный проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства «О вопросах создания, учета и распоряжения имуществом Союзного государства». Постоянным Комитетом Союзного государства письмом от 3 февраля 2023 года № АК-33/05 предложено доработать проект Декрета с учетом приложенных предложений и замечаний. По итогам проработки вопроса в рамках заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства (далее – ГВУ) Росимуществом совместно с Госкомимуществом подготовлен проект протокольного решения, предусматривающий создание в Постоянном Комитете структурного подразделения по работе с имуществом Союзного государства. Вместе с тем Постоянным Комитетом в Минфин России представлен проект протокольного решения ГВУ «О мерах по урегулированию вопросов собственности Союзного государства» (далее – проект протокольного решения ГВУ), не соответствующий достигнутым договоренностям. Минфином России и Росимуществом в адрес Постоянного Комитета 3 ноября 2023 года направлены письма с соответствующей редакцией проекта протокольного решения ГВУ. До настоящего времени протокольное решение ГВУ не подписано. Минфин России поддерживает проект Декрета в случае его доработки в части создания в рамках Постоянного Комитета структурного подразделения по работе с имуществом Союзного государства. Кроме того, в ближайшее время планируется: 1) разработка плана действий по работе с имуществом Союзного государства; 2) проведение инвентаризации имущества Союзного государства; 3) проработка вопроса выработки механизма наполнения бюджета Союзного государства в размере, определяемом исходя из сумм налога на имущество и налога на прибыль, взимаемых с использования имущества, создаваемого с 1 января 2024 года в результате реализации программ и проектов Союзного государства; 4) подготовка проектов актов об управлении имуществом Союзного государства. |
| 7. Обеспечение реализации положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года и наращивание российско-белорусского сотрудничества |  |  |
| 7.1 | Разработка проекта «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы» в целях наращивания всестороннего российско-белорусского взаимодействия и унификации нормативной правовой базы в рамках Союзного государства. Ответственный с белорусской стороны – Министерство экономики Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство экономического развития Российской Федерации. Срок – 31 декабря 2022 года. | Проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 – 2026 годы разработан, согласован и одобрен в ходе заседания Совета Министров Союзного государства 29 ноября 2023 года. |
| 7.2 | Утверждение «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы». Ответственный с белорусской стороны – Министерство экономики Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство экономического развития Российской Федерации. Срок – 31 декабря 2023 года. |  |
| 7.3 | Оказать содействие Республике Беларусь в вопросах совершенствования системы государственных финансов для поддержки макроэкономической и бюджетной сбалансированности, рефинансирования государственного долга и поддержания международных резервов. Ответственный с белорусской стороны – Министерство финансов Республики Беларусь. Ответственный с российской стороны – Министерство финансов Российской Федерации. | В части кредитно-финансового сотрудничества с Республикой Беларусь 14 марта 2022 года подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений. Вопросы кредитно-финансового сотрудничества на постоянной основе обсуждаются в ходе переговоров на высоком и высшем уровнях. |