СПРАВКА
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОЮЗНЫХ ПРОГРАММ

№1. Союзная программа по сближению макроэкономической политики

Ответственный с российской стороны: Минэкономразвития России

Ответственный с белорусской стороны: Минэкономики Беларуси

Статус: ИСПОЛНЕНА

Цель: Сближение подходов стратегического управления в Российской Федерации
и Республике Беларусь. Обеспечение сопоставимости статистических данных. Синхронизация подходов и приоритетов государственной политики по направлению малого и среднего предпринимательства.

Ожидаемые эффекты для экономик Российской Федерации и Республики Беларусь:

Подготовка прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации
и Республики Беларусь и в целом Союзного государства. Устранение методологических различий при работе со статистическими данными, сближение уровней применения различных источников данных. Институциональное сближение подходов поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства.

Ход реализации:

В области формирования единых подходов к системе государственного стратегического планирования

В ноябре 2019 г. подписан Меморандум о сотрудничестве между Минэкономразвития России и Минэкономики Беларуси в области разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ. Осуществляется обмен опытом в части методологии разработки, мониторинга хода реализации используемых информационных систем и порядка взаимодействия с субъектами Российской Федерации. При необходимости обсуждаются подходы к управлению государственными программами 
в соответствии с принятым постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 августа 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

12 июля 2023 г. принят Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» № 279-З.

В развитие проекта Закона подготовлен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь о порядке разработки, корректировки и мониторинга реализации документов государственного прогнозирования и планирования. 12 октября 2023 г. документ внесен в Совет Министров Республики Беларусь (письмо от 12.10.2023 №17-02-05/1114).

В части определения порядка обмена информацией и параметрах социально-экономических прогнозов двух стран 19 декабря 2022 г. подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь
о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства и информационном взаимодействии по экономическим вопросам. Документ нацелен на разработку и утверждение прогноза социально-экономического развития Союзного государства, что в перспективе будет способствовать разработке более точных прогнозов развития экономик России и Беларуси. Прогноз будет разработан к концу октября 2024 года.

В области статистики

Росстатом и Белстатом проведен анализ применяемых классификаторов
и собирательных классификационных группировок, методологических различий по более чем 30 статистическим направлениям, а также уровней имплементации альтернативных источников данных в статистическое производство. Проведен анализ в части использования альтернативных источников информации (административные данные 
и «большие данные») в официальной статистике.

По итогам анализа выявлено, что использование таких данных в официальной статистике Российской Федерации и Республике Беларусь идентично и базируется
на основополагающих руководствах и рекомендациях ООН.

При этом выявлен различный уровень имплементации альтернативных источников данных в статистическое производство. Работа по дальнейшему обмену опытом и гармонизации подходов к использованию в официальной статистике административных данных и больших данных продолжается.

Росстат и Белстат осуществляют регулярный выпуск:

– совместного статистического сборника «Беларусь и Россия», содержащего более 170 таблиц, охватывающих около 2 тыс. показателей;

– ежеквартального мониторинга «Информация о социально-экономическом развитии Беларуси и России» (40 разделов, в том числе: структура ВВП, производство, строительство, грузооборот и товарооборот, платные услуги, инвестиции, цены, стоимость минимального набора продуктов питания, доходы населения, покупательная способность, зарплата и пенсии, безработица, демография, взаиморасчеты, миграция).

Подписан План совместных мероприятий Росстата и Белстата по обеспечению сопоставимости в области статистической методологии на 2022–2023 годы. Соответствующий план на 2024–2026 годы согласован сторонами и планируется к подписанию в начале 2024 года.

В рамках общего плана на 2022–2023 годы разработан и подписан План-график мероприятий по проведению двустороннего сопоставления ВВП Республики Беларусь и Российской Федерации по данным за 2021 год на основе информации, собранной в рамках проведения Глобального раунда Программы международных сопоставлений в регионе СНГ.

Разработан и подписан План мероприятий по гармонизации применяемой в статистической практике системы нормативно-справочной информации на 2023–2026 годы.

Институциональное обеспечение поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

Сторонами подготовлены и согласованы совместные рекомендации 
о возможностях синхронизации подходов и приоритетов государственной политики 
по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и об имеющихся возможностях по сближению критериев отнесения субъектов хозяйствования к субъектам МСП, а также условий специальных налоговых режимов, применяемых субъектами МСП. 
20 декабря 2022 г. подписан протокол заседания рабочей группы по развитию малого 
и среднего предпринимательства в Союзном государстве.

Принят Закон Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З 
«О лицензировании».

В части возможности заключения СПИКов в Республике Беларусь в соответствии с пунктом 2.4.5 Правительством подготовлен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об инвестициях», учитывающий предложения Администрации Президента. В настоящее время проект Закона подготавливается к повторному внесению на рассмотрение Главы государства в целях получения согласия на внесение в Парламент.

Гармонизация систем несостоятельности и банкротства

Принят Закон Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности», в который в том числе в целях совершенствования института антикризисных управляющих - юридических лиц включены нормы об ужесточении требований к ним: наличие в штате не менее двух аттестованных специалистов в сфере антикризисного управления, запрет на передачу своих прав и обязанностей сторонним лицам, право выступления от имени управляющего имеет только его руководитель или аттестованные штатные работники (статья 44).

Принято постановление Министерства экономики Республики Беларусь
от 15 мая 2023 г. (вступило в силу с 1 октября 2023 г.), которым устанавливаются определенные формы протоколов и торгов, а также в соответствии с которым признается утратившим силу постановление Министерства экономики Республики Беларусь
от 1 апреля 2019 г. № 9.

Минэкономразвития России проведен анализ нормативной правовой базы
и практики применения института арбитражных управляющих – юридических лиц 
в Республике Беларусь. Принято нецелесообразным заимствовать модель функционирования института арбитражных управляющих – юридических лиц Республики Беларусь в целях его внедрения в Российской Федерации. Данная позиция направлена белорусской стороне нотой первого заместителя Министра экономического развития Российской Федерации И.Э. Торосова на имя первого заместителя Министра экономики Республики Беларусь Ю.А. Чеботаря 31 мая 2022 года.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» | РФ |
|  | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Союзного государства от 19 декабря 2022 г. | РФ-РБ |
|  | Закон Республики Беларусь от 14 декабря 2022 г № 213-3 «О лицензировании» | РБ |
|  | Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 20 мая 2021 г. № 7 «Об изменении постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 1 апреля 2019 г. № 9» (пункт 4.1.1) | РБ |
|  | Закон Республики Беларусь от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности» | РБ |
|  | Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 15 мая 2023 г. № 9 | РБ |
|  | Закон Республики Беларусь № 279-З от 12 июля 2023 г. «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» | РБ |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Внесение изменений в Постановление Совета Министров Республики Беларусь о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации программных документов Республики Беларусь | РБ |
|  | Внесение изменений в Постановление Совета Министров Республики Беларусь об утверждении Положения о системе управления государственными программами Республики Беларусь | РБ |
|  | Подготовлен Закон Республики Беларусь «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь» | РБ |
| Общее количество НПА: 10 |  |  |

№2. Союзная программа по гармонизации денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования

Ответственный с российской стороны: Банк России

Ответственный с белорусской стороны: Нацбанк Беларуси

Статус: ИСПОЛНЕНА

Цель: Переход Республики Беларусь на режим инфляционного таргетирования, а также сближение методологии и инструментария управления ликвидностью банковского сектора
в Российской Федерации и Республике Беларусь, гармонизация макропруденциального регулирования.

Ожидаемые эффекты для экономик Российской Федерации и Республики Беларусь (применимо для СП № 2,3,4,5,6,8):

Необходимо рассматривать работу над Союзными программами в увязке
с осуществляемой в настоящее время работой в рамках Плана мероприятий по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка (утвержден распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии № 27 от 27 ноября 2020 г.), реализация мероприятий которого позволит создать условия для взаимного признания лицензий на банковском, страховом рынках и рынке ценных бумаг, а также сформировать предпосылки для получения синергического эффекта для участников общего финансового рынка ЕАЭС и потребителей финансовых услуг, включая Российскую Федерацию и Республику Беларусь, усиление добросовестной конкуренции и рост деловой активности на финансовом рынке при сокращении влияния нерыночных преимуществ на конкурентоспособность финансовых организаций, в том числе регуляторного арбитража, и, соответственно, повышение уровня доступности, качества и набора финансовых услуг для компаний и граждан России и Беларуси, в частности:

– увеличение емкости рынка ценных бумаг и его ликвидности за счет создания равных условий доступа на общий финансовый рынок для профессиональных участников рынка ценных бумаг;

– укрепление финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности финансовых рынков Российской Федерации и Республики Беларусь за счет установления гармонизированных требований по допуску на общий финансовый рынок, предусмотренных Концепцией формирования общего финансового рынка в рамках ЕАЭС и заключаемыми в соответствии с ней международными соглашениями (с учетом наилучшей международной практики и международных стандартов).

Ход реализации:

Банком России и Нацбанком Беларуси 3 сентября 2022 г. заключено Соглашение
о гармонизации принципов и механизмов проведения денежно-кредитной политики Российской Федерации и Республики Беларусь, подразумевающее гармонизацию принципов режима денежно-кредитной политики (включая цели и набор инструментов)
и курсовой политики, принципов разработки Основных направлений денежно-кредитной политики двух регуляторов и их коммуникационной политики. При этом документ предусматривает поэтапное вступление в силу для белорусской стороны, принимая
во внимание ключевое отличие денежно-кредитной политики, реализуемой в Республике Беларусь в настоящее время, от российской модели – режим монетарного таргетирования.

Справочно:

При проведении денежно-кредитной политики Стороны следуют таргетированию инфляции (Статья 4), а также применяют инструменты денежно-кредитной политики
для управления краткосрочными ставками межбанковского денежного рынка (Статья 6).

Указанные положения вступают в силу с даты вступления в силу акта законодательства, закрепляющего (устанавливающего) переход Нацбанка Беларуси 
к режиму таргетирования инфляции.

В результате проведенного сравнительного анализа операционных процедур денежно-кредитной политики и инструментов оказания помощи ликвидностью, стороны пришли к выводу о том, что процедуры и инструменты систем Банка России 
и Нацбанка Беларуси в достаточной степени гармонизированы.

В 2021 году Банк России и Нацбанк Беларуси завершили работу по сопоставлению макропруденциального регулирования в Республике Беларусь и Российской Федерации
и пришли к выводу о целесообразности придерживаться Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 г. № 20, 
в соответствии с которой государства – члены ЕАЭС применяют инструменты макропруденциального регулирования, которые различаются в зависимости от национальной специфики системных рисков, и поэтому их гармонизация в ближайшее время нецелесообразна.

В целом основные подходы к формированию макропруденциальной политики 
в Российской Федерации и Республике Беларусь схожи.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 9 и 14 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» | РФ |
|  | Соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь о гармонизации принципов и механизмов проведения денежно-кредитной политики Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 сентября 2022 г. | РФ-РБ |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности» | РБ |
| Общее количество НПА: 3 |  |  |

№3. Союзная программа по гармонизации валютного регулирования и валютного контроля

Статус: ИСПОЛНЕНА

Ответственный с российской стороны: Банк России

Ответственный с белорусской стороны: Нацбанк Беларуси

Цель: Гармонизация валютного контроля, норм по открытию счетов, проведению валютных операций.

Ожидаемые эффекты для экономик Российской Федерации и Республики Беларусь:

Описаны в Союзной программе № 2 по гармонизации денежно-кредитной политики 
и макропруденциального регулирования.

Ход реализации:

Согласован сводный перечень приоритетных направлений для проведения гармонизации.

В законодательство двух стран внесены изменения в части перечней разрешенных валютных операций между резидентами.

В Республике Беларусь отменен разрешительный порядок открытия белорусскими юридическими лицами-резидентами счетов в национальных 
и иностранных валютах в иностранных банках и иных кредитных организациях, расположенных за пределами территории Республики Беларусь. Отменен разрешительный порядок на проведение белорусскими физическими лицами – резидентами валютных операций, связанных с движением капитала, сближены подходы к репатриации валютной выручки.

Вместе с тем в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств
в отношении Российской Федерации приняты временные меры воздействия (противодействия), направленные на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации, затрагивающие в том числе сферу валютного регулирования и валютного контроля.

На регулярной основе (ежеквартально) Банком России и Национальным банком Республики Беларусь осуществляется обмен информацией о принятых нормативных правовых актах и иных дополнениях в валютной сфере.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Закон Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 36-З «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» | РБ |
|  | Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств» | РФ |
|  | Федеральный закон от 17 февраля 2021 № 9-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» | РФ |
|  | Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 мая 2021 г. № 147 «О проведении валютных операций» | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. № 392/7 «О проведении валютных операций» | РБ |
|  | Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств» | РФ |
| Общее количество НПА: 6 |  |  |

№4. Союзная программа по гармонизации требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере (в части компетенции Банка России и Национального банка Республики Беларусь)

Статус: ИСПОЛНЕНА

Ответственный с российской стороны: Банк России

Ответственный с белорусской стороны: Нацбанк Беларуси

Цель: Гармонизация требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере.

Ожидаемые эффекты для экономик Российской Федерации и Республики Беларусь:

Описаны в Союзной программе № 2 по гармонизации денежно-кредитной политики 
и макропруденциального регулирования.

Ход реализации:

Разработаны рекомендации по гармонизации требований в области обеспечения информационной безопасности, в том числе по гармонизации регулирования вопросов обеспечения информационной безопасности, киберустойчивости и надзору
за соответствующими рисками, а также по признанию результатов аудита в отношении принимаемых мер в рамках процессов обеспечения информационной безопасности.

В целях подготовки единых стандартизированных подходов регулирования вопросов обеспечения информационной безопасности, киберустойчивости и надзора 
за соответствующими рисками в Рекомендации по проведению Нацбанком Беларуси проверок банков, НКФО, утвержденные постановлением Правления Нацбанка Беларуси
от 30 сентября 2019 г. № 397, внесены изменения (постановления Правления Нацбанка Беларуси от 5 января 2022 г. № 5) в части подходов к оценке риска информационной безопасности банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», банковских групп, банковских холдингов, участников банковской группы и участников банковского холдинга.

Согласован проект квалификационных требований к организациям, осуществляющим анализ защищенности и внешний аудит, к их деятельности
и к подготавливаемым ими материалам.

Банком России совместно с Нацбанком Беларуси разработан сценарий пилотирования взаимодействия национальных систем передачи финансовых сообщений и расчетов на базе технологии распределенных реестров (согласован 15 сентября 2021 г.).

Продолжается взаимодействие в рамках мероприятий, реализуемых на постоянной основе, в том числе по вопросам формирования и актуализации единого набора стандартов, методик и критериев оценки реализации процессов обеспечения информационной безопасности, включая мониторинг существенных изменений в сфере информационной безопасности:

– проработаны процедуры использования СКЗИ (в частности, возможности взаимного признания и ориентировочных сроков ввоза на территорию Республики Беларусь) в ходе проработки вопросов обмена информацией об операциях без согласия клиента и применения механизмов реагирования на такого рода инциденты);

– разработан Дайджест мониторинга значимых/существенных изменений законодательства в сфере информационной безопасности в формате ежегодно обновляемого онлайн-бюллетеня;

– разработан единый перечень процессов обеспечения информационной безопасности, кибербезопасности и киберустойчивости, а также базовые требования к их зрелости;

– Нацбанк Беларуси утвердил Технические требования и правила (ТТП) информационной безопасности в банковской деятельности с учетом положений российских государственных стандартов, в частности в октябре 2021 г. белорусский регулятор утвердил ТТП по обеспечению безопасности мобильных приложений в области оказания банковских услуг.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 5 января 2022 г. № 5 | РБ |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Разработка Договора о порядке признания электронной цифровой подписи (электронной подписи) в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Беларусь | РФ-РБ |
|  | Внесение изменений в Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 41-З | РБ |
|  | Внесение изменений в Положение Банка России от 17 апреля 2019 г. № 683-П «Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента» | РФ |
| Общее количество НПА: 4 |  |  |

№5. Союзная программа по гармонизации норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов

Ответственный с российской стороны: Банк России

Ответственные с белорусской стороны: Нацбанк Беларуси, Минфин Беларуси

Статус: ИСПОЛНЕНА

Цель: Обеспечение взаимодействия и информационного сотрудничества надзорных органов.

Ожидаемые эффекты для экономик Российской Федерации и Республики Беларусь:

Описаны в Союзной программе № 2 по гармонизации денежно-кредитной политики
и макропруденциального регулирования.

Ход реализации:

Разработан проект международного Соглашения о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля
за финансовым рынком.

Достигнута договоренность осуществлять трансграничный обмен сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках реализации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза (подписано 21 декабря 2021 года).

Банк России и Нацбанк Беларуси проанализировали основные принципы функционирования системы обязательного страхования вкладов в России (ССВ)
и системы гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) в Беларуси (СГВ). Анализ двух систем показывает наличие при в целом схожих подходах к страхованию депозитов существенных различий: 1) состав лиц, вклады которых в банках подлежат страховой защите, 2) лимиты страхового возмещения, 3) порядок выплат страхового возмещения по вкладам в иностранной валюте.

При этом внесение изменений концептуального характера в законодательство как с белорусской, так и с российской стороны в ближайшее время не планируется. Стороны согласились с выводом о рассмотрении целесообразности дальнейшей гармонизации ССВ
и СГВ на последующих этапах, а также договорились обеспечить проведение постоянного мониторинга двух систем страхования на предмет отсутствия влияния сохраняющихся различий в регулировании на функционирование Союзного государства.

В законодательстве Российской Федерации и Республики Беларусь не выявлено принципиальных различий в регулировании страхового рынка.

В части рынка ценных бумаг проведен сравнительный анализ требований законодательства сторон на предмет эффективности и эквивалентности (сопоставимости) регулирования по следующим видам деятельности и осуществляющим их организациям: организаторы торговли и их деятельность; клиринговые организации, центральный контрагент (ЦК) и их деятельность; депозитарии, центральный депозитарий (ЦД) и их деятельность.

На данном этапе интеграционного взаимодействия дальнейшая гармонизация видится возможной посредством развития регулирования Республики Беларусь по аналогии с российским опытом с учетом международных стандартов, принимая во внимание потребности и емкость национального фондового рынка, в том числе за пределами реализации мероприятий, предусмотренных Союзной программой № 5. В то же время по рынку коллективных инвестиций (управляющие компании, инвестиционные фонды) и внебиржевому рынку форекс стороны пришли к мнению о преждевременности гармонизации регулирования в настоящее время ввиду различного уровня развития рынка коллективных инвестиций, отличающихся стратегий развития рынка форекс, признавая вместе с тем, что отсутствие единообразия в национальных законодательствах не препятствует деятельности в соответствующих сегментах финансового рынка в рамках Союзного государства.

В целях взаимного допуска профессиональных участников ценных бумаг к участию
в организованных торгах на фондовых биржах и на срочном рынке Российской Федерации
и Республики Беларусь подготовлен проект международного Соглашения о допуске брокеров, дилеров и доверительных управляющих ценными бумагами к участию
в организованных торгах, который в настоящее время проходит внутригосударственное согласование в обеих странах. С учетом достижения сторонами принципиального согласия в отношении проекта соглашения видится целесообразным продолжить дальнейшую работу по его заключению за рамками данной Союзной программы.

В целях упрощения процедур взаимного допуска ценных бумаг к организованным торгам в Союзном государстве разработан проект Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг. Сторонами завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания, которое запланировано в ближайшее время.

В рамках задачи по гармонизации законодательства, регулирующего микрофинансовую деятельность, Банк России и Нацбанк Беларуси провели совместную работу по сравнению соответствующего регулирования и достигли договоренности считать подходы к регулированию кредитных кооперативов и ломбардов в Российской Федерации и Республике Беларусь гармонизированными на текущем этапе (при этом работа по гармонизации может быть возобновлена при необходимости).

В части применения мотивированного суждения надзорного органа в сфере допуска и надзора на банковском рынке и рынке ценных бумаг проведенный сторонами анализ показал, что подходы не противоречат друг другу (несмотря на то, что подходы Нацбанка Беларуси предусматривают более широкие пределы усмотрения мотивированного суждения) и в этой связи могут быть признаны гармонизированными.

В отношении гармонизации порядка и условий создания кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций, лицензионных требований и условий осуществления их деятельности, а также допуска на финансовый рынок кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций, с учетом проведенного сравнительного анализа законодательства России и Беларуси, мнения сторон свелись к выводу о том,
что существующие бизнес-процессы допуска на финансовый рынок в целом сопоставимы и гармонизированы, несмотря на выявленные различия в критериях/требованиях и с учетом уровня и емкости финансовых рынков двух государств.

Стороны согласились, что несмотря на выявленные различия в форме членства участников финансового рынка в саморегулируемых организациях, отдельных требованиях к саморегулируемым организациям, а также принимая во внимание отсутствие на текущий момент действующих саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг Республики Беларусь, на данном этапе интеграционного взаимодействия целесообразно считать существующие принципы саморегулирования на финансовом рынке в целом сопоставимыми и гармонизированными.

Сторонами выработаны подходы в части глубины проведения гармонизации законодательства, позволяющие обеспечить эффективное функционирование участников финансового рынка одной стороны на внутреннем рынке другой стороны, при сохранении национальных особенностей и моделей правового регулирования.

С учетом анализа результатов, проведенных Банком России и Нацбанком Беларуси, стороны согласились с выводами о сопоставимости в основном регулирования банковского сектора в Российской Федерации и Республике Беларусь.  Сохраняющиеся различия в степени внедрения Основополагающих принципов эффективного банковского надзора не препятствуют функционированию общего экономического пространства.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
| 1 | Закон Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 197-3 «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг», предусматривающий корректировку Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-3 «О рынке ценных бумаг» | РБ |
| 2. | Указ Президента Республики Беларусь от 27.04.2023 № 126 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь | РБ |
| 3. | Указ Президента Республики Беларусь от 07.08.2023 № 245 «О проекте международного договора», предусматривающий одобрение и подписание Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг | РБ |
| 4 | Указ Президента Республики Беларусь от 19.05.2023 № 146 «О проекте международного договора», предусматривающий одобрение и подписание Соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах - членах Евразийского экономического союза |  |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Соглашение между Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком | РФ-РБ |
|  | Соглашение между Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о допуске брокеров, дилеров и доверительных управляющих ценными бумагами к участию в организованных торгах, проводимых биржами (организаторами торговли) Российской Федерации и Республики Беларусь | РФ-РБ |
|  | Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг | РФ-РБ |
|  | Соглашение о допуске брокеров, дилеров и доверительных управляющих ценными бумагами к участию в организованных торгах | РФ-РБ |
|  | Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности» | РБ |
| Общее количество НПА: 9 |  |  |

№6. Союзная программа по гармонизации требований в области ПОД/ФТ
для финансового сектора

Статус: ИСПОЛНЕНА

Ответственный с российской стороны: Банк России

Ответственный с белорусской стороны: Нацбанк Беларуси

Цель: Снижение рисков легализации (отмывания) преступных доходов
и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).

Ожидаемые эффекты для экономик Российской Федерации и Республики Беларусь:

Описаны в Союзной программе № 2 по гармонизации денежно-кредитной политики
и макропруденциального регулирования.

Ход реализации:

По итогам проделанной работы согласованы приоритетные направления
для проведения гармонизации требований в области ПОД/ФТ.

Подготовлены предложения по внесению изменений в законодательства и приняты нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ, устанавливающие требования к деятельности организаций финансового рынка Российской Федерации и Республики Беларусь.

Выработаны предложения по принципам регулирования отношений, связанных 
с обращением цифровых финансовых активов (цифровых токенов), в целях снижения рисков ПОД/ФТ, внесены соответствующие изменения в законодательства Российской Федерации 
и Республики Беларусь.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Закон Республики Беларусь от 13.05.2020 № 14-З о внесении изменений в Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» | РБ |
|  | Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.11.2020 № 366 «Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818» | РБ |
|  | Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.11.2020 № 366 «Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.20216 № 494» | РБ |
|  | Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2021 г. № 196 «О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности» | РБ |
|  | Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 декабря 2021 г. № 388 «О форме отчетности 1050 «О финансовых операциях и клиентах, подлежащих идентификации» | РБ |
|  | Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | РФ |
|  | Закон Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах» | РБ |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации», которым в том числе предусмотрено уточнение момента времени для идентификации выгодоприобретателя по договору страхования (законопроект № 118994-8) | РФ |
|  | Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Банковского кодекса Республики Беларусь» | РБ |
|  | Проект Указа Республики Беларусь «О деятельности по финансированию под уступку денежного требования (факторинге)» | РБ |
|  | Проект Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», предусматривающий внесение изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394 «О предоставлении и привлечении займов» | РБ |
|  | Проект Указа Президента Республики Беларусь «О рынке беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов», предусматривающий пересмотр положений Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 20215 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс» | РБ |
|  | Проект Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь», предусматривающий внесение изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» | РБ |
|  | Проект Закона о лизинговой деятельности | РБ |
|  | Проект Указа Президента Республики Беларусь «О внесении изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» | РБ |
| Общее количество НПА: 15 |  |  |

№7. Союзная программа по интеграции платежных систем в области национальных систем платежных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, внедрения международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, системы быстрых платежей, развития финансовых технологий, гармонизированных подходов в области надзора и наблюдения за платежными системами

Ответственный с российской стороны: Банк России

Ответственный с белорусской стороны: Нацбанк Беларуси

Статус: ИСПОЛНЕНА

Цель: Формирование общего платежного пространства в рамках Союзного государства.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

– цифровая трансформация платежной индустрии Союзного государства;

– обеспечение бесперебойности оказания платежных услуг;

– сокращение сроков и стоимости платежей;

– развитие конкуренции;

– бесшовный обмен и обработка платежной информации.

Ход реализации:

Обеспечена реализация единых форматов финансовых сообщений на основе международного стандарта ISO 20022 в Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России и Системе передачи финансовой информации Нацбанка Республики Беларусь.

Разработаны основные принципы и параметры взаимодействия системы быстрых платежей Банка России (СБП) с системой мгновенных платежей Нацбанка Беларуси (СМП). Разработана операционная, сервисная, правовая модели взаимодействия СБП и СМП. Проводится тестирование межсистемного взаимодействия.

По итогам апробации с использованием технологии распределенных реестров система передачи финансовых сообщений и расчетов на технических средствах подготовлена
к развертыванию для промышленного использования.

Заключено Соглашение о сотрудничестве между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь в области оверсайта, предусматривающее обмен информацией о функционировании платежных систем
и деятельности участников платежного рынка при осуществлении трансграничных переводов денежных средств, о практике осуществления оверсайта.

Завершен пилотный проект в сфере открытых API, по результатам которого подготовлен отчет с подходами к стандартизации открытых информационных API по апробированию технологий открытых банковских интерфейсов для обеспечения цифрового взаимодействия финансовых организаций на пространстве ЕАЭС.

Определены подходы к гармонизации механизма удаленной идентификации физических лиц в Российской Федерации и Республики Беларусь с использованием сервисов
для саморегистрации в национальных системах идентификации (ЕСИА в РФ, МСИ в РБ).

Банком России совместно с Нацбанком Беларуси сформирована рабочая группа
с участниками рынка Российской Федерации и Республики Беларусь, а также разработчиками систем распределенных реестров, которая рассматривает реализацию нового платежного инструмента «Банковское платежное обязательство» (БПО) для целей торгового финансирования на базе распределенных реестров. Процесс обмена цифровыми банковскими гарантиями между участниками рынка реализован посредством функциональных возможностей СПФС.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Соглашение о сотрудничестве между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь в области оверсайта | РФ-РБ |
|  | Закон Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах» | РБ |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Проект изменений и дополнений в Инструкцию о порядке функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных платежей, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики от 28.11.2018 № 540 | РБ |
|  | Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 сентября 2022 г. № 353 «Об утверждении правил системы BISS и порядка функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка» | РБ |
| Общее количество НПА: 4 |  |  |

№8. Союзная программа по гармонизации требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также предотвращения недобросовестных практик на финансовом рынке

Ответственный с российской стороны: Банк России

Ответственные с белорусской стороны: Нацбанк Беларуси, Минфин Беларуси

Статус: ИСПОЛНЕНА

Цель: Выработка в рамках Союзного государства единых принципов защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов.

Ожидаемые эффекты для экономик Российской Федерации и Республики Беларусь:

Описаны в Союзной программе № 2 по гармонизации денежно-кредитной политики
и макропруденциального регулирования.

Ход реализации:

Согласованы принципы защиты прав потребителей на основе рекомендаций международных организаций и лучших международных практик. Выработан перечень финансовых услуг (такими услугами определены кредит (заем), вклад, банковский счет
и страхование).

Составлены национальные перечни:

– требований к минимальному объему информации, предоставляемой потребителю
по каждому виду финансовой услуги;

– требований по защите прав потребителей с учетом способов и порядка предоставления финансовой услуги;

– мер гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителей финансовых услуг;

– мер, применяемых (планируемых к применению) регулятором за нарушение прав потребителей финансовых услуг;

- подходов к определению (критериев) действий, совершение которых признается регуляторами осуществлением деятельности на финансовом рынке, запрещенной законодательством;

– альтернативных способов урегулирования споров с потребителями.

На основе сравнения указанных перечней осуществлена разработка гармонизированного перечня компетенций в области защиты прав потребителей финансовых услуг с учетом национальных законодательств сторон и лучшей международной практики (в процессе финального согласования сторонами).

В отдельных случаях в рамках анализа выявляется схожесть регулирования – так стороны пришли к выводу о сопоставимости подходов регуляторов к определению (критериев) действий, совершение которых признается в их юрисдикциях осуществлением деятельности на финансовом рынке, запрещенной законодательством.

Осуществлено сравнение перечней актов национального законодательства, подлежащих уточнению в целях создания условий для присоединения к Расширенному многостороннему меморандуму о взаимопонимании Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO EMMoU).

С учетом разного уровня взаимодействия Сторон с IOSCO, между Банком России
и Минфином Беларуси достигнута договоренность об обмене информацией о ходе взаимодействия белорусской стороны с IOSCO по вопросам присоединения к IOSCO MMoU,
а также о продолжении работы по присоединению к IOSCO EMMoU в соответствии
с существующим темпом данной работы в России и Беларуси (без привязки к Союзной программе).

Так, Минфин Беларуси вступил в Международную организацию комиссий по ценным бумагам в феврале 2021 г., в настоящий момент белорусская сторона осуществляет подготовку материалов для проведения экспертной оценки IOSCO в целях присоединения
к Многостороннему меморандуму о взаимопонимании (IOSCO MMoU), который Банк России подписал в 2015 году.

В 2021-2022 гг. в законодательство Республики Беларусь внесен ряд изменений, необходимых для присоединения только к IOSCO MMoU. Выработка сторонами решения
по гармонизации положений национального законодательства в целях создания условий
для присоединения к IOSCO EMMoU представляется преждевременной. Таким образом, дальнейшая работа по данному вопросу будет организована сторонами с учетом процессов по возобновлению полноправного участия белорусской и российской сторон в IOSCO и уже нецелесообразна к отражению в рамках Союзной программы.

Российская сторона проработала условия для присоединения к IOSCO EMMoU. Вместе с тем, с учетом вынужденной приостановки международного взаимодействия, работа по направлению присоединения к IOSCO EMMoU в настоящий момент признана нецелесообразной.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
| Для реализации данной Союзной программы внесение изменений в НПА не требуется. |  |  |
| НПА в процессе проработки |  |  |
| Отсутствуют |  |  |

№9. Союзная программа по интеграции информационных систем государственных контролирующих органов по прослеживаемости товаров

Статус: ИСПОЛНЕНА

Ответственный с российской стороны: ФНС России

Ответственный с белорусской стороны: МНС Беларуси

Цель: Создание прозрачной системы прослеживаемости товаров, предотвращение недобросовестных практик.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Обеспечен автоматизированный обмен информацией о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, ввезенных на таможенную территорию Союзного государства. По состоянию на 31 мая 2023 г. в МНС Республики Беларусь передано
1 517 сведений о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, по 37 057 товарам
из 1 616 партий товаров. От МНС Республики Беларусь получено 235 сведений о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости по 9 906 товарам по которым сформировано 708 партий товаров.

Информационный обмен способствует:

– «обелению» секторов экономики, связанных с прослеживаемыми товарами

– повышению уровня цифровой грамотности налогоплательщиков и переход
на электронный документооборот;

– повышению средней таможенной стоимости прослеживаемых товаров;

– повышению эффективности таможенного и налогового контроля;

– защите прав потребителей.

Ход реализации:

Все мероприятия Программы прослеживаемости и Плана мероприятий по реализации Программы прослеживаемости исполнены. Опытная эксплуатация обмена сведениями проведена в первом квартале 2022 года.

С 28 марта 2022 г. введена в промышленную эксплуатацию система прослеживаемости на территории Союзного государства. Система помогает отслеживать все стадии движения товаров, что будет препятствовать недобросовестным практикам.

В рамках информационного взаимодействия осуществляется обмен сведениями:

– об импорте и экспорте прослеживаемых товаров между двумя государствами;

– о цепочках движения таких товаров на территории Союзного государства.

Система прослеживаемости охватывает все стадии движения импортных товаров от ввоза на территорию Союзного государства до их конечного потребления (выбытия).

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации»» | РФ |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2021 г. № 1108 «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров» | РФ |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2021 г. № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской Федерации». | РФ |
|  | Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496 «О прослеживаемости товаров» | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 250 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496» | РБ |
|  | Постановление Национальной академии наук Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 03 мая 2021 г. № 2/37/20/7 «Об изменении постановления Национальной академии наук Беларуси, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 19 декабря 2019 г. № 12/76/42/20» | РБ |
|  | Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 03.05.2021 № 19 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496» | РБ |
|  | Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 03.05.2021 № 15 «Об утверждении структуры и формата сведений, передаваемых субъектами хозяйствования и реализующими организациями в Министерство по налогам и сборам» | РБ |
| Общее количество НПА: 8 |  |  |

№10. Союзная программа по интеграции информационных систем государственных контролирующих органов по маркировке товаров

Ответственный с российской стороны: Минпромторг России

Ответственный с белорусской стороны: МНС Беларуси

Статус. ИСПОЛНЕНА

Цель: Защита жизни и здоровья граждан, а также «обеление» рынка. Контроль легальности оборота товаров и сокращение уровня контрафактной продукции.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Информационный обмен в рамках Союзной программы по маркировке способствует:

-	созданию условий для пресечения нелегального оборота товаров в рамках Союзного государства;

-	защите прав потребителей.

Ход реализации:

Все мероприятия реализованы в соответствии с двусторонними договоренностями и в соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС

Советом ЕЭК приняты решения о введения в Евразийском экономическом союзе маркировки средствами идентификации обувных товаров, товаров легкой промышленности, духов и туалетной воды, шин, фототоваров, молочной продукции и упакованной воды. Духи и туалетная вода, фототовары и упакованная вода подлежат маркировке средствами идентификации только в Российской Федерации.

В соответствии с решениями Совета ЕЭК, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 792-р и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2011 г. № 1030 Российская Федерация и Республика Беларусь обеспечивают взаимное признание средств идентификации молочной продукции, обувных товаров, шин и товаров легкой промышленности.

На сегодняшний день соответствующий информационный обмен операторами национальных систем маркировки товаров средствами идентификации (ООО «Оператор-ЦРПТ» и РУП «Издательство «Белбланкавыд») реализован.

Вопрос дополнительно прорабатывается по мере расширения перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации на территории Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках двусторонних консультаций.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Указ Президента Республики Беларусь от 06 января 2021 г. № 9 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» | РБ |
|  | Внесение изменений в Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2011 № 1030 «О подлежащих маркировке товарах» | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04 июня 2021 г. № 311 «Об определении стоимости» | РБ |
|  | Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 03 мая 2021 г. № 17 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243» | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 07 декабря 2022 г. № 841/27 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16 и от 3 марта 2022 г. № 114/6» | РБ |
|  | Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 29/99 «О требованиях к кассовым суммирующим аппаратам, в том числе совмещенным с таксометрами, билетопечатающим машинам» | РБ |
|  | Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 декабря 2022 г. № 41 «Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 марта 2018 г. № 10» | РБ |
| Общее количество НПА: 7 |  |  |

№11. Союзная программа по гармонизации налогового и таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничеству в таможенной сфере

Ответственные с российской стороны: Минфин России, ФНС России, ФТС России

Ответственные с белорусской стороны: Минфин Беларуси, ГТК Беларуси,
МНС Беларуси

Статус: ИСПОЛНЕНА

Цель: Обеспечение прозрачной системы налогового администрирования, контроль
за формированием цепочек добавленной стоимости (что будет способствовать снижению нарушений в налоговой сфере), а также создание равных условий для хозяйствующих субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Расширение информационного взаимодействия таможенных служб в реальном времени, гармонизация подходов к ведению статистики взаимной торговли, унификация системы категорирования участников внешнеэкономической деятельности и института уполномоченных экономических операторов (в целях создания равных условий для ведения бизнеса).

Активизация работы по формированию общесоюзных профилей рисков, реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций, координация работ по управлению рисками, взаимодействию мобильных групп, а также взаимодействию в целях обеспечения соблюдения запретов и ограничений, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

В таможенной сфере: Формирование равных условий ведения бизнеса в Российской Федерации и Республике Беларусь за счет применения на основе управления рисками одинаковых подходов к выбору объектов, форм и степени таможенного контроля, мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, единых подходов к категорированию участников внешнеэкономической деятельности (формирование единого стандарта проведения таможенного контроля). Повышение эффективности таможенного контроля, полноты, достоверности и сокращение расхождений в данных, в том числе стоимостных, взаимной торговли России и Беларуси. Совершенствование правоприменительной практики выявления нарушивших правила предоставления статистических форм учета перемещения товаров/статистических деклараций участников ВЭД и привлечение их к административной ответственности в виде взыскания административного штрафа.

В налоговой сфере: Гармонизация налоговых законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь в целях углубления экономического сотрудничества, в том числе устранение налоговых барьеров во взаимной торговле. Формирование единого информационного пространства для взаимной помощи в борьбе с уклонением от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле.

Ход реализации:

В налоговой сфере:

3 октября 2022 г. подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам (далее – Договор). В Российской Федерации Договор ратифицирован Федеральным законом 
от 29 декабря 2022 г. № 576-ФЗ. В Республике Беларусь Договор ратифицирован Законом Республики Беларусь от 12 января 2023 г. № 244-З.

Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Беларусь. Таким образом законодательство Республики Беларусь приведено в соответствие с Договором (в частности, корректируется размер ставок акцизов на отдельные товары). Изменения вступили в силу с 1 января 2023 г.

Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 27 февраля 2023 г. № 157 «Об определении компетентных органов», которым Минфин Беларуси и МНС Беларуси определены компетентными органами по реализации Договора.

Для обеспечения контроля реализации Договора предусмотрено создание коллегиального органа – Наднационального налогового комитета.

Организация деятельности Комитета и его функционал согласно Договору определяются положением о Комитете.

Постановлением Совета Министров Союзного государства от 08.11.2023 № 25 утверждено Положение о Комитете.

В соответствии с пунктом 24 Положения о Комитете в срок до 24.11.2023 планируется сформировать состав Комитета посредством обмена Российской и Белорусской сторонами (далее – Стороны) информацией о членах Комитета, определенных каждой Стороной (по шесть человек).

В части создания и внедрения интегрированной системы администрирования косвенных налогов (далее – ИСА КН):

ФНС России подготовлено и подписано 15 сентября 2022 г. Соглашение между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь о проведении разработки и внедрении интегрированной системы администрирования косвенных налогов.

31 января 2023 г. ИСА КН введена в промышленную эксплуатацию.

В таможенной сфере:

Подписан (28 февраля 2022 г. в городе Москве и 4 марта 2022 г. в городе Минске) Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гармонизации таможенного законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь
и сотрудничестве в таможенной сфере.

Договор вступил в силу16 октября 2022 года.

Указанный договор предусматривает сотрудничество ФТС России и ГТК Беларуси
по следующим направлениям:

– информационное взаимодействие;

– обмен сведениями из статистических форм взаимной торговли, а также гармонизация подходов к ведению статистического учета взаимной торговли в рамках Союзного государства;

– создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства постоянно действующего Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций;

– осуществление совместного контроля;

– унификация системы категорирования участников внешнеэкономической деятельности;

– организация деятельности мобильных групп;

– унификация институтов уполномоченного экономического оператора.

Таможенными службами России и Республики Беларусь также реализованы следующие мероприятия:

- Обеспечено информационное взаимодействие.

Постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства от 9 марта 2022 года утверждены Технические условия информационного взаимодействия между 
ФТС России и ГТК Республики Беларусь об организации обмена информацией 
об электронных копиях деклараций на товары и транзитных деклараций на товары.

Указанные технические условия реализуются в полном объеме.

- Обеспечен обмен сведениями из статистических форм взаимной торговли, 
а также гармонизация подходов к ведению статистического учета взаимной торговли 
в рамках Союзного государства.

Постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства от 9 марта 2022 года утверждены Технические условия информационного взаимодействия между ФТС России и ГТК Республики Беларусь об организации обмена информацией из статистических форм учета перемещения товаров/статистических деклараций в рамках взаимной торговли между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Указанные технические условия реализуются в полном объеме.

Кроме того, завершены все мероприятия в части унификации подходов к ведению статистического учета взаимной торговли:

постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства от 28 февраля 2022 года утвержден Единый перечень показателей в формах статистических документов о взаимной торговле Республики Беларусь и Российской Федерации;

решением Коллегии ЕЭК от 28.12.2021 № 185 в Методологию ведения статистики взаимной торговли товарами внесены изменения в части унификации показателей, содержащихся в формах статистической отчетности, в том числе с указанием сведений о контрагентах.

- Создан Межгосударственный центр для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций (далее – Межгосударственный центр).

Сформирована нормативная правовая база Союзного государства, необходимая для создания и функционирования Межгосударственного центра, которая включает в себя 31 основополагающий документ, касающийся материально-технических и организационных условий работы Центра и его должностных лиц, прохождения государственной службы Союзного государства в Межгосударственном центре, оплаты труда должностных лиц Центра и их социальных гарантий.

С 22 ноября 2022 года Межгосударственный центр для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций с определенной штатной численностью в 30 человек (на паритетной основе по 15 человек от каждой стороны) приступил к работе.

- Обеспечена возможность осуществления совместного контроля.

В соответствии со статьей 7 Договора в Положение о Таможенном комитете Союзного государства постановлением Совета Министров Союзного государства от 1 сентября 2022 г. № 15 внесено изменение в части наделения Таможенного комитета Союзного государства функцией утверждения порядка и случаев согласования ФТС России и ГТК Республики Беларусь объектов таможенного контроля, определяемых Межгосударственным центром.

- Унифицирована система категорирования участников внешнеэкономической деятельности.

Постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства от 29 апреля 2022 года утверждено Положение о единых подходах по категорированию лиц, совершающих таможенные операции, и дифференцированному применению мер по минимизации рисков.

Положение определено как информация ограниченного распространения.

- Организовано взаимодействие мобильных групп.

Постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства от 29 апреля 2022 года утверждены три документа, регламентирующих взаимодействие мобильных групп таможенных органов Российской Федерации и Республики Беларусь, а именно:

Порядок обмена информацией о результатах таможенного контроля, проводимого мобильными группами;

Порядок взаимодействия при передаче транспортных средств с товарами, запрещенными к ввозу, для принятия соответствующих мер в случае наличия нарушений законодательства принимающей стороны;

Порядок организации и проведения скоординированных мероприятий мобильными группами таможенных органов Республики Беларусь и Российской Федерации.

В Межгосударственный центр в соответствии с Порядком обмена информацией о результатах таможенного контроля, проводимого мобильными группами, направляется информация:

о результатах скоординированных мероприятий (ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным);

о переданных транспортных средствах с товарами для принятия соответствующих мер в случае наличия нарушений законодательства принимающей Стороны (ежеквартально);

о результатах работы мобильных групп Российской Федерации вне рамок проведения скоординированных мероприятий по всем выявленным фактам нарушения законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации, на российско-белорусском участке границы (ежемесячно).

В целях оптимизации деятельности Межгосударственного центра внесены изменения в Порядок обмена информацией о результатах таможенного контроля, проводимого мобильными группами.

В соответствии с Порядком организации и проведения скоординированных мероприятий мобильными группами таможенных органов Республики Беларусь и Российской Федерации проведено:

За 10 месяцев 2023 года мобильными группами Сторон при координации Межгосударственного центра проведено 23 скоординированных мероприятия, в том числе в оперативном порядке в отношении:

- транзитных перевозок, связанных с недоставкой товаров либо 
их выдачей без разрешения таможенного органа на территории Союзного государства;

- перевозок товаров, подпадающих под запреты и ограничения на ввоз и вывоз с территории государства – участника Союзного государства;

- «санкционных» товаров.

В соответствии с Порядком взаимодействия при передаче транспортных средств с товарами, запрещенными к ввозу, для принятия соответствующих мер в случае наличия нарушений законодательства принимающей стороны с декабря 2022 г. по сентябрь 2023 г. мобильными группами выявлено 59 транспортных средств, перемещающих товары 
с территории Республики Беларусь с нарушением законодательства Российской Федерации. Транспортные средства переданы таможенным органам Республики Беларусь для принятия соответствующих мер.

В рамках Порядка обмена информацией в Межгосударственный центр для проведения аналитической работы, выбора объектов контроля, а также разработки межсоюзных профилей рисков направлена информация в отношении 667 фактов нарушения законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации, выявленных мобильными группами таможенных органов Российской Федерации на российско-белорусском участке границы вне рамок скоординированных мероприятий.

- Завершена работа по унификации институтов уполномоченного экономического оператора в части компетенции таможенных ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь.

Ответственный исполнитель – Минфин России.

ФТС России и ГТК Республики Беларусь проведена работа 
по сопоставлению сегментов национальных законодательств, регулирующих институт уполномоченного экономического оператора (далее – УЭО). По результатам работы подготовлен перечень норм, подлежащих включению в национальное законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь в целях унификации институтов УЭО.

В соответствии с указанным перечнем ФТС России разработан 
и 5 марта 2022 года направлен в Минфин России проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для принятия указанного федерального закона (проект внесен Минфином России в Правительство Российской Федерации 30 июня 2022 года).

Законопроект предусматривает исключение УЭО из реестра уполномоченных экономических операторов не только в случае привлечения к уголовной ответственности лиц, являющихся акционерами УЭО на момент вступления в законную силу приговора суда, 
но также в случае привлечения к уголовной ответственности лиц, являвшихся акционерами УЭО на момент возбуждения в отношении таких лиц уголовного дела.

Постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства от 29 июля 2022 года признана выполненной работа по унификации института УЭО по компетенции таможенных ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь.

Законопроект внесен Минфином России в Правительство Российской Федерации 30.06.2022.

После рассмотрения законопроекта в Правительстве Российской Федерации он был возвращен на доработку в Минфин России, который 29.12.2022 направил в ФТС России замечания по нему. После их устранения 13.01.2023 доработанный законопроект вновь направлен в Минфин России и повторно 06.03.2023 внесен Минфином России 
в Правительство Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации распоряжением от 13 июля 2023 г. № 1877-р внесло законопроект в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, которая приняла его в первом чтении 19 сентября 2023 года.

Во исполнение п. 3 Протокола заседания Российской части РоссийскоБелорусской рабочей группы по реализации положений Договора о создании Союзного государства 
от 20 марта 2023 № 1/ДСП ФТС России и Государственным таможенным комитетом Республики подписан протокол оценки исполнения в части компетенции таможенных служб Республики Беларусь и Российской Федерации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничеству в таможенной сфере и Плана мероприятий по гармонизации налогового 
и таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации 
и сотрудничеству в таможенной сфере, в соответствии с которым мероприятия 12 – 20 Союзной программы признаны исполненными в полном объеме.

В настоящее время во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Оверчука А.Л. от 11.07.2023 № 5267-П2-АО ДСП и резолюции Совета Министров Союзного государства от 27.02.2023 № 6 продолжается работа 
по совершенствованию нормативной правовой базы Союзного государства по вопросу функционирования Межгосударственного центра, а именно:

на уровне Таможенного комитета Союзного государства проводится согласование ряда проектов приказов и постановлений ТК СГ по вопросу организации деятельности Межгосударственного центра;

на уровне Постоянного Комитета Союзного государства продолжается работа 
по принятию внесенных ФТС России проектов постановления Высшего Государственного Совета Союзного государства «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Высшего Государственного Совета Союзного государства» и «О председателе Таможенного комитета Союзного государства», «О внесении изменения в Правила возмещения должностным лицам Межгосударственного центра расходов по найму жилых помещений», «Об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Союзного государства».

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.08.2022 № 2233-р «О подписании Соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь о проведении разработки и внедрении интегрированной системы администрирования косвенных налогов Российской Федерации и Республики Беларусь» | РФ |
|  | Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 576-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам» | РФ |
|  | Закон Республики Беларусь от 12 января 2023 г. № 244-З «О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам» | РБ |
|  | Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об общих принципах налогообложения по косвенным налогам (от 3 октября 2022 г.) | РФ-РБ |
|  | Закон Республики Беларусь от 30.12.2022 № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения» | РБ |
|  | Соглашение между Министерством финансов Российской Федерацией и Министерством по налогам и сборам Республикой Беларусь о проведении разработки и внедрении интегрированной системы администрирования косвенных налогов двух стран от (15 сентября 2022 г.) | РФ-РБ |
|  | Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гармонизации таможенного законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь и сотрудничестве в таможенной сфере | РФ-РБ |
|  | Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства от 10 октября 2022 г. № 4 «О создании Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций Таможенного комитета Союзного государства и обеспечении организационных и материально-технических условий его работы» | РФ-РБ |
|  | Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства от 10 октября 2022 г. № 5 «О Порядке прохождения государственной службы Союзного государства в Межгосударственном центре для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций Таможенного комитета Союзного государства» | РФ-РБ |
|  | Постановление Высшего Государственного Совета Союзного государства от 10 октября 2022 г. № 6 «О порядке оплаты труда должностных лиц Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций Таможенного комитета Союзного государства». | РФ-РБ |
|  | Постановление Совета Министров Союзного государства от 9 ноября 2022 г. № 31 «О финансировании расходов на функционирование Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций Таможенного комитета Союзного государства в 2022 г.» | РФ-РБ |
|  | Постановление Совета Министров Союзного государства от 1 сентября 2022 г. № 15 «О внесении изменений в Положение о Таможенном комитете Союзного государства». | РФ-РБ |
|  | Постановление Совета Министров Союзного государства от 19 октября 2022 г. № 25 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета Министров Союзного государства по вопросам исполнения бюджета Союзного государства» | РФ-РБ |
|  | Постановление Совета Министров Союзного государства от 1 сентября 2022 г № 16 «О возмещении должностным лицам Межгосударственного центра расходов по найму жилых помещений» | РФ-РБ |
|  | Постановление Совета Министров Союзного государства от 29.11.2022 № 35 «Об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг за счет бюджета Союзного государства» | РФ-РБ |
|  | Постановление Совета Министров Союзного государства от 18.10.2023 «О внесении изменения в Правила возмещения должностным лицам Межгосударственного центра расходов по найму жилых помещений» | РФ-РБ |
|  | Положение о Межгосударственном центре, утвержденное постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства от 27 октября 2022 года. | РФ-РБ |
|  | постановление коллегии ТК СГ от 15 сентября 2022 года об утверждении Порядка взаимодействия ГТК Республики Беларусь и ФТС России с Межгосударственным центром; | РФ-РБ |
|  | постановление коллегии Таможенного комитета Союзного государства «О реализации мероприятий, необходимых для начала функционирования Межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций Таможенного комитета Союзного государства» | РФ-РБ |
|  | приказ ТК СГ «Об утверждении формы анкеты, подлежащей представлению гражданами государств – участников Союзного государства для поступления на государственную службу Союзного государства в Межгосударственный центр» | РФ-РБ |
|  | приказ ТК СГ «Об утверждении Порядка взаимодействия ГТК Республики Беларусь и ФТС России с Межгосударственным центром» | РФ-РБ |
|  | приказ ТК СГ «Об утверждении штатного расписания Межгосударственного центр» | РФ-РБ |
|  | приказ ТК СГ «Об утверждении Формы представления к назначению на должность в Межгосударственный центр»; | РФ-РБ |
|  | приказ ТК СГ «Об утверждении Типовой формы контракта о службе в Межгосударственном центре»; | РФ-РБ |
|  | приказ ТК СГ «Об утверждении Порядка разработки, утверждения должностной инструкции должностного лица Межгосударственного центра, а также ее типовой формы | РФ-РБ |
|  | приказ ТК СГ «Об утверждении образца служебного удостоверения, порядка выдачи, учета и хранения служебного удостоверения должностного лица Межгосударственного центра» | РФ-РБ |
|  | приказ ТК СГ «Об утверждении порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска должностным лицам Межгосударственного центра»; | РФ-РБ |
|  | приказ ТК СГ «Об утверждении учетной политики Таможенного комитета Союзного государства»; | РФ-РБ |
|  | приказ ТК СГ «Об условиях возмещения расходов по найму жилого помещения должностным лицам Межгосударственного центра»; | РФ-РБ |
|  | приказ ТК СГ «О реализации постановлений ТК СГ» (Регламент и технические условия информационного взаимодействия ФТС России, ГТК Республики Беларусь и Межгосударственного центра» | РФ-РБ |
|  | распоряжение ТК СГ «О некоторых вопросах функционирования Таможенного комитета Союзного государства» | РФ-РБ |
|  | Указ Президента Республики Беларусь от 19 августа 2021 г. № 315 «Об отмене оснований для применения льготы» | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2023 г. № 157 «Об определении компетентных органов» | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Союзного государства от 16 марта 2023 г. № 5 «Об особенностях осуществления закупок товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Союзного государства для обеспечения функций и полномочий, осуществляемых Таможенным комитетом Союзного государства» | РФ-РБ |
|  | Постановление коллегии Таможенного комитета Союзного государства от 29 марта 2023 г. «Об утверждении положения об информационной безопасности и инструкций, содержащих комплекс правовых, организационных и технических мер по защите информации в Межгосударственном центре для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций Таможенного комитета Союзного государства» | РФ-РБ |
|  | Постановление Совета Министров Союзного государства от 8 ноября 2023 г. №25 «О Положении о Наднациональном налоговом комитете» | РФ-РБ |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Постановления Совета Министров Союзного государства «О должностных лицах Таможенного комитета Союзного государства» | РФ-РБ |
|  | Внесение изменений в Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» (19 сентября 2023 г. законопроект о внесении изменений принят Госдумой в первом чтении) | РФ |
|  | проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (включены нормы по унификации института уполномоченного экономического оператора, внесен 21 февраля 2023 г. ГТК Беларуси в Совет Министров Республики Беларусь). | РБ |
| Общее количество НПА: 39 |  |  |

№12. Союзная программа по интеграции информационных систем государственных контролирующих органов в части ветеринарного и фитосанитарного контроля

Статус: ИСПОЛНЕНА

Ответственный с российской стороны: Россельхознадзор

Ответственный с белорусской стороны: Минсельхоз Беларуси

Цель: Создание механизма оперативного обмена сертификатами. Обеспечение прослеживаемости всей животноводческой продукции и продукции растительного происхождения. Улучшение ситуации, связанной с обеспечением пищевой, биологической 
и фитосанитарной безопасности Республики Беларусь и Российской Федерации.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

– Предупреждение нелегального оборота товаров при ввозе на территорию России и Беларуси;

– Предупреждение нарушения требований законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии и карантина растений;

– Осуществление обмена данными о прослеживаемости подконтрольной продукции
(со стадии производства продукции, переработки, и движения до получателя).

Ход реализации:

В части фитосанитарии:

Выполнена интеграция информационных систем государственных контролирующих органов в области фитосанитарного контроля – Федеральной государственной информационной системы ФГИС «Аргус-Фито» (Российская Федерация) 
с автоматизированной системой «БЕЛФИТО» - АИС «БЕЛФИТО» (Республика Беларусь). Система введена в промышленную эксплуатацию 3 сентября 2021 г. Подписан соответствующий акт. Информационный обмен начат с даты ввода системы в эксплуатацию.

В части ветеринарии:

Введены в промышленную эксплуатацию (23 декабря 2022 г.) интеграционные модули в области ветеринарии – Федеральной государственной информационной система ФГИС «ВетИС» (Российская Федерация) с государственной информационной системой ГИС «ATIS» (Республика Беларусь) в части обмена данными о прослеживаемости продукции, подконтрольной государственному ветеринарному надзору. Подписан соответствующий акт. Информационный обмен начат с даты ввода системы в эксплуатацию.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
| Для реализации данной Союзной программы внесение изменений в НПА не требуется. |  |  |
| НПА в процессе проработки |  |  |
| Отсутствуют |  |  |
| Общее количество НПА: 0 |  |  |

№13. Союзная программа по интеграции информационных систем транспортного контроля государственных контролирующих органов

Статус: ИСПОЛНЕНА

Ответственный с российской стороны: Ространснадзор

Ответственный с белорусской стороны: Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Цель: Обеспечение эффективного информационного взаимодействия в части обмена результатами транспортного контроля на территории Союзного государства.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Интеграция действующих информационных систем транспортного контроля будет способствовать повышению безопасности международных автомобильных перевозок двух государств.

Ход реализации:

Осуществлена интеграция информационных систем транспортного контроля государственных контролирующих органов.

В качестве механизма интеграции информационных систем транспортного контроля Ространснадзора и Транспортной инспекции Минтранса Беларуси использован интеграционный сервис Автоматизированной системы межведомственного взаимодействия.

Произведена разработка программы и методики опытной эксплуатации модернизированных интеграционных модулей (сервисов).

Оформлен протокол приемочных испытаний и подписан акт (24 ноября 2022 г.)
о приемке в эксплуатацию модернизированных интеграционных модулей автоматизированной системы межведомственного информационного взаимодействия АС МВ и АС «Дазвол».

Справочно:

Перечень сведений, передаваемых

Ространснадзором в Транспортную инспекцию

1. Сведения об организации, в отношении которой проведен автомобильный контроль: наименование, страна регистрации, адрес;

2. Фамилия, имя, отчество водителя, в отношении которого проведен автомобильный контроль;

3. Дата рождения водителя, его гражданство;

4. Вид выполняемой перевозки;

5. Место, дата и время проведения автомобильного контроля;

6. Результаты контроля (выявленные нарушения);

7. Обстоятельства совершения правонарушения;

8. Вид документа, составленного по результатам контроля, его номер и дата составления;

9. Лицо (физическое или юридическое), которое привлечено к административной ответственности;

10. Статья Кодекса об административных правонарушениях, по которой привлечено лицо;

11. Размер штрафа.

Перечень сведений, передаваемых

Транспортной инспекцией в Ространснадзор:

1. Информация о выявленных нарушениях и принятых мерах:

1.1. номер постановления о наложении административного взыскания;

1.2. дата, время вынесения постановления;

1.3. место вынесения постановления;

1.4. регистрационный номер транспортного средства (после доработки программного обеспечения по контролю Транспортной инспекции);

1.5. страна регистрации транспортного средства (после доработки программного обеспечения по контролю Транспортной инспекции);

1.6. место работы привлеченного лица: наименование перевозчика, страна регистрации, за исключением индивидуального предпринимателя (при возможности установления);

1.7. вид выполняемой перевозки;

1.8. разрешительный документ на поездку (согласно Решения ЕЭК № 80 от 5 июля 2016г.);

1.9. статья Кодекса об административных правонарушениях, по которой привлечено лицо;

1.10. обстоятельства совершения правонарушения;

1.11. размер штрафа;

1.12. сведения об оплате штрафа.

2. Информация о выданных лицензиях на осуществление международных автомобильных перевозок:

2.1. наименование органа, выдавшего лицензию;

2.2. номер лицензии;

2.3. сведения о лицензиате (наименование и местонахождение юридического лица);

2.4. номер лицензии в реестре лицензий;

2.5. номер и дата принятия решения о выдаче лицензии;

2.6. наименование лицензируемого вида деятельности;

2.7. сведения о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении действия лицензии, прекращении ее действия, аннулировании лицензии;

2.8. сведения об утрате лицензии и о выданных дубликатах.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
| Для реализации данной Союзной программы внесение изменений в НПА не требуется. |  |  |
| НПА в процессе проработки |  |  |
| Отсутствуют |  |  |
| Общее количество НПА: 0 |  |  |

№14. Союзная программа по унификации регулирования транспортного рынка

Статус: ИСПОЛНЕНА

Ответственный с российской стороны: Минтранс России

Ответственный с белорусской стороны: Минтранс Беларуси

Цель: Устранение существующих транспортных ограничений в воздушном, наземном 
и водном сообщении между государствами. Создание равных условий для перевозчиков. Синхронизация взаимодействия, гармонизация нормативных требований и регламентов работы.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Воздушный транспорт – увеличение количества авиарейсов, недискриминационные тарифные условия при оказании услуг аэропортов и аэронавигации, снятие ограничений 
в воздушном сообщении, унификация регулирования лётной годности.

Железнодорожный транспорт – улучшение качества оказания железнодорожных перевозок и качества контроля безопасности перевозочной деятельности, увеличение грузопотока, унификация законодательства, в том числе тарифного регулирования, лицензирования, организации пассажирских и грузовых перевозок, требований в сфере трудовых отношений.

Морской и внутренний водный транспорт – формирование новых логистических схем доставки грузов.

Автомобильный транспорт – отмена разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов.

Дорожное хозяйство и дорожная деятельность – общие нормы законодательства 
в части классификации автодорог, требований к осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения, размещению объектов дорожного сервиса, осуществлению контрольно-надзорной деятельности.

Ход реализации:

В области воздушного транспорта:

28 июня 2023 г. «на полях» X Форума регионов России и Беларуси подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов. Указанное соглашение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Достигнута договоренность об установлении частоты полетов на линии Москва – Минск и обратно на уровне до 63 рейсов в неделю, а также о снятии ограничений 
на выполнение назначенными авиапредприятиями каждой из сторон полетов между странами по схеме «треугольник». Для целей подсчета по плечу Москва – Минск (или в обратном направлении) такой полет будет рассматриваться как 0,5 частоты.

2 июня 2023 г. подписано Соглашение между МЧС Республики Беларусь
и Росавиацией о сотрудничестве в области поиска и спасания.

30 июня – 1 июля 2022 г. «на полях» IX Форума регионов Беларуси и России 
в г. Гродно подписаны 4 Соглашения между образовательными организациями государств о признании программ подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, а также о сотрудничестве в области обучения авиационного персонала по согласованным программам обучения.

В области железнодорожного транспорта:

По итогам проведенного анализа нормативной правовой базы в ходе заседаний отраслевых рабочих групп российская сторона информировала белорусскую сторону
об отсутствии необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации. Внесены изменения в законодательство Республики Беларусь.

–	регулирования вопроса оказания услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава для осуществления перевозок (функции оператора подвижного состава) Устав железнодорожного транспорта общего пользования дополнен термином «оператор вагонов, контейнеров» и основаниями для отказа в согласовании заявки на перевозку груза (принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2022 г. № 415 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. 
№ 1196»);

–	лицензирования по вопросам деятельности в сфере железнодорожного транспорта для допуска на инфраструктуру принят Закон Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании»;

–	унификации условий организации осуществления пассажирских перевозок, включая: осуществление пассажирских перевозок на основе государственного заказа, подготовку проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта»;

–	унификации требований к обеспечению безопасности эксплуатации и движения железнодорожного транспорта принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2023 г. № 181 «О сертификате безопасности»;

–	унификации требований в сфере трудовых отношений на железнодорожном транспорте издан приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
от 6 июля 2022 г. № 158-Ц «Об изменении приказа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 27 марта 2017 г. № 91-Ц» (внесены изменения в Инструкцию о порядке получения квалификации машиниста и выдачи свидетельства на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом, удостоверения на право управления специальным железнодорожным подвижным составом, лишения права управления (в части выдачи свидетельства).

В области морского и внутреннего водного транспорта:

28 декабря 2022 г. в г. Москве (Минтранс России) подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь
о судоходстве по внутренним водным путям.

Цель Соглашения – обеспечение перевозок пассажиров и грузов по внутренним водным путям государств и установление упрощенного порядка и условий осуществления судоходства по внутренним водным путям государств сторон. В целях решения вопросов практического сотрудничества документ предусматривает определение компетентных и уполномоченных органов, а также создание Смешанной комиссии и организации Плана совместных действий 
по реализации Соглашения.

В области автомобильного транспорта:

Сторонами достигнута договоренность о поэтапной отмене разрешительной системы 
на международные автомобильные перевозки грузов в третьи страны и из них.

с 1 января 2024 г. – для осуществления перевозок грузов с территории или 
на территорию Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории.

с 1 января 2025 г. – для осуществления перевозок грузов с территории или 
на территории государств – участников СНГ.

с 1 января 2026 г. – для осуществления перевозок грузов с территории или 
на территории Великобритании и стран ЕС, за исключением Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Франции, Польши, Финляндии, Швеции, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии.

с 1 января 2030 г. – для осуществления перевозок грузов с территории или 
на территорию всех государств.

Указанные договоренности закреплены в подписанном 18 августа 2023 г. межправительственном соглашении о международных автомобильных перевозках.

Документ направлен на сближение подходов к регулированию перевозок пассажиров 
и грузов двух стран. В сфере каботажа документ предусматривает возможность осуществления перевозок в рамках инвестиционных или строительных проектов.

В области дорожного хозяйства и дорожной деятельности:

По результатам совместной проработки и по итогам проведенного анализа нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Беларусь стороны приняли решение об отсутствии необходимости внесения изменений в законодательства сторон в части понятийного аппарата законов о дорожной деятельности и унификации законов о безопасности дорожного движения.

Подготовлены заключения по вопросам синхронизации требований к размещению 
и обустройству объектов дорожного сервиса, порядка регулирования государственного контроля (надзора) за проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и сохранностью автодорог, унификации допустимых весогабаритных параметров транспортных средств, участвующих в дорожном движении, и требований к проектированию, строительству, ремонту автодорог, классификации автодорог и сближению положений, касающихся финансирования дорожной деятельности.

Иные мероприятия:

–	В области цифровизации на транспорте.

При участии отраслевых организаций стороны разработали концепцию совместного проекта по применению электронной международной транспортной накладной (e-CMR), определили набор цифровых и организационных решений, направленных на его практическую реализацию.

В Российской Федерации создана Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), обеспечивающая получение документов 
в электронной форме, их обработку, хранение и предоставление органам государственной власти Российской Федерации.

В Республике Беларусь ведутся работы по созданию Единой транспортно-логистической платформы, которая послужит аналогичным целям.

В 2023 году согласован План мероприятий («дорожная карта») по внедрению электронной международной транспортной накладной (e-CMR) при перевозках грузов автомобильным транспортом.

–	В области синхронизации законодательств сторон по регулированию рынка пассажирских перевозок в такси.

1 сентября 2023 г. вступил в силу Федеральный закон № 580-ФЗ от 29 декабря 2022 г. «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В Республике Беларусь в 2023 году разработан проект Указа Президента Республики Беларусь «Об автомобильных перевозках пассажиров», предусматривающий создание государственного информационного ресурса «Реестр автомобильных перевозок пассажиров 
в нерегулярном сообщении».

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Соглашение между ФГБО ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) (г. Москва) и учреждением образования «Белорусская государственная академия авиации» (БГАА) (г. Минск) о признании программ подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, утвержденных установленным порядком уполномоченными органами в области гражданской авиации | РФ-РБ |
|  | Соглашение между образовательными организациями государств о признании программ подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, утвержденных установленным порядком уполномоченными органами в области гражданской авиации (Между Учреждением образования «Белорусская государственная академия авиации" (г. Минск) и ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» (г. Ульяновск) | РФ-РБ |
|  | Соглашение между ФГБО ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) (г.Москва) и учреждением образования «Белорусская государственная академия авиации» (БГАА) (г.Минск) о сотрудничестве в области обучения авиационного персонала по согласованным программам. | РФ-РБ |
|  | Соглашение между образовательными организациями государств по согласованным программам обучения авиационного персонала. (Между Учреждением образования «Белорусская государственная академия авиации» (г.Минск) и ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева" (г.Ульяновск) | РФ-РБ |
|  | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о судоходстве по внутренним водным путям от 28 декабря 2022 г. | РФ-РБ |
|  | Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». | РФ |
|  | Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 627-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» и статью 3-1 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» | РФ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2022 г. № 415 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1196» | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2023 г. № 181 «О сертификате безопасности» | РБ |
|  | Приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 июля 2022 г. № 158-Ц «Об изменении приказа Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 27 марта 2017 г. № 91-Ц» | РБ |
|  | Соглашение между Федеральным агентством воздушного транспорта (Российская Федерация) и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания (2 июня 2023 г.) | РФ-РБ |
|  | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов от 28 июня 2023 г. | РФ-РБ |
|  | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о международных автомобильных перевозках от 18 августа 2023 г. | РФ-РБ |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта» | РБ |
| Общее количество НПА: 14 |  |  |

№15. Союзная программа по формированию объединенного рынка газа

Ответственный с российской стороны: Минэнерго России

Ответственный с белорусской стороны: Минэнерго Беларуси

Статус: ИСПОЛНЕНА

Цель: Обеспечение равных условий для хозяйствующих субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь в части формирования цен и использования транспортной инфраструктуры.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Увеличение эффективности использования энергетических ресурсов. Улучшение условий для потребителей.

Ход реализации:

В настоящее время проводится работа по согласованию принципов функционирования объединенного рынка газа Союзного государства, стороны работают по следующим направлениям:

– оформление ценовых условий поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Беларусь в 2023 году;

– согласование проекта Дополнения к Союзной программе по газу, регламентирующего разработку и подписание проекта межгосударственного договора
о формировании объединенного рыка газа Союзного государства.

Подписаны:

– Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года» (28 февраля 2023 г.);

– Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 года» (28 февраля 2023 г.).

С учетом того, что в ходе реализации программы определены ценовые условия поставки газа в Республику Беларусь на период до 2025 года включительно, принято решение (Н.Г.Снопков-А.Л.Оверчук) считать Союзную программу выполненной. Завершение формирования объединенных рынков Союзного государства в газовой и электроэнергетической сферах с принятием необходимых правовых актов, включая акты Союзного государства, предусматривающих дальнейшее (от достигнутого уровня) сближение условий хозяйствования в газовой сфере с 1 января 2026 г., осуществить в рамках Основных направлений 2024-2026.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года (подписан 9 ноября 2021 г.) | РФ-РБ |
|  | Протокол о внесении изменений в Протокол между Правительством Республики Беларусь и ПАО «Газпром» о порядке формирования цен при поставке природного газа в Республику Беларусь от 13 апреля 2017 г., исходя из условий 2021 г. (подписан 1 декабря 2021 г.) | РФ-РБ |
|  | Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года (подписан 11 мая 2022 г.) | РФ-РБ |
|  | Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года (подписан 28 февраля 2023 г.) | РФ-РБ |
|  | Протокол о внесении изменений в Протокол между Правительством Республики Беларусь и ПАО «Газпром» о порядке формирования цен при поставке природного газа в Республику Беларусь и уровне наценки на природный газ, реализуемый ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», от 13 апреля 2017 г. (подписан 27 января 2023 г.) | РФ-РБ |
|  | Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 года (подписан 28 февраля 2023 г.) | РФ-РБ |
| Общее количество НПА: 6 |  |  |

№16. Союзная программа по формированию объединённых рынков нефти
и нефтепродуктов

Ответственный с российской стороны: Минэнерго России

Ответственный с белорусской стороны: Концерн «Белнефтехим»

Статус: ИСПОЛНЕНА

Цель: Обеспечение равных условий для хозяйствующих субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь в части формирования цен и использования транспортной инфраструктуры.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Увеличение уровня конкуренции на рынке нефтепродуктов Союзного государства, увеличение эффективности использования энергетических ресурсов. Улучшение условий для потребителей.

Ход реализации:

Сторонами ведется работа по проекту международного договора по формированию объединенных рынков нефти и нефтепродуктов Союзного государства и проекту Единой методики определения цен (тарифов) на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам. Прорабатывается вопрос создания совместной Комиссии.

Также Указом Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2022 г. № 53 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» с 1 января 2022 г. отменена повышенная ставка налога на прибыль в отношении организаций, осуществляющих транспортировку по территории Республики Беларусь магистральными трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов, и установление ставки экологического налога 
1 т нефтепродуктов на 100 км в размере 0 бел. рублей (отменен Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2020 г. № 9 «О налогообложении»).

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Указ Президента Республики Беларусь от 18 февраля 2022 г. № 53 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» | РБ |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Проект международного договора об объединенных рынках нефти и нефтепродуктов Союзного государства | РФ-РБ |
|  | Проект Единой методики определения цен (тарифов) на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам | РФ-РБ |
| Общее количество НПА: 3 |  |  |

№17. Союзная программа по формированию объединенного рынка 
электрической энергии

Ответственный с российской стороны: Минэнерго России

Ответственный с белорусской стороны: Минэнерго Беларуси

Статус: ИСПОЛНЕНА

Цель: Обеспечение равных условий для хозяйствующих субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь в части формирования цен и использования электроэнергетической инфраструктуры.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Увеличение уровня конкуренции на электроэнергетическом рынке Союзного государства, увеличение эффективности использования энергетических ресурсов. Улучшение условий для потребителей.

Ход реализации:

В части международного Договора по формированию объединенного рынка электрической энергии Союзного государства:

Ведется работа по проекту международного Договора.

Разрабатываются правила межгосударственной передачи электрической энергии (позволят регламентировать взаимную торговлю электрической энергией между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по свободным двусторонним договорам).

С учетом привязки данной программы к формированию объединенного рынка газа принято решение (Н.Г.Снопков-А.Л.Оверчук) считать Союзную программу выполненной.

Дальнейшую работу осуществить в рамках Основных направлений 2024-2026: «Начало работы объединенного рынка электрической энергии Союзного государства на условиях реализации принципов более глубокой интеграции оптовых рынков Российской Федерации и Республики Беларусь не позднее года после начала работы объединенного рынка газа Союзного государства, необходимого для окончания формирования внутреннего оптового рынка электроэнергии Республики Беларусь. Начало реализации мероприятий по формированию внутреннего оптового рынка электроэнергии Республики Беларусь осуществляется в соответствии с принятой дорожной картой, но не позднее начала запуска объединенного рынка газа».

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Проект межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства | РФ-РБ |
|  | Проект международного договора (межправительственный/межведомственный) об утверждении проекта Правил торговли, определяющих порядок осуществления торговли на объединенном рынке электрической энергии Союзного государства уполномоченными организациями из субъектов оптовых рынков электрической энергии государств − участников Союзного государства по свободным двусторонним договорам (с 1 января 2024 г.) | РФ-РБ |
| Общее количество НПА: 2 |  |  |

№18. Союзная программа по развитию атомной энергетики

Статус: ИСПОЛНЕНА

Ответственный с российской стороны: ГК «Росатом»

Ответственный с белорусской стороны: Минэнерго Беларуси

Цель: Создание единого правового поля в области мирного использования атомной энергии.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Синхронизация правовых вопросов ввода в эксплуатацию объектов использования ядерной энергии. Гармонизация законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь в целях создания основы для устранения потенциальных регуляторных барьеров
при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии в мирных целях.

Ход реализации:

В части гармонизации законодательств России и Беларуси:

Приняты Указ Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137, утвердивший Положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения и Закон Республики Беларусь
от 10 октября 2022 г. № 208-3 «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии».

Подписано 8 ноября 2021 г. в городе Москве Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов. Вступило в силу после выполнения российской
и белорусской сторонами необходимых внутригосударственных процедур 31 мая 2022 г.

Подписано 21 ноября 2022 г. Соглашение между Правительством Российской Федерации н Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом.

В результате проделанной работы проведено сближение правового регулирования
в части:

– терминологии законодательных актов Российской Федерации и Республики Беларусь;

– лицензирования деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения;

– регулирования деятельности эксплуатирующей организации.

Нормативные правовые акты, принятые в Республике Беларусь, не противоречат федеральным нормам и правилам в области мирного использования атомной энергии. Необходимость внесения изменений в российское законодательство отсутствует.

Создание единого правового поля является важным фактором взаимодействия при оказании содействия в эксплуатации Белорусской АЭС после завершения ее сооружения, которое ожидается в 2023 году.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов от 8 ноября 2021 г. | РФ-РБ |
|  | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом от 21 ноября 2022 г. | РФ-РБ |
|  | Закон Республики Беларусь от 10 октября 2022 г. № 208-3 «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии» | РБ |
|  | Указ Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137 «О лицензировании деятельности и обеспечении безопасности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения». | РБ |
| Общее количество НПА: 4 |  |  |

№19. Союзная программа по формированию единой аграрной политики

Ответственный с российской стороны: Минсельхоз России

Ответственный с белорусской стороны: Минсельхозпрод Беларуси

Статус: ИСПОЛНЕНА

Цель: Правовое обеспечение перехода к единой аграрной политике в рамках Союзного государства.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Увеличение объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, обеспечение продовольственной безопасности на территории Союзного государства.

Ход работы:

В рамках реализации Союзной программы российской и белорусской сторонами:

Разработана и утверждена методология составления единых прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства по чувствительным сельскохозяйственным товарам (молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, сахар).

Подписан Меморандум между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о сотрудничестве по реализации единых направлений (приоритетов) научно-технического развития сельского хозяйства Союзного государства. Меморандум разработан с целью обеспечения оперативного перехода к практическому осуществлению единой аграрной политики Союзного государства в сфере научно-технического развития сельского хозяйства.

Подписан Порядок обмена информацией о производителях плодоовощной продукции на территории Российской Федерации и Республики Беларусь в случае необходимости (по запросу) (пункт 15 СП).

Подписан Порядок двустороннего взаимодействия при введении и отмене временных ограничений на поставки растительной продукции, в том числе с обменом данными о продукции, несоответствующей заявленным требованиям, и данными лабораторного контроля.

Подписан Порядок двустороннего взаимодействия при введении и отмене временных ограничений на поставки животноводческой продукции (пункт 18 СП).

Белорусской стороной обеспечена унификация посредством принятия:

Указа Президента Республики Беларусь от 28 июня 2023 г. № 195
«Об изменении указов Президента Республики Беларусь», которым внесены изменения 
в Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике» (пункты 1 и 4 СП);

Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 августа 2023 г. 
№ 556 «Об определении перечня», которым утвержден Перечень сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), производство, производство 
и переработку (промышленную, в том числе на арендованных средствах) которой осуществляют сельскохозяйственных товаропроизводители (пункт 10 СП);

Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября 2022 г. 
№ 779 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» внесены соответствующие изменения в Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 22 апреля 2021 г. № 232 «Об информационной системе в области ветеринарии» 
(пункт 16 СП);

Закона Республики Беларусь от 19 октября 2023 г. № 306-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О карантине и защите растений» (пункт 17 СП).

В настоящее время белорусской стороной продолжается работа по внесению изменений в национальное законодательство. В частности, разработан проект Закона Республики Беларусь:

«Об аквакультуре» (пункты 3 и 8 СП);

«Об изменении Закона Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» (пункт 13 СП).

Кроме того, правовой основой унификации послужили акты, принятые Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), включая:

Решение Совета ЕЭК от 14 сентября 2021 г. № 89 «Об общих принципах и подходах 
к обеспечению продовольственной безопасности государств – членов Евразийского экономического союза», посредством которого будет обеспечена согласованная политика государств – членов ЕАЭС в области продовольственной безопасности (пункт 2 СП);

Решение Совета ЕЭК от 21 января 2022 г. № 1 «О Правилах регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза» (пункт 14 СП).

На уровне ЕАЭС ожидается подписание:

Соглашения о порядке признания в рамках Евразийского экономического союза продукции органической (распоряжение Евразийского межправительственного совета 
от 20 августа 2021 г. № 16) (пункт 9 СП);

Протокола о внесении изменений в Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза 
от 7 ноября 2017 года (пункт 12 СП).

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Решение Совета ЕЭК от 14 сентября 2021 г. № 89 «Об общих принципах и подходах к обеспечению продовольственной безопасности государств – членов Евразийского экономического союза» | ЕАЭС |
|  | Методология составления единых прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства по чувствительным сельскохозяйственным товарам (молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, сахар) | РФ-РБ |
|  | Меморандум между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о сотрудничестве по реализации единых направлений (приоритетов) научно-технического развития сельского хозяйства Союзного государства | РФ-РБ |
|  | Решение Совета ЕЭК от 21 января 2022 г. № 1 «О Правилах регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза» | ЕАЭС |
|  | Порядок обмена информацией о производителях плодовоовощной продукции на территории Российской Федерации и Республики Беларусь в случае необходимости | РФ-РБ |
|  | Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября 2022 г. № 779 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» внесены изменения в Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2021 г. № 232 «Об информационной системе в области ветеринарии» | РБ |
|  | Порядок двустороннего взаимодействия при введении и отмене временных ограничений на поставки растительной продукции, в том числе с обменом данными о продукции, несоответствующей заявленным требованиям, и данными лабораторного контроля | РФ-РБ |
|  | Порядок двустороннего взаимодействия при введении и отмене временных ограничений на поставки животноводческой продукции | РФ-РБ |
|  | Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 2023 г. № 195 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», которым внесения изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 «О государственной аграрной политике» | РБ |
|  | Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 августа 2023 г. № 556 «Об определении перечня», | РБ |
|  | Закон Республики Беларусь от 19 октября 2023 г. № 306-З «Об изменении Закона Республики Беларусь от 25 декабря 2005 г.№ 77-З «О карантине и защите растений» | РБ |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Проект Закона Республики Беларусь «Об аквакультуре» | РБ |
|  | Проект Соглашения о порядке признания в рамках Евразийского экономического союза продукции органической | ЕАЭС |
|  | Проект протокола о внесении изменений в Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза от 7 ноября 2017 года | ЕАЭС |
|  | Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 93-З «О безопасности генно-инженерной деятельности» | РБ |
| Общее количество НПА: 15 |  |  |

№20. Союзная программа по формированию единой промышленной политики

Ответственный с российской стороны: Минпромторг России

Ответственный с белорусской стороны: Минпром Беларуси

Статус. ИСПОЛНЕНА

Цель: Интеграция промышленных политик Российской Федерации и Республики Беларусь, взаимный доступ к государственным закупкам и субсидиям. Укрепление кооперационных связей Российской Федерации и Республики Беларусь.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Уточняется

Ход реализации:

В части промышленной политики:

Реализуются мероприятия, направленные на стимулирование развития производств
на территории Союзного государства, а также проведение единой политики поддержки производства и продаж.

Ведется работа над устранением экономических и технических барьеров в части производства промышленной продукции в целях обеспечения прозрачности и интенсификации двусторонней торговли.

15 февраля 2023 г. подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о единой промышленной политике. Указанное Соглашение вступило в силу 22 мая 2023 г.

В части признания технологической операций:

27 сентября 2022 г. подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства. Указанное Соглашение вступило в силу 27 декабря 2022 г.

В развитие Соглашения для решения вопроса унификации требований национального законодательства государств – участников Союзного государства, регламентирующих правила подтверждения страны происхождения промышленной продукции, а также в целях обеспечения возможности верификации достоверности выдаваемых уполномоченными органами государств – участников Союзного государства документов, подтверждающих производство такой продукции сторонами подготовлены и согласованы соответствующие нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации и Совета Министров Республики Беларусь.

В целях утверждения указанных правовых актов Минпромторгом России подготовлен проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства «О Правилах подтверждения производства промышленной продукции на территории Союзного государства», который в настоящее время проходит процедуру внутригосударственного согласования.

В части импортозамещения:

Определены приоритетные для Российской Федерации и Республики Беларусь отрасли промышленности: фармацевтическая промышленность, машиностроение для топливно-энергетического комплекса, станкостроение и тяжелое машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, микроэлектроника, радиоэлектроника, автомобильная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, легкая промышленность.

Параллельно с этой работой развивается взаимодействие Минпромторга России 
с субъектами Российской Федерации по формированию поставок белорусской промышленной продукции в Российскую Федерацию.

Одновременно на региональном уровне проработаны сформированные белорусской стороной предложения по поставкам промышленной продукции, оборудования, комплектующих изделий, сырья и материалов.

В 2022 г. 55 субъектов Российской Федерации провели бизнес-миссии с белорусскими партнерами в различных форматах (официальные визиты, переговоры в формате ВКС, участие в российско-белорусских рабочих группах). В декабре 2022 г. Минпромторг России, Минпром Беларуси и белорусская компания «Интеграл» подписали Дорожную карту развития микроэлектронного производства холдинга «Интеграл» на период до 2030 г. с учетом потребностей предприятий Российской Федерации.

Кроме того, 16 ноября 2022 г. подписано Соглашение о выделении Республике Беларусь кредита на сумму 105 млрд российских рублей на реализацию совместных инвестиционных проектов.

По каждому инвестпроекту Минпромторг России и Минпром Беларуси утверждают паспорта проектов, в которых определяется объем средств на их финансирование. Минфин России ежемесячно на основании заявления Минфина Беларуси перечисляет на счет Минфина Беларуси в Нацбанк Беларуси транши кредита в рублях, суммы которого соответствуют объему средств, фактически перечисленных белорусской стороной своим предприятиям – инициаторам инвестпроектов.

Вместе с тем 11 июля 2023 г. подписаны Межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области станкоинструментальной промышленности, предусматривающее взаимодействие в области разработки, производства и использования станкоинструментальной продукции, а также Комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения, которые в числе прочего предполагают взаимодействие в области импортозамещения.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Соглашение от 27 сентября 2022 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства. | РФ-РБ |
|  | Соглашение от 15 февраля 2023 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о единой промышленной политике | РФ-РБ |
|  | Соглашение от 16 ноября 2022 г. о выделении Республике Беларусь кредита на сумму 105 млрд российских рублей на реализацию совместных инвестиционных проектов. | РФ-РБ |
|  | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь сотрудничестве в области станкоинструментальной промышленности | РФ-РБ |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Проект Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства «О Правилах подтверждения производства промышленной продукции на территории Союзного государства» | РФ-РБ |
|  | Проект постановления Совета Министров Союзного государства «Об установлении изъятий в отношении Правил подтверждения производства промышленной продукции на территории Союзного государства» | РФ-РБ |
| Общее количество НПА: 6 |  |  |

№21. Союзная программа по введению единых правил доступа
к государственному заказу и государственным закупкам

Ответственный с российской стороны: Минфин России

Ответственный с белорусской стороны: МАРТ Беларуси

Статус. ИСПОЛНЕНА

Цель: Обеспечение равного доступа к государственному заказу и государственным закупкам, в том числе установление возможности использования при государственных (муниципальных) закупках в Российской Федерации банковских гарантий, выданных банками Республики Беларусь.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Выпуск белорусскими банками независимых гарантий в рамках Закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» будет способствовать укреплению международного сотрудничества в области государственных и муниципальных закупок.

Ход реализации:

12 июля 2022 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации № 1238 «О реализации пилотного проекта по участию банков Республики Беларусь в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Российской Федерации».

Реализация пилотного проекта осуществляется с 1 мая 2022 г., окончание запланировано на 31 декабря 2023 г.

Участники пилотного проекта – 7 белорусских банков: ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ЗАО «МТБанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),
ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк Дабрабыт» (ЗАО «Альфа-Банк»
и ОАО «Банк Дабрабыт» добавлены в перечень банков в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. № 2455 «О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерацииот 12 июля 2022 г. № 1238»).

Указанным банкам также присвоены идентификационные коды гарантов, информация
о которых передана в Федеральное казначейство в установленном порядке.

Вместе с тем указанные банки зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме» и единой информационной системе в сфере закупок.

28 сентября 2023 г. подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | РФ |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2022 г. № 1238 «О реализации пилотного проекта по участию белорусских банков в процессе государственных (муниципальных) закупок в Российской Федерации» | РФ |
|  | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок от 28 сентября 2023 года | РФ-РБ |
|  | Указ Президента Республики Беларусь «Об одобрении проекта Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок» от 05.07.2023 № 204 | РБ |
| Общее количество НПА: 4 |  |  |

№22. Союзная программа в области защиты прав потребителей

Ответственный с российской стороны: Роспотребнадзор

Ответственный с белорусской стороны: МАРТ Беларуси

Статус. ИСПОЛНЕНА

Цель: Обеспечение равных прав потребителей на территории Союзного государства.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Правила в области защиты прав потребителей призваны единообразно регулировать в рамках Союзного государства отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, поставщиками, продавцами, владельцами агрегаторов информации о продукции, представителями изготовителя, продавца, поставщика, импортера, исполнителя, при продаже продукции, а также обеспечить российским и белорусским потребителям высокий и равный уровень правовой защиты.

Ход реализации:

МАРТ Беларуси совместно с Роспотребнадзором подготовлен проект Единых правил в области защиты прав потребителей (далее – единые правила), устанавливающих рамочные правовые основы, направленные на гармонизацию законодательства о защите прав потребителей сторон.

По итогам договоренностей, достигнутых 24 января 2024 г., Роспотребнадзор 
и МАРТ Беларуси согласовали формат утверждения единых правил Декретом Союзного государства, а также согласовали включение задачи по подписанию Декрета 
в разрабатываемый План мероприятий по реализации Основных направлений
на 2024–2026 годы.

Принятие Единых правил нацелено на проведение согласованной политики в сфере защиты прав потребителей, направленной на формирование равных условий для граждан государств-участников, защищающих их интересы от недобросовестной деятельности хозяйствующих субъектов.

Единые правила призваны урегулировать отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, поставщиками, продавцами, владельцами агрегаторов информации о продукции, представителями изготовителя, продавца, поставщика, импортера, исполнителя, при продаже продукции, установить права потребителей на приобретение продукции надлежащего качества, в том числе безопасной для жизни, здоровья, имущества потребителей, на получение информации о продукции и об ее изготовителях (исполнителях, продавцах),

о владельцах агрегаторов информации о продукции, их представителях, на свободный выбор продукции, на просвещение, на государственную и общественную защиту их прав и интересов, а также определяют механизмы реализации этих прав, в том числе обращение в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав или интересов, охраняемых законодательством, и создание общественных объединений потребителей.

В едином экономическом пространстве, охватывающем территории обеих стран, уже сейчас обеспечивается свобода перемещения товаров и услуг, действуют единые технические требования к продукции и процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, проводится согласованная политика в области защиты прав потребителей.

Применение в отношениях с гражданами Союзного государства, заказывающими и приобретающими товары, работы, услуги и прочую продукцию в потребительских целях (для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), единых правил в области защиты прав потребителей, аккумулирующих лучшие подходы российского и белорусского законодательства и призванных обеспечить российским и белорусским потребителям высокий и равный уровень правовой защиты, выступает непременным условием укрепления и развития единого общего экономического пространства Союзного государства.

Применение норм Единых правил позволит сформировать единую правоприменительную практику на пространстве Союзного государства, принять меры по предотвращению деятельности недобросовестных хозяйствующих субъектов и реализации некачественной продукции на территориях государств-участников.

При этом проектом Единых правил не предусмотрено внесение изменений в национальное законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь, которое будет применяться в части, не противоречащей единым правилам в области защиты прав потребителей.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об утверждении единых правил в области защиты прав потребителей» | РФ-РБ |
|  | Постановление Совета Министров Союзного государства «О единых правилах в области защиты прав потребителей» | РФ-РБ |
|  | Проект Единых правил в области защиты прав потребителей | РФ-РБ |
| Общее количество НПА: 3 |  |  |

№23. Союзная программа в области единых правил конкуренции

Статус: ИСПОЛНЕНА

Ответственный с российской стороны: ФАС России

Ответственный с белорусской стороны: МАРТ Беларуси

Цель: Формирование единых правил конкуренции на территории Союзного государства.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Сближение законодательства и регуляторных практик в сфере антимонопольного законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в целях недопущения монополистической деятельности, противодействия недобросовестным практикам, обеспечения свободного перемещения товаров, работ и услуг, а также эффективного функционирования товарных рынков Союзного государства.

Ход реализации:

9 ноября 2022 г. в г. Москве в рамках VII Международной научно-практической Конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование» подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о единых правилах конкуренции, которым определены единые правовые основы и принципы защиты конкуренции в целях недопущения монополистической деятельности, противодействия недобросовестным практикам, обеспечения свободного перемещения товаров, работ и услуг.

Соглашение вступило в силу 23 января 2023 года.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о единых правилах конкуренции | РФ-РБ |
| Общее количество НПА: 1 |  |  |

№24. Союзная программа по унификации требований к организации и осуществлению торговой деятельности

Ответственный с российской стороны: Минпромторг России

Ответственный с белорусской стороны: МАРТ Беларуси

Статус. ИСПОЛНЕНА

Цель: Приведение к единообразию требований в части правового регулирования торговли и общественного питания.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Создание режима наибольшего благоприятствования для хозяйствующих субъектов в каждом из государств с учетом внедрения лучших практик регулирования торговой деятельности

Ход реализации:

Фиксируются итоги исполнения Союзной программы. Ожидается подписание протокола о фиксации итогов исполнения Союзной программы с белорусской стороны.

В законодательстве Российской Федерации:

По итогам исполнения мероприятий Союзной программы было признано целесообразным сохранить действующее нормативно-правовое регулирование, а также осуществлять проработку оставшегося мероприятия (проект по розничным рынкам) в рамках самостоятельной работы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (вне программных документов Союзного государства), в том числе в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 19 августа 2023 г. №7297-П13-ДГ.

В настоящее время в соответствии с указанным поручением Правительства Российской Федерации проект по рынкам дорабатывается с учетом замечаний Государственно-правового управления Президента Российской Федерации, внесение проекта по рынкам в Правительство Российской Федерации запланировано в начале следующего года (до 1 марта 2024 г.).

В законодательстве Республики Беларусь:

- Отмечено исполнение ряда мероприятий, предусматривающих унификацию требований законодательства в части организации и осуществления торговой деятельности.

В частности, соответствующие требования были установлены Законом Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 81-3, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 363 и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2022 г. № 127.

- Отмечена целесообразность осуществления проработки мероприятий, предусматривающих унификацию требований в части организации и осуществления торговой деятельности и общественного питания в рамках самостоятельной работы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (вне программных документов Союзного государства).

В настоящее время проект закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания» (далее – законопроект) 5 октября 2023 г. внесен Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь в Совет Министров Республики Беларусь и в ноябре 2023 г. направлен Президенту Республики Беларусь для получения согласия на его внесение в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Принятие законопроекта предполагается до конца 2023 г. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь обеспечит сопровождение законопроекта при его рассмотрении в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь и внедрение унифицированных требований в части организации и осуществления торговой деятельности и общественного питания.

Отдельно следует отметить, что имеющиеся незначительные различия в законодательстве Российской Федерации и в законодательстве Республики Беларусь никак не препятствуют функционированию торгового пространства каждого из государств, в том числе не создают барьеров для проявления экономической активности хозяйствующих субъектов каждого из государств.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Закон Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 81-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.06.2021 № 363 «О реализации Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь | РБ |
|  | постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2022 г. № 127 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. №31» | РБ |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 9 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» | РФ |
|  | проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам торговли и общественного питания» | РБ |
| Общее количество НПА: 5 |  |  |

№25. Союзная программа по формированию единых принципов функционирования единого рынка связи и информатизации

Статус: ИСПОЛНЕНА

Ответственный с российской стороны: Минцифры России

Ответственный с белорусской стороны: Минсвязи Беларуси

Цель: Создание общего информационного пространства, трансграничного пространства доверия. Гармонизация использования электронных документов и электронной подписи, а также предоставление государственных услуг в электронной форме. Полная отмена роуминга в Союзном государстве.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Оценить эффект для экономики Российской Федерации в настоящее время
не представляется возможным.

Ход реализации:

В области почтовой связи:

9 января 2023 г. подписано межоператорское соглашение об обеспечении интеграции автоматизированных информационных систем национальных операторов для обеспечения возможности пересылки между странами в электронной форме почтовых отправлений, а также пересылки писем с преобразованием из электронной формы в физическую и наоборот 
с сохранением их юридической значимости.

В сфере электросвязи:

18 апреля 2023 года в г. Минске подписано Соглашение между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством связи и информатизации Республики Беларусь об унификации нормативных правовых актов в сфере электросвязи.

В части предоставления государственных услуг в электронной форме:

Проведен комплексный анализ нормативной правовой базы Российской Федерации и Республики Беларусь по вопросу гармонизации отдельных законодательных актов в области использования документов, удостоверяющих личность (загран. паспорт нового поколения, ВНЖ лиц без гражданства, электронный паспорт) и биометрической системы в целях удаленной идентификации и аутентификации личности. По результатам анализа стороны согласились, что профильное законодательство стран существенно отличается и применяется для разных целей.

Определены согласованные принципы гармонизации в рассматриваемой области.

В части согласования перечня видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь:

Достигнута договоренность принять за основу в работе по согласованию видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности Республики Беларусь и Российской Федерации, закрытых для ИТ-компаний не из страны осуществления деятельности, действующий перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации (Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»).

В части выработки единых требований к качеству услуг связи и их выполнению операторами связи:

Проведен анализ НПА Российской Федерации и Республики Беларусь по вопросам требований к качеству услуг связи и их выполнению операторами связи. Минсвязи Беларуси направлены параметры (показатели) качества услуг электросвязи, работы сети электросвязи
и обслуживания абонентов. По результатам сравнительного анализа установлено:

1. Наличие значительных расхождений как в наименованиях показателей качества связи, так и в их значениях.

2. Ряд обязательных требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования, устанавливающих в том числе параметры функционирования сетей связи, а также обязательные для реализации расчетные значения показателей надежности сети связи, утвержденные приказом Минцифры России от 25 ноября 2021 г. № 1229 (далее – приказ Минцифры России), имеют более высокие требования к значениям показателей по сравнению с предложенными белорусской стороной.

3. Наличие наиболее схожих показателей (по наименованию и значению), относящихся к предоставлению услуги эфирного наземного цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T/T2. Минцифры России предложило рассмотреть вопрос о разработке на территории Республики Беларусь нормативного правового акта, регулирующего требования
к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования, аналогичному приказу Минцифры России, с учетом технических
и технологических особенностей сетей связи в Республике Беларусь.

По результатам проделанной работы, в Республике Беларусь принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. № 645 «Об оказании услуг электросвязи», которым утверждены Правила оказания услуг электросвязи.

В части построения инфраструктуры сетей связи:

Белорусской стороне предложено рассмотреть возможность введения на территории Республики Беларусь порядка реагирования на угрозы сети связи общего пользования на базе РУП «НЦОТ», аналогичного утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. № 127 «Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования» в Российской Федерации, а также рассмотреть вопрос организации взаимного информирования ЦМУ ССОП РФ и РУП «НЦОТ» в случае реализации угроз на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.

В ходе визита белорусской стороны согласились, что техническое сопряжение информационных систем ЦМУ ССОП РФ с РУП «Белтелеком» и РУП «НЦОТ» в настоящее время представляется затруднительным, что связано с рядом как организационных, так и технических аспектов построения информационных систем операторов связи, а также с разницей юрисдикций.

В части отмены роуминга на территории Союзного государства:

С 1 апреля 2022 г. совместно с операторами связи обеспечена отмена платы 
за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства.

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Шадаевым М.И. и Министром связи и информатизации Республики Беларусь Шульганом К.К. подписаны Меморандумы по вопросам использования радиочастотного спектра для сетей IMT в полосах радиочастот 694–790 МГц, 3400–3800 МГц и 4400–4990 МГц.

Кроме этого, 18 апреля 2023 года в г. Минске подписано Соглашение между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством связи и информатизации Республики Беларусь о реализации технических, организационных и иных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений порядка взаимного пропуска международного трафика на сетях электросвязи, обеспечение корректной маршрутизации, идентификации и тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Межоператорское соглашение об обеспечении интеграции автоматизированных информационных систем национальных операторов для обеспечения возможности пересылки между странами в электронной форме почтовых отправлений, а также пересылки писем с преобразованием из электронной формы в физическую и наоборот с сохранением их юридической значимости | РФ-РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 сентября 2022 г. № 645 «Об оказании услуг электросвязи», | РБ |
|  | Соглашение между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством связи и информатизации Республики Беларусь о реализации технических, организационных и иных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений порядка взаимного пропуска международного трафика на сетях электросвязи, обеспечение корректной маршрутизации, идентификации и тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства от 18 апреля 2023 г. | РФ-РБ |
|  | Соглашение между Министерством связи и информатизации Республики Беларусь и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об унификации нормативных правовых актов в сфере электросвязи от 18 апреля 2023 г. | РФ-РБ |
| Общее количество НПА: 4 |  |  |

№26. Союзная программа по унификации регулирования бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Статус: ИСПОЛНЕНА

Ответственный с российской стороны: Минфин России

Ответственный с белорусской стороны: Минфин Беларуси

Цель: Обращение на территории Союзного государства сопоставимой финансовой отчетности российских и белорусских хозяйствующих субъектов и обеспечение равных условий доступа к ней заинтересованным лицам в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Созданы предпосылки для обращения на территории Союзного государства достоверной сопоставимой информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности хозяйствующих субъектов, сформированной с учетом лучшей международной практики и стандартов, для принятия экономических решений хозяйствующими субъектами
и государственными органами.

Ход реализации:

Определен перечень действующих законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Беларусь, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующими субъектами.

Проведен сравнительный анализ требований к составлению консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Беларусь.

Результаты анализа показали отсутствие существенных различий в законодательствах двух стран, связанных с составлением (формированием) финансовой отчетности.

Сформирован согласованный сторонами унифицированный перечень общественно значимых организаций, обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО. По итогам анализа возможности
и целесообразности применения на территории Российской Федерации и Республики Беларусь МСФО для малых и средних предприятий принято решение о нецелесообразности их применения на территории государств.

Также по итогам проведенного анализа установлено отсутствие необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации.

Со стороны Республики Беларусь принят Закон Республики Беларусь
от 11 октября 2022 г. № 210-З «Об изменении законов по вопросам бухгалтерской отчетности».

Созданы предпосылки для обращения на территории Союзного государства достоверной сопоставимой информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности хозяйствующих субъектов, сформированной с учетом лучшей международной практики и стандартов, для принятия экономических решений хозяйствующими субъектами и государственными органами.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Закон Республики Беларусь от 11 октября 2022 г. № 210-З «Об изменении законов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности» | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2023 г. № 351 «О перечне организаций с участием государства» | РБ |
| Общее количество НПА: 2 |  |  |

№27. Союзная программа по унификации законодательства 
в сфере туристской деятельности

Ответственный с российской стороны: Минэкономразвития России

Ответственный с белорусской стороны: Минспорт Беларуси

Статус: ИСПОЛНЕНА

Цель: Сближение белорусского законодательства в туристской сфере с российским.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Рост взаимных туристских прибытий (рост торговли туристическими услугами в Союзном государстве)

Ход реализации:

Проведена работа по гармонизации стратегий развития туризма, норм, регулирующих туристскую деятельность, в том числе деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков.

В рамках обмена опытом, российская сторона продолжает передавать белорусской стороне информацию, касающуюся нормативного регулирования туристской сферы и практического опыта в России.

В рамках реализации Союзной программы внесены изменения в законодательство Республики Беларусь.

Для реализации Союзной программы изменений вносятся в законодательство Республики Беларусь.

Приняты постановления Совета Министров Республики Беларусь:

– от 25 марта 2022 г. № 174, которым внесены изменения в Единый перечень административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования (данный перечень дополнен административными процедурами, связанными с формированием и ведением реестра субъектов туристической деятельности);

– от 9 августа 2022 г. № 514 «О порядке формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности», которым утверждено соответствующее Положение, а также установлены формы документов для осуществления административных процедур, связанных
с формированием и ведением реестра субъектов туристической деятельности;

– от 11 августа 2022 г. № 523 «Об оказании туристических услуг», которым утверждены новые Правила оказания туристических услуг и типовая форма договора оказания туристических услуг. В данном постановлении учтены вопросы, связанные с наступлением случаев невозможности исполнения туроператором обязательств;

– от 7 декабря 2022 г № 839 «О мерах по поддержке туристической индустрии, развитию внутреннего туризма и международного въездного туризма», которым установлен размер первого взноса в фонд ответственности туроператоров в размере не менее 1 000 базовых величин.

– от 2 сентября 2022 г. № 582 «Об экскурсионном обслуживании», которым утверждено новое Положение о порядке и условиях прохождения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов, гидов-переводчиков, а также отрегулированы вопросы формирования и ведения Национального реестра экскурсоводов, гидов- переводчиков Республики Беларусь и аттестации аудиогидов (мобильных сопровождений экскурсий).

Кроме того, 11 ноября 2021 г. принят Закон Республики Беларусь № 129-3 
«О туризме», одним из нововведений которого является введение способов обеспечения исполнения обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма. В настоящее время установлено три таких способа:

– вступивший в силу договор добровольного страхования ответственности туроператора за причинение имущественного вреда участникам туристической деятельности в связи с наступлением случаев невозможности исполнения туроператором обязательств;

– банковская гарантия, выдаваемая банком на основании вступившего в силу договора между туроператором и банком о выдаче банковских гарантий;

– участие в формировании фонда ответственности туроператоров.

Законом Республики Беларусь «О туризме» также определены случаи невозможности исполнения обязательств туроператора, при которых начинают работать данные способы,
а также перечень расходов, возмещаемых туристу, экскурсанту. В отношении договора страхования ответственности туроператора и банковской гарантии перечень таких расходов может быть расширен.

Мероприятия по созданию и продвижению трансграничных маршрутов, в том числе
в рамках Союзного государства, внедрены в Национальную стратегию развития туризма
в Республике Беларусь до 2035 года.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2022 г. № 523 «Об оказании туристических услуг» | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2022 г. № 514 «О порядке формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности» | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2022 г. № 174 | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2022 г № 839 | РБ |
|  | Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября 2022 г. № 582 «Об экскурсионном обслуживании» | РБ |
|  | Закон Республики Беларусь № 129-3 «О туризме» от 11 ноября 2021 г. | РБ |
| Общее количество НПА: 6 |  |  |

№28. Союзная программа по проведению согласованной политики 
в социально-трудовой сфере

Ответственный с российской стороны: Минтруд России

Ответственный с белорусской стороны: Минтруда и соцзащиты Беларуси

Статус: ИСПОЛНЕНА

Цель: Согласование единых подходов по гармонизации законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь в социально-трудовой сфере.

Ожидаемые эффекты для экономик России и Беларуси:

Гармонизация законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь направлена на:

– повышение уровня жизни семей с детьми и улучшения демографической ситуации;

– повышение доступности государственной социальной помощи и усиления ее адресности;

– улучшение условий труда и социальной защищенности работников, занятых
во вредных условиях труда;

– заимствование лучших практик с целью улучшения качества содействия занятости населения и снижения уровня безработицы в Российской Федерации и Республике Беларусь;

– обеспечение роста пенсий не ниже уровня инфляции;

– обеспечение гарантированных государствами мер социальной защиты граждан, пострадавших от последствий катастрофы на ЧАЭС и других радиационных аварий.

Ход реализации:

В целях реализации Союзной программы создано 6 отраслевых рабочих групп (по всем предусмотренным в Союзной программе направлениям проведения согласованной политики в социально-трудовой сфере).

По всем разделам Союзной программы проведен сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь (1-й этап).

Проведена работа по выработке и согласованию единых подходов по гармонизации законодательства по разделам 2 «Занятость населения», 4 «Поддержка семей с детьми», 
5 «Социальное обслуживание» и 6 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
(2-й этап), подготовлены итоговые аналитические материалы.

Продолжается обсуждение, выработка и согласование единых подходов по гармонизации законодательства по разделам 1 «Трудовые отношения и охрана труда» 
и 3 «Социальное страхование и пенсионное обеспечение» Союзной программы (2-й этап).

Трудовые отношения и охрана труда.

Проведенный сравнительный анализ законодательства Российской Федерации
и Республики Беларусь показал, что нормы Трудового кодекса Российской Федерации
и Трудового кодекса Республики Беларусь основываются на схожих концептуальных подходах. В обеих странах нормы трудового законодательства направлены на обеспечение баланса интересов работодателей (нанимателей) и работников.

Сферы регулирования трудовых отношений в обеих странах идентичны, включая такие направления, как: минимальный возраст для приема на работу, гарантии при заключении
и прекращении трудовых договоров, определении пределов рабочего времени и времени отдыха, трудовых и социальных отпусков, защита прав отдельных категорий работников и др.

На данном этапе осуществляется выработка предложений в части возможных путей гармонизации трудового законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.

С учетом отдельных подходов ТК РФ, подготовлен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений», предусматривающий корректировку ТК РБ (20 сентября 2022 г. принят в 1 чтении, находится в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь для подготовки ко 2 чтению).

Проведенный сравнительный анализ законодательства Российской Федерации
и Республики Беларусь в сфере условий и охраны труда свидетельствует о наличии схожих принципов, идентичных подходов и норм по ряду направлений.

Вместе с тем результаты проведенного рабочими группами сравнительного анализа показывают также, что имеются отдельные различия в понятийном аппарате законодательства двух государств, которые не позволяют в полной мере выработать единые подходы к гармонизации законодательства в сфере охраны труда в целях их дальнейшего обсуждения и согласования, в том числе с учетом вступивших в силу с 1 марта 2022 г. изменений в Раздел X Трудового кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации») и изданных в этой связи подзаконных нормативных актов, а также вступивших в силу в 2021 году 40 актуализированных правил по охране труда для разных видов работ, непосредственно направленных на обеспечение безопасных условий труда работников.

Занятость населения.

В целях реализации мероприятий, предусмотренных разделом «Занятость населения» был проведен сравнительный анализ:

– законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в части определения категорий получателей пособия по безработице, размеров и сроков выплаты пособия
по безработице, а также обсуждение и согласование единых подходов по гармонизации законодательства двух стран о занятости населения;

– интерфейсов информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» и «Общереспубликанский банк вакансий» Республики Беларусь
и возможность их гармонизации.

Законодательство о занятости населения Республики Беларусь и Российской Федерации в значительной степени гармонизировано, но при этом имеется ряд немаловажных отличий:

– в Российской Федерации мероприятия в сфере занятости населения финансируются
из федерального (социальная поддержка) и регионального бюджетов, в Республике Беларусь – за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь;

– пособие по безработице выплачивается всем гражданам Российской Федерации, зарегистрированным в качестве безработных, а в Республике Беларусь право на получение пособия по безработице не имеют уволенные по собственному желанию, допустившие нарушение законодательства о труде и другие категории безработных;

– по минимальным и максимальным пороговым значениям размеры пособия
по безработице в России значительно выше, чем в Беларуси;

– в период обучения по направлению органов службы занятости: в Российской Федерации сохраняется пособие по безработице за обучающимися, в Республике Беларусь – выплачивается стипендия.

Вместе с тем в законодательстве Республики Беларусь и Российской Федерации существуют различия по финансированию мероприятий в сфере занятости населения, а также в подходах к механизму материальной поддержки безработных, в частности, что касается размеров пособия по безработице, порядка его выплаты, а также источника его финансирования.

В целях проведения согласованной политики в сфере занятости населения посредством гармонизации законодательства подготовлен проект Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов по вопросам занятости населения», которым вносятся изменения
в Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь».

Кроме того, в рамках гармонизации по итогам сравнительного анализа интерфейсов информационно-аналитических систем Общероссийская база вакансий «Работа в России»
и «Общереспубликанский банк вакансий» Республики Беларусь в 2022 году:

1) подготовлено техническое решение по разработке мобильного приложения;

2) доработаны разделы «Помощь и поддержка», «Поиск вакансий», «Мои резюме» - произведены работы по созданию раздела «Помощь и поддержка». В данном разделе
на текущий момент располагается информация о контактах службы технической поддержки,
а также инструктивные материалы для работы пользователей портала ГСЗ;

3) доработан раздел «Служба занятости» в части размещения рекомендаций по поиску работы гражданам, в том числе имеющим дополнительные гарантии занятости, также произведены работы в части быстрого размещения рекомендаций пользователям портала
по поиску работы;

4) проведены работы по созданию вкладки «Избранное» для нанимателей и соискателей. Вкладка будет отображаться в личных кабинетах и содержать резюме/вакансии, выбранные пользователями при работе с порталом ГСЗ (ПСВ1);

5) разработана карта расположения служб занятости (работает в тестовом режиме).

Проведены работы по модернизации личного кабинета для возможности указания географических координат расположения рабочего места. В тестовом режиме подключено отображение рабочих мест на карте на публичной части портала ГСЗ;

6) созданы всплывающей подсказки инструкции по публикации - разработан механизм ввода информации с целью быстрого размещения/изменения всплывающей инструкции
по публикации;

7) произведен анализ контента в части оформления на предмет улучшения визуального отображения. Выявлена необходимость дорабатывать поисковые формы (вакансии/резюме), формы заполнения вакансий и резюме. Страницы отображения текстовой информации.

Социальное страхование и пенсионное обеспечение.

В целях согласования единых подходов по гармонизации законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь в социально-трудовой сфере, в части социального страхования, был проведен сравнительный анализ законодательства Российской Федерации
и Республики Беларусь в области обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – сравнительный анализ).

Проведенный сравнительный анализ показал, что законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством основывается на схожих базовых подходах, вместе с тем имеются и отличия.

В части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отмечаем, что в основном условия в Республике Беларусь являются наиболее выгодными (периоды социального обеспечения, размеры выплат). Преимущества данного вида социального страхования в Республике Беларусь обеспечиваются более высоким размером страхового взноса на социальное страхование. Вместе с тем в Российской Федерации закреплен более продолжительный период выплаты пособия по беременности и родам.

Кроме того, в Российской Федерации пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам выплачиваются проактивно на основании электронного листка нетрудоспособности, формирование которого в форме электронного документа является обязательным. Единовременное пособие при рождении ребенка также назначается и выплачивается проактивно на основании сведений, поступающих из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

В настоящее время Республикой Беларусь в целях перехода с «зачетного» принципа расходования средств бюджета Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь на механизм «прямых» выплат, который действует на территории Российской Федерации с 2021 года, в частности, в рамках реализации первого этапа перехода на «прямые» выплаты принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 945 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь», которым внесены изменения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» и от 8 июля 1997 г. № 837 «Об утверждении Правил индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования».

В части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отмечаем, что в Республике Беларусь обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не относится к видам социального страхования. Данный вид страхования осуществляет Белорусское республиканское унитарное предприятие «Белгосстрах».

Существуют отличия в порядке определения размеров страховых тарифов и скидок
и надбавок к этим тарифам, что не влечет существенных различий в размере среднего тарифа на одного страхователя в целом за год. Также установлены различия в перечне и размерах страховых выплат.

Вместе с тем кардинальных изменений законодательства Российской Федерации
и Республики Беларусь в части данного вида социального страхования не требуется.

По итогам анализа в сфере пенсионного обеспечения выявлено, что пенсионные законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации не содержат концептуальных отличий в наиболее важных вопросах, устанавливающих основы регулирования пенсионных отношений (в подходах к построению пенсионной системы, видах пенсий и условиях их назначения гражданам).

Проведение согласованной политики в пенсионной сфере - предлагается осуществлять за счет принятия и обеспечения реализации единого целевого задания – обеспечения роста пенсий не ниже уровня инфляции.

Поддержка семей с детьми.

В сфере поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей, выявлена схожесть подходов к предоставлению государственных пособий в связи с рождением детей
и дополнительных мер поддержки, направленных на улучшение демографической ситуации.
С учетом складывающейся демографической ситуации в Российской Федерации и Республике Беларусь совершенствование дополнительных демографических мер поддержки отвечает интересам обеих стран.

По итогам проведенной работы в Республике Беларусь прорабатываются вопросы, связанные с усилением адресности при предоставлении государственных пособий семьям, воспитывающим детей, дальнейшей модернизацией программы семейного капитала.

Принимая во внимание, что в Российской Федерации меры социальной поддержки семей с детьми предоставляются с учетом принципов адресности и нуждаемости, дальнейшее совершенствование указанных мер поддержки будет осуществляться при необходимости по итогам проводимых на постоянной основе мониторингов реализации мер поддержки.

Социальное обслуживание.

Проведен сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере социального обслуживания:

По итогам анализа выявлено, что в организации систем социального обслуживания государств имеются идентичные подходы.

Одновременно с работой по проведению сравнительного анализа осуществлялась выработка предложений в части возможных путей гармонизации законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации.

В частности, в рамках комплексной корректировки законодательства о социальном обслуживании подготовлен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания». При разработке проекта Закона максимально учтен опыт Российской Федерации в организации социального обслуживания, имеющиеся расхождения с законодательством Российской Федерации практически сняты.

Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Проведен сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, которым установлены государственная социальная помощь малообеспеченным категориям граждан, порядок расчета среднедушевого дохода для назначения государственной социальной помощи и порядок исчисления прожиточного минимума и бюджета прожиточного минимума.

С учетом выработанных подходов в целях совершенствования системы социальной помощи подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь «О государственной адресной социальной помощи», который максимально учитывает опыт Российской Федерации по оказанию мер социальной поддержки малообеспеченных граждан в части оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Принимая во внимание, что имеющиеся основные отличия в законодательстве двух стран в основном связаны с федеративным устройством Российской Федерации и передачей субъектам Российской Федерации полномочий по принятию законов и иных нормативных правовых актов, определяющих размеры, условия, порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, некоторым другим категориям граждан, в дальнейшем приоритетными направлениями развития и сближения законодательства в сфере оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам могут стать меры, направленные на повышение доступности социальной помощи и усиления ее адресности.

По итогам проведения сравнительного анализа законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в части обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) сформированы следующие выводы.

Законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации не содержит концептуальных отличий в обеспечении инвалидов ТСР. Однако имеются отличия в механизме ее реализации и условиях оказания.

Сравнительный анализ показал, что нормы законодательства Республики Беларусь
и Российской Федерации в части предоставления мер социальной поддержки ветеранам основываются на схожих базовых подходах.

Законодательствами обеих стран установлены идентичные основные категории ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны, в том числе инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, в том числе инвалиды боевых действий, ветераны труда, ветераны Вооруженных Сил (ветераны военной службы). Имеются определенные различия в группах лиц, определяемых данными категориями.

Имеющиеся отличия в основном связаны как с федеративным устройством Российской Федерации и делегированием субъектам права принятия мер социальной поддержки
по некоторым категориям с учетом региональных особенностей (в отношении ветеранов труда, тружеников тыла), так и с наличием категорий ветеранов, обусловленных историческими реалиями. В частности, органами государственной власти граждане Республики Беларусь для участия в боевых действиях на территории других государств после 1 января 1992 г. не направлялись.

Таким образом, по концептуальным направлениям законодательство обеих стран
в существенной степени гармонизировано.

Сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь о социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий показал, что по концептуальным направлениям законодательства в существенной степени гармонизировано.

Законодательствами Российской Федерации и Республики Беларусь предусматривается практически идентичный подход к установлению правового статуса граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а также других категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации, в зависимости от причиненного вреда их здоровью,
за риск вследствие проживания и работы на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате чернобыльской катастрофы.

Принимая во внимание проводимую государственную политику по упорядочению системы предоставления льгот и развитие института адресной социальной помощи, проведение согласованной политики предлагается осуществлять за счет обеспечения гарантированных государствами мер социальной защиты граждан, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Перечень нормативных правовых актов

| № | Наименование НПА | НПА РФ/РБ |
| --- | --- | --- |
| Принятые НПА |  |  |
|  | Закон Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-3 «О правах инвалидов и их социальной интеграции» | РБ |
|  | постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2022 г. № 205 | РБ |
|  | постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2022 г. № 796 | РБ |
|  | постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2022 г. № 798 | РБ |
|  | постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 945 | РБ |
|  | постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства культуры Республики Беларусь от 25 февраля 2022 г. № 14/7 | РБ |
|  | постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 5 мая 2022 г. № 29/44 | РБ |
|  | постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 6 июня 2022 г. № 35 | РБ |
|  | постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14 июля 2022 г. № 45 | РБ |
|  | постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 августа 2022 г. № 50 | РБ |
|  | постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 сентября 2022 г. № 53 | РБ |
|  | постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 сентября 2022 г. № 54 | РБ |
|  | постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 59 | РБ |
|  | постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 декабря 2022 г. №78/104 | РБ |
|  | постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси от 12 декабря 2022 г. № 90/9 | РБ |
|  | Указ Президента Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. № 389 «Об использовании семейного капитала» | РБ |
|  | Закон Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-3 «О правах инвалидов и их социальной интеграции» | РБ |
| НПА в процессе проработки |  |  |
|  | проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам занятости населения» | РБ |
|  | проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат» (01.11.2023 принят Палатой представителей Национального Собрания во втором чтении, готовится к рассмотрению в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь) | РБ |
|  | проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | РБ |
|  | проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам ветеранов» | РБ |
|  | проект Указа Президента Республики Беларусь «О государственной адресной социальной помощи» | РБ |
| Общее количество НПА: 22 |  |  |

Направлен в Минэкономразвития России письмом ФТС России от 30.03.2023 № 01-09/17807.