ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении решений Высшего Государственного Совета Союзного государства

По состоянию на 15 января 2024 г.

| № п/п | Дата и номер решения, содержание поручения Высшего Государственного Совета Союзного государства (далее – ВГС СГ) | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ход исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резолюция ВГС СГ от 30 июня 2017 г. № 3 «Об отмене роуминга на территории Союзного государства» |  |  |  |  |
| 1. | Проработать с операторами связи вопрос об отмене роуминга на территории Союзного государства. О результатах доложить на очередном заседании Совета Министров Союзного государства. | Очередное заседание Совета Министров Союзного государства | Минцифры России, Минсвязи Беларуси | На исполнении. 20 декабря 2019 г. утверждена Дорожная карта по реализации резолюции ВГС СГ от 30 июня 2017 г. № 3 по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства (далее – Дорожная карта), которая предусматривала три последовательных этапа подготовительной работы министерств, ведомств и операторов связи к отмене роуминга. В рамках реализации Дорожной карты белорусские операторы электросвязи сформировали тарифы для белорусских абонентов, находящихся в роуминге в Российской Федерации (определено, что уровень тарифов для них не должен быть выше 30 процентов к уровню «домашних тарифов»). В октябре 2020 г. признан успешным ход опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, снижения межоператорских роуминговых ставок и реализации комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства. Согласован проект Регламента взаимодействия операторов электросвязи Российской Федерации и Республики Беларусь с целью пресечения нарушений порядка пропуска трафика на сетях электросвязи. С 1 сентября 2021 г. обеспечен переход от опытной эксплуатации каналов связи к постоянному взаимодействию операторов в условиях сниженных ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, межоператорских роуминговых ставок и действующих комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства. С 1 апреля 2022 г. обеспечена отмена платы за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства. 18 апреля 2022 г. между Минсвязи Республики Беларусь и Минцифры России подписаны соглашения о реализации мероприятий по обеспечению тарификации роуминговых звонков и об унификации НПА в сфере электросвязи. Предлагается оставить на контроле. |
| Постановление ВГС СГ от 19 июня 2018 г. № 5 «Об учреждении Премии Союзного государства в области науки и техники» |  |  |  |  |
| 2. | Предусматривать в бюджете Союзного государства средства на финансовое обеспечение расходов, связанных с учреждением Премии Союзного государства в области науки и техники, а также с ее выплатой. |  |  | На исполнении. Премия Союзного государства в области науки и техники присуждается один раз в два года (далее - конкурсный год). В 2024 году начался очередной конкурсный год (2024 – 2025 годы). Вручение Премии, как правило, приурочивается ко Дню единения народов Беларуси и России (2 апреля 2025 года). Финансовое обеспечение расходов, связанных с учреждением Премии, а также с ее выплатой, планируется предусмотреть в бюджете Союзного государства на 2025 год. Предлагается оставить на контроле. |
| Декрет ВГС СГ от 4 ноября 2021 г. № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы» |  |  |  |  |
| 3. | Пункт 2. Правительству Республики Беларусь и Правительству Российской Федерации, а также Национальному банку Республики Беларусь и Центральному банку Российской Федерации обеспечить реализацию мероприятий Основных направлений, а также выполнение мероприятий, предусмотренных Союзными программами. |  | Правительство Республики Беларусь, Правительство Российской Федерации | Вопрос хода выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы и реализации 28 Союзных программ рассмотрен на заседаниях Совета Министров Союзного государства 27 марта и 29 ноября 2023 года. По итогам проведенной работы по выполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы введены в эксплуатацию и интегрированы 5 информационных систем (по прослеживаемости товаров на территории Союзного государства по линии налоговых органов; в области ветеринарного, фитосанитарного и транспортного контролей; в области администрирования косвенных налогов). Созданы Наднациональный налоговый комитет и Межгосударственный центр для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций Таможенного комитета Союзного государства. Подписаны соглашения в макроэкономической, транспортной сферах, в области промышленности, формирования единой аграрной политики Союзного государства. Унифицирована нормативная правовая база в области атомной энергетики, в области единых правил конкуренции вступило в силу Соглашение о единых правилах конкуренции. В банковской сфере проводится работа по обеспечению информационной безопасности, усиления добросовестной конкуренции и роста деловой активности на финансовом рынке, формирования общего платежного пространства в рамках Союзного государства. Росстатом и Белстатом проведена работа по устранению несоответствий в статистических подсчетах. Согласованы совместные рекомендации о возможностях синхронизации подходов и приоритетов государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и об имеющихся возможностях по приближению критериев отнесения субъектов хозяйствования к субъектам МСП, а также условий специальных налоговых режимов, применяемых субъектами МСП. В энергетической сфере проделана работа по определению подходов к формированию объединенных рынков нефти, газа и электроэнергии. Предлагается снять с контроля. |
| 4. | Пункт 3. Правительству Республики Беларусь и Правительству Российской Федерации, а также Национальному банку Республики Беларусь и Центральному банку Российской Федерации представлять в установленном порядке ежегодно во втором и в четвертом кварталах информацию о ходе их выполнения в Совет Министров Союзного государства. | ежегодно во втором и в четвертом кварталах | Правительство Республики Беларусь, Правительство Российской Федерации, Национальный банк Республики Беларусь, Центральный банк Российской Федерации |  |
| 5. | Пункт 4. Правительству Республики Беларусь и Правительству Российской Федерации, а также Национальному банку Республики Беларусь и Центральному банку Российской Федерации представить в Совет Министров Союзного государства согласованные предложения по реализации иных положений Договора, не предусмотренных Основными направлениями и Союзными программами, в срок до 31 декабря 2022 года. | в срок до 31 декабря 2022 года | Правительство Республики Беларусь, Правительство Российской Федерации, Национальный банк Республики Беларусь, Центральный банк Российской Федерации | В целях углубления интеграционных процессов Российской Федерации и Республики Беларусь и реализации Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года сторонами разработан и одобрен на заседании Совета Министров Союзного государства (29 ноября 2023 г.) проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 – 2026 годы, призванных сблизить позиции и нормативную правовую базу сторон в целях развития совместного экономического потенциала, создания объединенной транспортной и энергетической систем, проведения согласованной налоговой политики по вопросам, представляющим взаимный интерес, по сотрудничеству в таможенной сфере, а также в целях проведения согласованной политики в социальной и культурно-гуманитарной областях. Предлагается снять с контроля. |
| Резолюция ВГС СГ от 6 апреля 2023 г. № 1 «О ходе выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы и Союзных программ» |  |  |  |  |
| 6. | Пункт 2. Правительству Российской Федерации и Правительству Республики Беларусь совместно с Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь продолжить реализацию Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы и Союзных программ, являющихся неотъемлемой частью Основных направлений. |  | Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь совместно с Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь | На заседании Совета Министров Союзного государства 29 ноября 2023 г. рассмотрен вопрос о ходе выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы и Союзных программ (постановления № 30). Вопрос о ходе выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 – 2023 годы и Союзных программ планируется рассмотреть на заседании ВГС СГ 29 января 2024 года. Предлагается снять с контроля. |
| Резолюция ВГС СГ от 6 апреля 2023 г. № 2 «О разработке Концепции безопасности Союзного государства» |  |  |  |  |
| 7. | Пункт 1. Государственному секретариату Совета Безопасности Республики Беларусь, Аппарату Совета Безопасности Российской Федерации приступить к разработке Концепции безопасности Союзного государства с привлечением заинтересованных министерств и ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации. |  | Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь, Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации | На исполнении. Создана межведомственная рабочая группа, совместный состав которой утвержден государственными секретарями Советов Безопасности России и Беларуси. Разработан План работы по разработке Концепции (утвержден государственными секретарями Советов Безопасности России и Беларуси). 26 октября 2023 г. ход разработки проекта Концепции рассматривался на заседании Комиссии по безопасности и обороне Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В настоящее время Сторонами ведется работа по устранению замечаний и разногласий. Предлагается оставить на контроле. |
| 8. | Пункт 2. Проект Концепции безопасности Союзного государства представить к утверждению на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. | Заседание ВГС СГ |  | На исполнении. Проект Концепции безопасности Союзного государства будет представлен ВГС СГ после одобрения Советом Министров Союзного государства. Предлагается оставить на контроле. |
| Резолюция ВГС СГ от 6 апреля 2023 г. № 4 «Об оказании гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства учащимся и учреждениям образования Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики» |  |  |  |  |
| 9. | Пункт 2. Совету Министров Союзного государства в установленном порядке предусмотреть возможность оказания гуманитарной помощи из Резервного фонда Союзного государства. |  | Совет Министров Союзного государства | Выполнено. 11 мая 2023 г. принято постановление Совета Министров Союзного государства № 13 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке формирования и расходования средств Резервного фонда Союзного государства», которым предусмотрено, что средства Резервного фонда могут направляться на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на мероприятия по оказанию гуманитарной помощи (содействия) группам населения, а также бюджетным учреждениям (организациям) систем здравоохранения, образования и социальной сферы. Предлагается снять с контроля. |
| 10. | Пункт 3. Постоянному Комитету Союзного государства после принятия в установленном порядке Советом Министров Союзного государства соответствующего постановления, предусмотренного пунктом 2 резолюции, продолжить в 2023 году работу по оказанию гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства учащимся и учреждениям образования Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. | 2023 год | Постоянный Комитет Союзного государства | Выполнено. Во исполнение резолюции ВГС (от 6 апреля 2023 г. № 4) и постановлений Совмина (от 11 мая 2023 г. № 14, от 29 ноября 2023 г. № 34) Постоянным Комитетом Союзного государства в 2023 году была оказана гуманитарная помощь учащимся и образовательным организациям ДНР и ЛНР. Из бюджета Союзного государства на эти цели выделено до 50 млн. рос. рублей. На эти средства были приобретены четыре трактора производства Минского тракторного завода («Беларус 82.3») с комплектом навесного оборудования (плуги, бороны, культиваторы), два бортовых грузовика производства «МАЗ» и два бортовых грузовика производства «КАМАЗ», также образовательным организациям ДНР и ЛНР передано 200 ноутбуков производства белорусского завода «Горизонт», учебное интерактивное оборудование, проекторы и экраны для них. Совместно с белорусским Благотворительным фондом паралимпийца Алексея Талая, а также при участии ОАО «Российские железные дороги» была оказана помощь в организации перевозки на оздоровление в Республику Беларусь железнодорожным транспортом более двух тысяч детей-сирот, детей из малообеспеченных и пострадавших семей ДНР и ЛНР. Вопрос об оказании в 2024 году гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства учащимся и образовательным организациям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики внесен на рассмотрение ВГС СГ 29 января 2024 года. Предлагается снять с контроля. |