ИНФОРМАЦИЯ

|  | о выполнении плана мероприятий по обеспечению внедрения (коммерциализации) результатов реализации научно-технической программы Союзного государства «Разработка инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства и эффективного использования биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных» («Комбикорм-СГ») (включая результаты интеллектуальной деятельности) |  |
| --- | --- | --- |

Научно-техническая программа Союзного государства «Разработка инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства и эффективного использования биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных» («Комбикорм-СГ») (далее – Программа) утверждена постановлением Совета Министров Союзного государства от 8 декабря 2017 г. № 45; срок реализации Программы с 2018 по 2021 год.

Государственный заказчик-координатор Программы – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Государственный заказчик Программы – Национальная академия наук Беларуси.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета Союзного государства и внебюджетных средств.

Объем финансирования в 2018 – 2021 годах согласно утвержденной Программе составил 577 280,0 тыс. российских рублей, в том числе за счет средств бюджета Союзного государства – 262 400,0 тыс. российских рублей (Российская Федерация – 170 560,0 тыс. российских рублей, Республика Беларусь – 91 840,0 тыс. российских рублей) и за счет внебюджетных источников – 314 880,0 тыс. российских рублей (Российская Федерация – 204 672,0 тыс. российских рублей, Республика Беларусь – 110 208,0 тыс. российских рублей).

Фактические расходы по Программе составили 576 037,2 тыс. российских рублей (за счет средств бюджета Союзного государства – 262 350,1 тыс. российских рублей и за счет внебюджетных средств – 313 687,1 тыс. российских рублей), или 99,8 % предусмотренных Программой средств, что связано с изменением курса российского рубля к белорусскому рублю.

Целью Программы являлась разработка инновационных энергосберегающих технологий, оборудования для производства 
и эффективного использования биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных с целью их дальнейшего внедрения на предприятиях агропромышленных комплексов России и Беларуси для улучшения усвояемости кормов, снижения стоимости комбикормов, используемых при производстве товарной продукции рыбоводства, пушного звероводства и животноводства на 10 – 15 процентов; снижения доли энергозатрат в себестоимости кормов на 10 – 15 процентов; сокращения расхода цельного молока для выпаивания телят на 30 – 45 процентов; повышения привесов: ценных пород рыб – на 10 – 12 процентов; пушных зверей – на 12 – 17 процентов.

Задачи Программы:

- Разработка инновационных технологий и комплектов оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 0,5 т/ч и 1 т/ч.

- Разработка инновационных технологий и комплектов оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для пушных зверей производительностью 1,2 т/ч и 2 т/ч.

- Адаптация созданных гидротермических технологий и комплекта оборудования для производства комбикормов с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч.

- Разработка технологии и комплекта оборудования для производства легкоусвояемого концентрата на основе местного зернового сырья для молодняка животных производительностью 0,7 т/ч.

Мероприятия по реализации Программы выполнены в полном объеме, достигнуты целевые показатели:

по мероприятию 1 разработано 2 технологии, в том числе российской стороной – 1 и белорусской стороной – 1, включающих 2 наименования технологий с технологическими схемами и 2 комплекта оборудования;

по мероприятию 2 разработано 2 технологии, в том числе российской стороной – 1 и белорусской стороной – 1, включающих 2 наименования технологий с технологическими схемами и 2 комплекта оборудования;

по мероприятию 3 разработано 4 технологии, в том числе российской стороной – 4 , включающие 4 наименования технологий с технологическими схемами и 2 комплекта оборудования, белорусской стороной разработан блок очистки биогаза;

по мероприятию 4 разработана 1 технология, в том числе белорусской стороной – 1, включающая 1 наименование технологии с технологическими схемами и 1 комплект оборудования, российская сторона принимала участие в разработке исходных требований (ИТ), технического задания (ТЗ), конструкторской документации (КД) с литерой О, приемочных испытаниях 
и корректировке КД на литеру О1.

Научно-техническая продукция (опытные образцы, комплекты конструкторской документации и т.п.), полученная в рамках Программы, отвечает заявленным требованиям. Разработанное оборудование по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступает или превосходит импортные аналоги, о чем свидетельствуют данные патентных исследований и испытаний оборудования, и будет использоваться 
на сельскохозяйственных организациях различных форм собственности, комбикормовых, перерабатывающих предприятиях Российской Федерации 
и Республики Беларусь.

Использование технологий и оборудования, разработанных в ходе реализации мероприятий Программы, позволяет: улучшить усвояемость кормов; снизить стоимость комбикормов, используемых при производстве товарной продукции рыбоводства, пушного звероводства и животноводства на 10 – 15 процентов; снизить долю энергозатрат в себестоимости кормов 
на 10 – 15 процентов; сократить расход цельного молока для выпаивания телят на 30 – 45 процентов; повысить привес ценных пород рыб на 10 – 12 процентов, пушных зверей на 12 – 17 процентов.

Для подтверждения высокого качества комбикормов, производимых 
на созданном оборудовании по разработанным технологиям, за счет внебюджетных средств проведена оценка качества высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных:

по 27 показателям – комбикормов для ценных пород рыб;

по 49 показателям – комбикормов для пушных зверей;

по 40 показателям – комбикормов для молодняка сельскохозяйственных животных.

Итоговый отчет о реализации Программы принят постановлением Совета Министров Союзного государства от 18 июля 2023 г. № 18 «Об итогах выполнения научно-технической программы Союзного государства «Разработка инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства и эффективного использования биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных» («Комбикорм-СГ»)».

В отношении прав владения и пользования имуществом, созданным 
и (или) приобретенным за счет средств бюджета Союзного государства 
в результате реализации Программы, проводятся мероприятия о передаче его организациям – исполнителям Программы в целях решения задач, направленных на социально-экономическое развитие Союзного государства 
и государств – участников Договора о создании Союзного государства 
в Российской Федерации – АО «Научно-производственный центр «ВНИИ комбикормовой промышленности» (АО «НПЦ «ВНИИКП»). Права владения и пользования имуществом, созданным и (или) приобретенным за счет средств бюджета Союзного государства в результате реализации Программы 
в Республике Беларусь, переданы РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства».

Учет имущества и объектов интеллектуальной собственности, а также передача организациям-исполнителям прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляются в порядке, установленном законодательством соответствующего государства – участника Договора о создании Союзного государства.

Контроль за использованием имущества возложен от Российской Федерации на Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
от Республики Беларусь – на Национальную академию наук Беларуси.

Внедрение результатов реализации российской части Программы осуществлялось в соответствии с планом мероприятий по обеспечению внедрения (коммерциализации) результатов реализации Программы (включая результаты интеллектуальной деятельности) (далее – План).

За 2022 год и 6 месяцев 2023 года АО «НПЦ «ВНИИКП» реализовало предприятиям Российской Федерации следующее оборудование, созданное 
по конструкторской документации, разработанной в рамках реализации Программы, в соответствии с Планом:

| № | Организация и регион поставки | Наименование оборудования и номер мероприятия | Кол-во | Стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Агрофирма «Липецк» (Липецкая обл., с. Кузминские Отвержки) | По мероприятию 1: Колонка магнитная ДРОКМ-1 | 1 | 42,75 |
| 2 | АО «ППЗ «Хабаровский» (г. Хабаровск) | По мероприятию 1: Колонка магнитная ДРОКМ-1; Питатели шнековые ДРОПШ-1.01, ДРОПШ-1.02, ДРОПШ-1.03, ДРОПШ-1.04, ДРОПШ-1.05; Весы порционные тензометрические ДРОВ-1.01, ДРОВ-1.02; Конвейер ДРОК-1; Смеситель ДРОС-1; По мероприятию 2: Конвейеры ДПЗОК-2.01, ДПЗОК-2.02; По мероприятию 3: Машина плющильная ДБОМП-2Ф | 1 ком-плект | 46 380,12 |
| 3 | ООО «Ряба» (Воронежская обл., с. Хохол) | По мероприятию 1: Колонка магнитная ДРОКМ-1; Конвейер ДРОК-1; Весы порционные тензометрические ДРОВ-1.01, ДРОВ-1.02; Питатели шнековые ДРОПШ-1.01, ДРОПШ-1.02, ДРОПШ-1.03, ДРОПШ-1.04, ДРОПШ-1.05; Смеситель ДРОС-1; По мероприятию 2: Установка экструзионная ДПЗОЭ-2; Конвейеры ДПЗОК-2.01, ДПЗОК-2.02; Бункер производственный ДПЗОБП-2; По мероприятию 3: Конвейер выгрузной ДБОКВ-2М | 1 | 59 047,55 |
| 4 | ООО «Кормовые технологии» (Воронежская обл., с. Хохол) | По мероприятию 1: Колонка магнитная ДРОКМ-1; Конвейер ДРОК-1; Бункеры ДРОБТ-1.01, ДРОБТ-1.02; Весы порционные тензометрические ДРОВ-1.01, ДРОВ-1.02; Питатели шнековые ДРОПШ-1.01, ДРОПШ-1.02, ДРОПШ-1.03, ДРОПШ-1.04, ДРОПШ-1.05; Смеситель ДРОС-1; Блок управления контрольно-измерительными приборами и автоматикой ДРОБУ-1; По мероприятию 2: Конвейеры ДПЗОК-2.01, ДПЗОК-2.02; Сушилка-охладитель ДПЗОСО-2; Бункер производственный ДПЗОБП-2; По мероприятию 3: Конвейер выгрузной ДБОКВ-2М; Сепаратор магнитный ДБОСМ-2М | 1 | 12 260,94 |
| 5 | ООО «Лугань» (ЛНР) | По мероприятию 1: Весы порционные тензометрические ДРОВ-1.01, ДРОВ-1.02 | 2 | 959,29 |
| 6 | ООО «Лугань» (ЛНР) | По мероприятию 1: Блок управления контрольно-измерительными приборами и автоматикой ДРОБУ-1 | 1 | 8 675,00 |
| 7 | ОАО «Мелькомбинат» (г. Тверь) | По мероприятию 1: Колонка магнитная ДРОКМ-1 | 1 | 142,32 |
| 8 | ОАО «Верхнехавский элеватор» (Воронежская обл., с. Верхняя Хава) | По мероприятию 1: Питатель шнековый ДРОПШ-1.01 | 1 | 190,00 |
| 9 | АО «ППЗ «Лабинский» (Краснодарский край, п. Прохладный) | По мероприятию 1: Смеситель ДРОС-1 | 1 | 3 549,48 |
| 10 | ООО «База «Агромаш» (г. Омск) | По мероприятию 1: Колонка магнитная ДРОКМ-1 | 1 | 136,20 |
| 11 | ООО «Торговая компания «Агромаш» (г. Омск) | По мероприятию 1: Колонка магнитная ДРОКМ-1 | 4 | 192,00 |
| 12 | «Комбикормовый завод Кирова» филиал ОАО «ЛКХП Кирова» (г. Санкт-Петербург) | По мероприятию 1: Колонка магнитная ДРОКМ-1 | 1 | 97,02 |
| 13 | АО «Рязанский свинокомплекс» (Рязанская обл., п. Искра) | По мероприятию 1: Установка ввода масла ДРОМ-1 | 1 | 1 800,00 |
| Итого по оборудованию за 2022 год: |  |  |  | 133 472,68 |
| 14 | За 2022 г. АО «НПЦ «ВНИИКП» реализовано комбикормовой продукции, выработанной на оборудовании, разработанном в рамках Программы |  | 3827,450 тонн | 293 233,85 |
| ВСЕГО за 2022 год: |  |  |  | 426 706,53 |
| за 2023 год (6 месяцев) |  |  |  |  |
| 15 | ООО «Сибагропрофит» (г. Новосибирск) | По мероприятию 1: Колонка магнитная ДРОКМ-1 | 2 | 96,00 |
| 16 | ООО «Ваше хозяйство» (г. Нижний Новгород) | По мероприятию 1: Смеситель ДРОС-1 | 1 | 601,80 |
| 17 | ОАО «Верхнехавский элеватор» (Воронежская обл., с. Верхняя Хава) | По мероприятию 3: Конвейер ДБОК-2М | 1 | 498,16 |
| 18 | ОАО «Верхнехавский элеватор» (Воронежская обл., с. Верхняя Хава) | По мероприятию 1: Блок управления контрольно-измерительными приборами и автоматикой ДРОБУ-1 | 1 | 3 412,20 |
| 19 | АО Фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева (Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани) | По мероприятию 2: Установка ввода жира ДПЗОЖ-2 | 1 | 2 044,02 |
| 20 | ООО «Воронежский завод растительных масел» (Воронежская обл., с. Правая Хава) | По мероприятию 3: Сепаратор магнитный ДБОСМ-2Ф | 2 | 350,65 |
| 21 | АО «Симоновская птицефабрика» (Саратовская обл., с. Симоновка) | По мероприятию 1: Смеситель ДРОС-1 | 1 | 3 628,68 |
| 22 | КФХ «Люфт» (Омская обл., с. Александровка | По мероприятию 1: Блок управления контрольно-измерительными приборами и автоматикой ДРОБУ-1 | 1 | 2 225,00 |
| 23 | ООО «Балтийский лизинг» (г. Воронеж) | По мероприятию 1: Колонка магнитная ДРОКМ-1; Конвейер ДРОК-1; Бункеры ДРОБТ-1.01, ДРОБТ-1.02; Весы порционные тензометрические ДРОВ-1.01, ДРОВ-1.02; Питатели шнековые ДРОПШ-1.01, ДРОПШ-1.02, ДРОПШ-1.03, ДРОПШ-1.04, ДРОПШ-1.05; Смеситель ДРОС-1; Сушилка конвейерная ДРОСК-1; По мероприятию 2: Конвейеры ДПЗОК-2.01, ДПЗОК-2.02; Бункер производственный ДПЗОБП-2; По мероприятию 3: Конвейер выгрузной ДБОКВ-2М; Сепаратор магнитный ДБОСМ-2М | 1 | 34 700,40 |
| 24 | ООО «Агро-Юнитэ» (г. Воронеж) | По мероприятию 1: Конвейер ДРОК-1 | 2 | 695,58 |
| 25 | ООО «Агро-Юнитэ» (г. Воронеж) | По мероприятию 1: Бункер подсмесительный ДРОБП-1 | 1 | 99,04 |
| 26 | ООО «Велес» (г. Воронеж) | По мероприятию 1: Колонка магнитная ДРОКМ-1; Конвейер ДРОК-1; Бункеры ДРОБТ-1.01, ДРОБТ-1.02; Весы порционные тензометрические ДРОВ-1.01, ДРОВ-1.02; Питатели шнековые ДРОПШ-1.01, ДРОПШ-1.02, ДРОПШ-1.03, ДРОПШ-1.04, ДРОПШ-1.05; Смеситель ДРОС-1; По мероприятию 2: Машина просеивающая У3-ДМП-2; Конвейеры ДПЗОК-2.01, ДПЗОК-2.02; Бункер производственный ДПЗОБП-2; По мероприятию 3: Машина плющильная ДБОМП-2Ф; Конвейер выгрузной ДБОКВ-2М; Сепаратор магнитный ДБОСМ-2М | 1 | 25 128,20 |
| 27 | ОАО «Гомельхлебопродукт» Филиал «Новобелицкий комбинат хлебопродуктов» (Республика Беларусь, г. Гомель) | По мероприятию 1: Смеситель ДРОС-1 | 1 | 4 350,00 |
| 28 | АО «Рязанский свинокомплекс» (Рязанская обл., п. Искра) | По мероприятию 1: Конвейер ДРОК-1; По мероприятию 2: Конвейер ДПЗОК-2.01; По мероприятию 3: Конвейер ДБОК-2М | 5 | 5 452,76 |
| 29 | АО «Рязанский свинокомплекс» (Рязанская обл., п. Искра) | По мероприятию 1: Бункер готовой продукции ДРОБГ-1 | 24 | 17 331,61 |
| 30 | АО «Рязанский свинокомплек» (Рязанская обл., п. Искра) | По мероприятию 1: Блок управления контрольно-измерительными приборами и автоматикой ДРОБУ-1 | 1 | 3 326,40 |
| 31 | ООО «Ряба» (Воронежская обл., с. Хохол) | По мероприятию 1: Питатели шнековые ДРОПШ-1.01, ДРОПШ-1.02 | 1 | 146,76 |
| 32 | ОАО «Верхнехавский элеватор» (Воронежская обл., с. Верхняя Хава) | По мероприятию 2: Конвейер ДПЗОК-2.01 | 3 | 1 168,80 |
| Итого по оборудованию за 6 месяцев 2023 года: |  |  |  | 105 256,07 |
| 33 | За 6 месяцев 2023 г. реализовано комбикормовой продукции, выработанной на оборудовании, разработанном в рамках Программы |  | 1482,794 тонн | 113 477,69 |
| ВСЕГО за 6 месяцев 2023 года: |  |  |  | 218 733,76 |
| ИТОГО за период: 2022 год – июнь 2023 года |  |  |  | 645 440,29 |

За период 2022 г. – 1-е полугодие 2023 г. по конструкторской документации, разработанной в ходе реализации Программы, в Российской Федерации было изготовлено и реализовано оборудования на сумму 
238,7 млн. рублей. От полученной выручки в федеральный и региональный бюджеты Российской Федерации за указанный период поступление налогов от произведенного и поставленного оборудования составило 29,7 млн. рублей.

В результате опытно-промышленной эксплуатации указанного оборудования было произведено и реализовано комбикормовой продукции 
на общую стоимость 406,7 млн. рублей. От полученной выручки 
в федеральный и региональный бюджеты Российской Федерации перечислено в виде налогов, сборов и отчислений 45,5 млн. рублей.

Общая выручка от реализации комбикормовой продукции 
и оборудования комбикормовым предприятиям составила 645,4 млн. рублей, из которых перечислено в бюджет Российской Федерации в виде налогов, сборов и отчислений – 75,2 млн. рублей.

В рамках внедрения (коммерциализации) результатов реализации Программы РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» осуществлены следующие мероприятия.

По мероприятию 1 «Разработка инновационной технологии и комплекта оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 0,5 т/ч» разработаны два рецепта 
и технологические регламенты, учитывающие состав и качество входящих 
в рецепт компонентов из местного сырья при кормлении осетровых 
и лососевых рыб.

По разработанной КД изготовлен и смонтирован в организации-соисполнителе ОАО «Березовский комбикормовый завод» (аг. Первомайская Березовского района Брестской области) опытный образец комбикормового оборудования КОРЦ-0,5 для производства высокоэффективных биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб.

На образце комбикормового оборудования КОРЦ-0,5 
по разработанному рецепту в соответствии с требованиями ТУ BY 100035627.026-2020 проведена отработка технологии, в ходе которой 
по состоянию на 1 сентября 2023 г. в рамках договора от 11 апреля 2023 г. 
№ 19 на ОАО «Березовский комбикормовый завод» произведено 2 450 кг комбикорма, из которого 2 030 кг по договору было передано ОАО «Рыбхоз «Волма» для кормления ценных пород рыб и оценки его эффективности.

По разработанным РУП «Институт рыбного хозяйства», которое являлось соисполнителем по мероприятию 1, техническим условиям для осетровых рыб на ОАО Жабинковский комбикормовый завод» в 2022 году было выпущено 37 тонн комбикорма.

Реализация комбикормов организациям и предприятиям агропромышленного комплекса будет осуществляться после прохождения государственной сертификации готовой продукции на предмет соответствия установленным техническим условиям.

По мероприятию 2 «Разработка инновационной технологии и комплекта оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для пушных зверей производительностью 1,2 т/ч» были разработаны белковые 
и углеводные рецепты на основе отходов от переработки продукции животноводства, птицеводства и рыбной промышленности (продукты, 
не предназначенные в пищу человека) и от переработки овощей, фруктов 
и корнеклубнеплодов. В качестве наполнителя в рецепты включали зернофураж.

Опытный образец комплекта оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для пушных зверей КОКЗ-1,2 передан 
на отработку технологии в условиях подконтрольной эксплуатации в Пинское сельскохозяйственное отделение производственного унитарного предприятия «Белкоопмех» по договору от 20 июня 2019 года.

При отработке технологии в Пинском сельскохозяйственном отделении УП «Белкоопмех» Белкоопсоюза, Республика Беларусь (д. Молотковичи Пинского района Брестской области), за девять месяцев 2023 года произведено и скормлено основному стаду норок 57 тонн комбикорма-концентрата для пушных зверей. Потребность на этот период обеспечена. Использование 
в основном рационе норок комбикорма-концентрата в объеме 
от 1 до 3 процентов позволяет отказаться от закупок импортного загустителя корма (Арбоцель, Германия и др.) со стоимостью 1 200 евро за одну тонну.

По мероприятию 3 «Адаптация созданных гидротермических технологий и комплекта оборудования для производства комбикормов 
с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч» РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» переданы основному исполнителю мероприятия АО «НПЦ «ВНИИКП»: комплект конструкторской документации на опытный образец блока подготовки биогаза; комплект откорректированной конструкторской документации отдельного узла (угольного фильтра) блока подготовки биогаза.

Система очистки биогаза, входящая в состав комплекта оборудования для производства комбикормов с использованием биогаза, обеспечивает следующий его компонентный состав по содержанию: метана – от 50 до 60 процентов, углекислого газа – от 40 до 50 процентов, сероводорода – 
до 1 процента, воды – 0,5 процента.

Производительность блока очистки биогаза от сероводорода и паров воды – 60 м3/ч.

Потенциальные потребители продукции – биогазовые комплексы Республики Беларусь, Российской Федерации и стран СНГ.

По мероприятию 4 «Разработка инновационной технологии и комплекта оборудования для производства легкоусвояемого концентрата на основе местного зернового сырья для молодняка животных производительностью 
0,7 т/ч» разработаны рецепт и технологический регламент на производство легкоусвояемого концентрата на основе местного зернового сырья для молодняка животных.

Опытный образец комплекта оборудования для производства легкоусвояемого концентрата производительностью 0,7 т/ч и технологический регламент переданы на отработку технологии в условиях подконтрольной эксплуатации РСДУП «Экспериментальная база «Зазерье» Пуховичского района по договору от 22 апреля 2021 г. № 7.

В период 2022 – 2023 гг. на линии было произведено 155,96 т концентрата.

Учтенная копия конструкторской документации с литерой О1 комплекта оборудования для производства легкоусвояемого концентрата на основе местного зернового сырья для молодняка животных КЛК-0,7 с целью освоения производства передана ОАО «Брестсельмаш» согласно приемо-сдаточному акту от 5 июля 2021 г.

Все разработанные в рамках белорусской части Программы опытные образцы оборудования в настоящее время используются указанными организациями для удовлетворения внутренних потребностей.

В целях организации серийного производства комбикормовых линий 
в настоящее время прорабатывается вопрос о передаче конструкторской документации на все оборудование, разработанное в рамках белорусской части Программы ООО «Полымя».

Кроме того, ведется монтаж линии по производству легкоусвояемого концентрата на основе местного зернового сырья для молодняка животных 
на Государственном предприятии «Устье» НАН Беларуси, а также прорабатывается вопрос о поставке аналогичного оборудования 
ОАО «Великосельское Агро» Пружанского района Брестской области.

С 2021 года до настоящего времени (июнь 2023 г.) АО «НПЦ «ВНИИКП» осуществлена рассылка (электронными письмами, проводились телефонные и очные деловые переговоры с руководителями организаций) коммерческих предложений предприятиям АПК Российской Федерации, предприятиям Республики Беларусь, стран ЕАЭС и СНГ по внедрению разработанных в рамках Программы комплектов оборудования и отдельных видов оборудования из их составов.

Перечень организаций, которым направлены коммерческие предложения:

- ООО «СД-БЭКС» (г. Кемерово). Комплект оборудования для производства комбикормов с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч с использованием микронизированных зерен ДБО-2М; комплект оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для пушных зверей производительностью 2 т/ч, ДПЗО-2.

- ООО «СД-БЭКС» (г. Кемерово). Комплект оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч, ДРО-1. Проводятся переговоры по заключению договоров.

- ООО «Протекфид» (Краснодарский край, г. Усть-Лабинск). Комплект оборудования для производства комбикормов с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч с использованием микронизированных зерен, ДБО-2М.

- АО «Кореновский элеватор» (Краснодарский край, г. Кореновск). Комплект оборудования для производства комбикормов с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч с использованием флокированных зерен, ДБО-2Ф.

- Владимир Болдин (г. Тверь). Комплект оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч, ДРО-1.

- ИП «Малахов» (Воронежская обл.). Комплект оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч, ДРО-1.

- Seko Taras Baziuk (Тарас Базюк) (Польша). Комплект оборудования для производства комбикормов с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч с использованием микронизированных зерен, ДБО-2М.

- ООО «Макош» (Ставропольский край). Охладитель ДРОО-1.

- ООО «ГК АФД-Агро» (г. Калуга). Комплект оборудования для производства комбикормов с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч с использованием микронизированных зерен, ДБО-2М.

- ОАО «Мелькомбинат» (г. Тверь). Смеситель вакуумный ДРОСВ-1.

- ООО «Зеленые линии» (Московская обл., г. Красногорск). Комплект оборудования для производства комбикормов с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч с использованием микронизированных зерен, ДБО-2М.

- СП «ФА УН» ООО «Брест» (Белоруссия). Смеситель вакуумный ДРОСВ-1.

- ИП Лимонов (Белгородская обл.) Смеситель вакуумный ДРОСВ-1.

- АО «Жаско» (г. Волгоград). Смеситель вакуумный ДРОСВ-1.

- ООО «Шекснинский КХП» (Вологодская обл., п. Шексна). Комплект оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч, ДРО-1.

- Кыргызстан (г. Бишкек). Комплект оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч, ДРО-1.

- Армения (г. Ереван). Комплект оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч, ДРО-1.

- ИП Лимонов (Московская обл.). Комплект оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч, ДРО-1.

- Казахстан (г. Астана) Экструдер ДРОЭ-1. Сушилка конвейерная ДРОСК-1, охладитель ДРОО-1.

- ООО «РыбПром» (г. Санкт-Петербург). Смеситель вакуумный ДРОСВ-1.

- ООО «Август-Агро» (Саратовская обл.). Сепаратор магнитный ДБОСМ-2Ф.

- ООО «Проект-Инвест» (Московская обл.). Комплект оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч, ДРО-1.

- ООО «Адвайта-Импорт» (Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ). Комплект оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч, ДРО-1.

По тематике Программы сотрудниками АО «НПЦ «ВНИИКП» опубликованы научные статьи и принято участие с докладами 
в международных конференциях:

по мероприятию № 1 «Разработка инновационной технологии 
и комплекта оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 0,5 т/ч и 1 т/ч».

- А.Н. Остриков, В.А. Афанасьев, И.С. Богомолов, Д.А. Нестеров, М.В. Копылов. Линия производства высокоусвояемых комбикормов для ранней молоди рыб (научная статья) (журнал Комбикорма. - 2022. - № 6. - С. 30-31).

- А.Н. Остриков, В.А. Афанасьев, И.С. Богомолов. Разработка комплекта оборудования для производства комбикормов для рыб ценных пород (тезисы доклада) (Современные наука и образование: достижения 
и перспективы развития»: сборник трудов по материалам II Национальной научно-практической конференция/ редколлегия: Е.П. Масюткин [и др.]. – Керчь: КГМТУ, 2022. - C. 18–22.).

- И.С. Богомолов, Н.Л. Клейменова, М.В. Копылов. Инновационная технология процесса обеззараживания и инактивации антипитательных веществ в комбикормах с использованием жидких компонентов / Пищевая промышленность, 2022. – № 1. С. 32-36.

- В.А. Афанасьев, И.С. Богомолов, А.Н. Остриков. Оценка потребительских качеств рыбных комбикормов нового поколения и их роль 
в продовольственном обеспечении / Материалы Национальной научно-практ. конф. «Инновационное предпринимательство: проблемы и пути их решения» 27–28 мая 2022 г. / Воронежский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова. – Воронеж: Издательско - полиграфический центр «Научная книга», 2022. – С 124-127.

- I.S. Bogomolov, V.A. Afanasyev, A.N. Ostrikov, S.V. Startseva, 
The choice of rational modes of vacuum deposition of fatty components in the preparation of feed for valuable fish species / 2022. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 1052(1), 012090.

- Афанасьев В.А., Технология и оборудование для производства комбикормов для ценных пород рыб / В. А. Афанасьев, И.С. Богомолов, 
А.Н. Остриков, С.В. Старцева // Комбикорма. – 2021. – № 1. – С. 24-28.

- Остриков А.Н., Математическое моделирование процесса диффузии жидких добавок внутрь экструдированных гранул комбикорма для рыб ценных пород / А.Н. Остриков, И.С. Богомолов, П.В. Филипцов // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2020. – № 82 (3). – С. 19-23.

- Богомолов, И.С. Исследование процесса сушки зерновых культур / И.С. Богомолов, Н.Л. Клейменова, М.В. Копылов // Ползуновский вестник. – 2021. – № 4. – С. 14-19.

- А.Н. Остриков, В.А. Афанасьев, И.С. Богомолов Исследование процесса вакуумного напыления жидких компонентов на экструдированные гранулы аквакормов / Материалы LIX отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников ВГУИТ за 2020 год: В 3 ч. Ч. 2. / под ред. О.С. Корнеевой; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2021. – С. 20-22.

по мероприятию № 2 «Разработка инновационной технологии 
и комплекта оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для пушных зверей производительностью 1,2 т/ч и 2 т/ч».

- И.С. Богомолов, Н.Л. Клейменова, М.В. Копылов. Теплообмен 
в процессе влаготепловой обработки зернового сырья / Материалы II Междунар. науч. конф. «Ресурсосберегающие технологии 
в агропромышленном комплексе России» (25 ноября 2021 г.). Красноярск: КГАУ, 2022. – С. 174-177.

- А.Н. Остриков, В.А. Афанасьев, И.С. Богомолов. Исследование влияния процесса пропаривания зерна на клейстеризацию крахмала / 
Сб. научных статей и докладов X Междунар. науч.-техн. конф. «Новое 
в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений» / Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2022. – С. 409-413.

- A.N. Ostrikov, V.A. Afanasiev, V.N. Vasilenko, L.N. Frolova, 
I.B. Kochkin, I.D. Eremin Study of the kinetic regularities of the grain extrusion process in the production of highly digestible feed with protected protein for cattle / 2022. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 1052(1),012144.

- Богомолов И.С. Разработка оборудования для обеззараживания, кондиционирования и инактивации антипитательных веществ зерна / 
И.С. Богомолов, Н.Л. Клейменова, М.В. Копылов // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2021. – № 10. – 
С. 619-621.

- Афанасьев В.А., Остриков А.Н., Богомолов И.С. Разработка технологии и оборудования для производства комбикормов с напылением термолабильных компонентов / Инновационное предпринимательство 
в цифровой экономике: опыт регионов / сборник материалов междунар. научно-практ. конф., 24-25 апреля 2020 г. / Воронежский филиал РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2020. – С. 116-119.

- Афанасьев В.А., Богомолов И.С., Остриков А.Н., Копылов М.В., Филипцов П.В. Разработка конструкции дражировочного аппарата для вакуумного напыления жировитаминных добавок / Материалы международной научно-технической конференции «Инженерия перспективного продовольственного машиностроения на основе современных технологий». Под ред. проф. С.Т. Антипова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2020. – С. 149-152.

- В.А. Афанасьев, И.С. Богомолов, П.В. Филипцов Особенности производства экструдированных комбикормов-концентратов для пушных зверей / Материалы LIX отчетной научной конференции преподавателей 
и научных сотрудников ВГУИТ за 2020 год: В 3 ч. Ч. 2. / под ред. 
О.С. Корнеевой; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2021. – С. 37-38.

- Афанасьев В.А., Остриков А.Н., Богомолов И.С. Исследование процесса сушки и охлаждения плющенных хлопьев / Новое в технологии 
и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений: сборн. статей IX Междунар. науч.-техн. конф. / Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2021. – С. 483-487.

- Богомолов И.С. Разработка рецептов комбикормов для пушных зверей // Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции «Теория и практика современной науки» [Электронный ресурс] / Выдавецтва «Навуковы свет», Научно-издательский центр «Мир науки». – Электрон. текст. данн. (1,99 Мб.). – Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки», 2021. – С. 56-60.

- И.С. Богомолов Исследование кинетических закономерностей процесса экструзии многокомпонентных смесей // Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции «Вопросы современных научных исследований» [Электронный ресурс] / Баспасы «Академия», Научно-издательский центр «Мир науки». – Электрон. текст. данн. (2,05 Мб.). – Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки», 2021. – С. 29-33.

- Богомолов И.С. Разработка технологического оборудования для производства высокобелковых кормовых добавок / И.С. Богомолов // Ресурсосберегающие технологии в агропромышленном комплексе России: Мат-лы II Международной научной конференции / Краснояр. гос. аграр. 
ун-т. – Красноярск, 2022.– С. 181-185.

- Богомолов И.С. Исследование процесса дражирования экструдированных гранул / И.С. Богомолов // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Технологическое предпринимательство, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности и трансфер технологий». – Пермь, 2021. – С.48-52.

- Афанасьев В.А., Остриков А.Н., Нестеров Д.А., Тюник Д.С. Разработка технологической линии производства комбикормов для пушных зверей / Материалы международной научно-технической конференции «Инженерия перспективного продовольственного машиностроения на основе современных технологий». Под ред. проф. С.Т. Антипова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2020. – С. 55-56.

- Афанасьев В.А., Остриков А.Н., Василенко В.Н., Фролова Л.Н., Филипцов П.В. Разработка экструдированных комбикормов для пушных зверей / Кормопроизводство. – № 5. – 2019. – С. 42-46.

по мероприятию № 3 «Адаптация созданных гидротермических технологий и комплекта оборудования для производства комбикормов 
с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч».

- В.А. Афанасьев, А.Н. Остриков, И.С. Богомолов. Оценка влияния флокирования зерна на фракционный состав белка / Сб. научных статей 
и докладов X Междунар. науч.-техн. конф. «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико - биологических воззрений» / Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2022. – 
С. 406-409.

- Startseva, S.V., Ostrikov, A.N., Bogomolov, I.S., Zheltoukhova, E.Y.U. Studies of the purification process of biogas used for grain micronization (статья 
в БД Scopus) / 2021, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 640 (2), 022039.

- Startseva, S.V., Ostrikov, A.N., Bogomolov, I.S., Kopylov, M.V. Experimental studies on the adaptation of micronizer infrared burners for biomethane / Published under licence by IOP Publishing Ltd IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 640, International Conference 
on Production and Processing of Agricultural Raw Materials 26-29 February 2020, Voronezh, Russian Federation № 072020.

- Афанасьев В.А. Расчет горелок инфракрасного нагрева микронизатора с использованием биометана. / Афанасьев, В.А., Остриков А.Н., Богомолов И.С., Нестеров Д.А., Филипцов П.В. // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2020. – № 82 (1). – С. 17-26.

- Богомолов И.С. Изучение изменения микрофлоры и сохранности витаминов B2 и Е зерна в процессе пропаривания и плющения / 
И.С. Богомолов, Н.Л. Клейменова, М.В. Копылов // Вестник Алматинского технологического университета, 2021. – № 4. – С. 76-79.

- А.Н. Остриков, В.А. Афанасьев, И.С. Богомолов, В.И. Передня, 
Н.Г. Бакач Интеграционное сотрудничество российских и белорусских ученых на примере создания технологий и оборудования для производства высокоусвояемых комбикормов» (тезисы доклада) (Техника и технология пищевых производств: материалы XIV Международная научно-техническая конференция, г. Могилев, в 2-х т. / УО «Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий»; редколлегия: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др.]. - Могилев: БГУТ, 2022. - Т. 2. - 357 с. - С. 9-10).

- Богомолов И.С. Усовершенствованный комплект оборудования для производства микронизированных хлопьев с использованием биометана / Богомолов И.С., Афанасьев В.А., Остриков А.Н.// Сборник научных статей Международной научно-технической конференции «Современные проблемы и направления развития агроинженерии в России», Курск: Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова, 2021. – С. 20-22 с.

- Богомолов И.С. Исследование влияния влаготепловой обработки зерна на процесс микронизации / Богомолов И.С. // Сборник научных статей Международной научно-технической конференции «Современные проблемы и направления развития агроинженерии в России», Курск: Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова, 
2021. – С. 23-25.

- Богомолов И.С. Технология усвояемых комбикормов 
с программируемыми свойства / И.С. Богомолов // Развитие науки и техники: механизм выбора и реализации приоритетов: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (13 ноября 2021 г., г. Волгоград). – Уфа: Аэтерна, 2021. – С. 53-55.

- Богомолов И.С. Разработка технологии обеззараживания 
и инактивации антипитательных веществ в комбикормах / И.С. Богомолов // Технологическая кооперация науки и производства: новые идеи 
и перспективы развития. (15 ноября 2021 г., г. Воронеж). – Уфа: Аэтерна, 2021. – С. 13-15.

- Богомолов И.С. Кинетические закономерности процесса перемешивания гранул при нанесении жировитаминных добавок / 
И.С. Богомолов // Новые концептуальные подходы к решению глобальной проблемы обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях: сборник научных статей 9-й Международной научно-практической конференции (12 ноября 2021 года) / редкол.: (отв. ред. Э.А. Пьяникова) 
[и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т., Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2021. – С. 66-68.

- Богомолов И.С. Исследование процесса напыления жидких компонентов внутрь экструдированных гранул / И.С. Богомолов // Новые концептуальные подходы к решению глобальной проблемы обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях сборник научных статей 9-й Международной научно-практической конференции (12 ноября 2021 года) / редкол.: (отв. ред. Э.А. Пьяникова) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т., Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2021. – С. 69-71.

- Богомолов И.С. Исследование процессов пропаривания и плющения злаковых культур / И.С. Богомолов, Н.Л. Клейменова, М.В. Копылов // Сборник научных трудов 8-й Международной молодежной научно-практической конференции «Качество продукции: контроль, управление, повышение, планирование» (12 ноября 2021 г.); Юго-Зап. гос. ун-т, Курск, 2021. – С. 55-58.

- Богомолов И.С. Изучение влияния процесса плющения зерновых культур / И.С. Богомолов, Н.Л. Клейменова, М.В. Копылов // Сборник научных трудов 8-й Международной молодежной научно-практической конференции «Качество продукции: контроль, управление, повышение, планирование» (12 ноября 2021 г.); Юго-Зап. гос. ун-т, Курск, 2021. – С. 58-61.

- Афанасьев В.А. Экологические аспекты использования биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов / 
В.А. Афанасьев, А.Н. Остриков, И.С. Богомолов // Безопасность 
и ресурсосбережение в техносфере: сборник материалов III Междунар. научно-практ. конференции, 29 апреля 2021 г. – Краснодар: КубГТУ, 2021. – С. 403-406.

- Богомолов И.С. Экологизация отходов животноводческих комплексов для получения и использования биометана / И.С. Богомолов // Научно-практические аспекты развития АПК [Электронный ресурс]: мат-лы национ. науч. конф. Часть 1 / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2021. – С. 8-10.

- Богомолов И.С. Исследование изменения белково-углеводного комплекса микронизированных хлопьев ячменя при ИК-нагреве / 
И.С. Богомолов, // Научно-практические аспекты развития АПК [Электронный ресурс]: мат-лы национ. науч. конф. Часть 2 / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2021. – С. 8-10.

- Богомолов И.С. Исследование кинетических закономерностей процесса сушки-охлаждения экструдированных гранул / И.С. Богомолов // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Технологическое предпринимательство, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности и трансфер технологий». – Пермь, 2021. – 
С. 52-57.

- Афанасьев В.А. Методы специальной тепловой обработки сырья 
и готовой продукции при производстве комбикормов: монография / 
В.А. Афанасьев, И. С. Богомолов; Воронеж. гос. ун-т инженер. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2020. – 357 с.

- Афанасьев В.А. Совершенствование технологии стартерных комбикормов с использованием плющеных хлопьев: монография / 
В.А. Афанасьев, В.В. Мануйлов, И.С. Богомолов, А.Н. Остриков; Воронеж. гос. ун-т инженер. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2021. – 176 с.

- В.А. Афанасьев, А.Н. Остриков, В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, А.И. Александров, Н.А. Михайлова. Разработка рассыпных комбикормов для поросят на основе микронизированного зернового сырья / Кормопроизводство. – 2019. – № 12. – С. 35-38.

- Остриков А.Н. Реализация энергосберегающих технологий полнорационных комбикормов с использованием приоритетных методов тепловой обработки зерновых компонентов / Современные энергосберегающие тепловые технологии (Сушка и тепловые процессы): сборник научных трудов VII Междунар. научно-практ. конф., посвящ. 
110-летию акад. Лыкова А.В. − М.: ООО «Мегаполис», 2020. – С. 46-49.

- Остриков А.Н., Афанасьев В.А. Использование процесса микронизации зерновых культур при производстве стартерных комбикормов для молодняка сельскохозяйственных животных / Материалы международной научно-технической конференции «Инженерия перспективного продовольственного машиностроения на основе современных технологий». Под ред. проф. С.Т. Антипова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2020. – Материалы международной научно-технической конференции. – С. 17-20.

- Остриков А.Н., Афанасьев В.А. Особенности процесса плющения зерновых при производстве флокированных хлопьев / Новое в технологии 
и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических воззрений: сборн. статей Междунар. науч.-техн. конф., посвященной 90-летию технологического факультета ВГУИТ / Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2019. – 577 с. – С. 494-499.

- Афанасьев В.А., Мануйлов В.В., Остриков А.Н. Линия 
по производству комбикормов с вводом зерновых хлопьев / Комбикорма. – 
№ 2. – 2019. – С. 34-37.

- Афанасьев В.А., Остриков А.Н., Шевцов А.А., Терехина А.В., Александров А.И. Инновационная технология производства флокированных зерен для стартерных и престартерных комбикормов с использованием очищенного биогаза / Аграрный вестник Урала. – № 8 (187). – 2019. – 
С. 16-27.

По тематике Программы сотрудниками РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства» опубликованы научные статьи 
и принято участие с докладами в международных конференциях:

по мероприятию № 1 «Разработка инновационной технологии 
и комплекта оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 0,5 т/ч и 1 т/ч».

- В.К. Клыбик, Е.Л. Жилич, Ю.Н. Рогальская, В.Н. Еднач / Обоснование технологических режимов работы аппарата для вакуумного нанесения жировых компонентов на комбикорма // Актуальные проблемы 
и перспективы развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: сборник научных статей II Международной научно-практической конференции, Минск, 9-10 июня 2022 г. - Минск: БГАТУ, 2022. - С. 236-240.

- В.К. Клыбик, Е.Л. Жилич, Ю.Н. Рогальская, В.Н. Еднач / Обоснование технологических режимов работы экструдера для получения комбикормов для ценных видов рыб // Актуальные проблемы и перспективы развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: сборник научных статей II Международной научно-практической конференции, Минск, 9-10 июня 
2022 г. - Минск: БГАТУ, 2022. - С. 385-390.

- В.К. Клыбик, Е.Л. Жилич, Ю.Н. Рогальская, В.Н. Еднач / К проблеме производства кормосмесей для рыбохозяйственного комплекса // Актуальные проблемы и перспективы развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: сборник научных статей II Международной научно-практической конференции, Минск, 9-10 июня 2022 г. – Минск: БГАТУ, 2022. - С. 400-405.

- В.К. Клыбик, Е.Л. Жилич, Ю.Н. Рогальская, В.Н. Еднач / Экспериментальные исследования физико-механических свойств отдельных компонентов кормосмесей // Актуальные проблемы и перспективы развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК: сборник научных статей II Международной научно-практической конференции, Минск, 9-10 июня 2022 г. - Минск: БГАТУ, 2022. - С. 405-408.

- В.К. Клыбик, И.С. Пылило, В.В. Никончук / Обзор перспективных технологий производства рыбных комбикормов // Инновационные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуальные проблемы животноводства: материалы междунар. науч.-практич. конф. (Нижний Новгород 26 сентября 2019 г.) — Н.Новгород: ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА», 2020.– С. 144-147.

- В.К. Клыбик, В.В. Никончук / Производство комбикормов для рыб 
с использованием установок для вакуумного нанесения жидких компонентов // Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: сборник научных статей Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 26-27 ноября 2020 г/. – Минск: БГАТУ, 2020. – С. 472-475.

по мероприятию № 2 «Разработка инновационной технологии 
и комплекта оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для пушных зверей производительностью 1,2 т/ч и 2 т/ч».

- И.В. Паркалов, Н.А. Балакирев / Экструдированная углеводная добавка как заменитель доли кормов зерновой группы в рационах пушных зверей // Кролиководство и звероводство. Учредители: Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства 
им. В.А. Афанасьева. №1 – 2022. ISSN: 0023-4885. С. 30-34.

- Н.А. Балакирев, И.В. Паркалов, И.А. Плотников / Современное состояние клеточного пушного звероводства // Материалы межд. научно-практич. конференции: Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства, посвещ. 100-летию индустрии и 150-летию 
со дня рождения основателя и первого директора института, проф. 
Б.М. Житкова. – Киров. – 2022. С. 20-23.

- И.В. Паркалов, Н.А. Балакирев / Экструдированная углеводная добавка как заменитель доли кормов зерновой группы в рационах пушных зверей // Материалы международной научно-практической конференции «Наука, производство, перспективы развития звероводства и кролиководства России», посвященной 75-летию со дня рождения доктора с/х наук, профессора, академика РАН, Н.А. Балакирева. – «Академия принт», - 2022. ISBN 978-5-6047654-2-5. С. 126-132.

- И.В. Паркалов, Е.Л. Жилич, С.А. Цалко, О.Л. Екельчик, 
Ю.Н. Рогальская / Новации в технологии клеточного содержания норок 
в условиях Беларуси // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 75-летию образования РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» (Минск, 20-21 октября 2022 г.) / редкол.: П.П. Казакевич [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2022. – 284 с. С. 207-212.

- И.В. Паркалов, Н.А. Балакирев / Изучение поведения соболей при изменении условий их содержания // Сборник научных трудов Отделения сельскохозяйственных наук / Петровская акад. наук и искусств. - Санкт-Петербург: Отд-ние с.-х. наук Петровской акад. наук и искусств, 2020. - Вып. 10. - 2023. - 158 с. С. 107-110.

- И.В. Паркалов, Д.И. Комлач, Е.Л. Жилич, Ю.И. Герман, 
М.А. Горбуков /Основы технологии кормления и содержания норок 
в условиях Беларуси // книга. изд. типогр. РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства», 2022. - 135 с.

- И.В. Паркалов, М.В. Навныко, Э.В. Дыба / Отходы от убоя скота 
и птицы (боенские) - ценное кормовое сырье для клеточных пушных зверей // Сборник научных трудов Петровской академии наук и искусств. Вып. 8. - СПб: - «Северная Звезда». - 2021. - С. 121-129.

- И.В. Паркалов, М.В. Навныко, Э.В. Дыба / Отходы от переработки скота и птицы в кормлении пушных зверей // ж. Аграрная экономика, 2019, №7, С. - 50 - 56.

- И.В. Паркалов, М.В. Навныко, Э.В. Дыба / Переработка биоотходов для использования в звероводстве // ж. Комбикорма, 2019, №5. С. - 31-35.

- И.В. Паркалов, Р.Ю. Скоков / Производство сухих комбинированных кормов для пушных зверей в условиях импортозамещения // 
ж. Кролиководство и звероводство, Россия. 2017, № 6. С. - 8-9.

по мероприятию № 3 «Адаптация созданных гидротермических технологий и комплекта оборудования для производства комбикормов 
с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч».

- Н.Ф. Капустин / Использование биогаза в технологии микронизации зерна // Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства биогаза. Монография под научн. редакцией проф. докт. Вацлава Романюка. Институт технологических 
и естественных наук. – Фаленты - Варшава, 2019 г. с 63 – 65.

по мероприятию № 4 «Разработка технологии и комплекта оборудования для производства легкоусваяемого концентрата на основе местного зернового сырья для молодняка животных производительностью 0,7 т/ч».

- В.И. Передня, Н.Г. Бакач, А.А. Романович, Е.Л. Жилич, А.А. Кувшинов / Инновационная технология и оборудование для приготовления заменителя цельного молока // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2023. Т. 61, No 1. С. 69-79.

- Е.Л. Жилич, Ю.Н. Рогальская, В.В. Никончук, Г.И. Кошля/ Результаты разработки и применения комплекта оборудования для производства легкоусвояемого концентрата на основе местного зернового сырья для молодняка животных КЛК-0,7 в условиях хозяйства // Механизация и электрификация сельского хозяйства: Межведомственный тематический сборник. «Беларуская навука», Минск. – Выпуск 56. – 2023. С. 77-81.

- Н.Г. Бакач, Е.Л. Жилич, А.А. Кувшинов, Ю.Н. Рогальская, 
В.Ф. Радчиков, А.А. Романович / Инновационный автоматизированный комплект оборудования для приготовления легкоусвояемого концентрата // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. аграр. навук. – 2022. – Т. 60, №1. 
С. 105-113.

- В.Ф. Радчиков, А.В. Астрейко, Н.Н. Гадлевская, В.И. Передня, 
Е.Л. Жилич, Ю.Н. Рогальская / Повышение эффективности выращивания карпа за счет снижения стоимости комбикормов // Механизация 
и электрификация сельского хозяйства: Межведомственный тематический сборник. «Беларуская навука», Минск. – Выпуск 55. – 2022. С. 52-56.

- Д.Ф. Кольга, С.А. Костюкевич, Е.Л. Жилич, Ф.И. Назаров, 
Т.В. Молош / Влияние качества корма на продуктивность дойного стада // Механизация и электрификация сельского хозяйства: Межведомственный тематический сборник. «Беларуская навука», Минск. – Выпуск 55. – 2022. 
С. 259-264.

- Е.Л. Жилич, Ю.Н. Рогальская, В.Ф. Радчиков, В.П. Цай, Н.Н. Мороз, Т.Л. Сапсалева, Г.В. Бесараб / Повышение продуктивности коров путем балансирования рационов по энергии // Научно-технический прогресс 
в сельскохозяйственном производстве: материалы междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 75-летию образования РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства» (Минск, 20-21 октября 2022 г.) / редкол.: П.П. Казакевич [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2022. – 284 с. С. 111-116.

- А.Н. Кот, В.Ф. Радчиков, В.П. Цай, Т.Л. Сапсалева, Г.В. Бесараб, 
Е.Л. Жилич, Ю.Н. Рогальская / Обмен веществ и продуктивность бычков при балансировании рационов новыми кормовыми добавками // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 75-летию образования РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» (Минск, 20-21 октября 2022 г.) / редкол.: П.П. Казакевич [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2022. – 284 с. 
С. 149-153.

- В.И. Передня, А.А. Романович / Совершенствование экструзионной обработки зерновых компонентов при производстве концентратной части рациона телят молочного периода // Научно-технический прогресс 
в сельскохозяйственном производстве: материалы междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 75-летию образования РУП «НПЦ НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства» (Минск, 20-21 октября 2022 г.) / редкол.: П.П. Казакевич [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2022. – 284 с. С. 92-97.

- А.А. Романович, А.Ю. Храброва / Экструдированные зерновые корма, применяемые для кормления животных // Международная научно-практическая конференция «Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве» (Минск, 24-25 ноября 2022 г.). С. 562-565.

- А.А. Романович, А.Ю. Храброва / Обзор экструдированных зерновых кормов, применяемых для кормления животных // Международная научно-практическая конференция «Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве» (Минск, 24-25 ноября 
2022 г.). С. 565-568.

- А.А. Романович, А.Ю. Храброва / Теоретические исследования процесса экструзии зерновых кормов // Международная научно-практическая конференция «Техническое обеспечение инновационных технологий 
в сельском хозяйстве» (Минск, 24-25 ноября 2022 г.). С. 568-570.

- Н.Г. Бакач, А.А. Кувшинов, Ю.Н. Рогальская, В.Ф. Радчиков, 
А.А. Романович / Инновационный автоматизированный комплект оборудования для приготовления легкоусвояемого концентрата // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук том 60 №1 с.105-114.

- Д.И. Комлач, А.А. Кувшинов, Ю.Н. Рогальская, Д.Н. Колоско / Пути повышения эффективности выращивания телят путем регулирования количества углеводов в рационе // XXIV Международная научно-практическая online-конференция «Инновационная техника и цифровые технологии в животноводстве» выпуск 44, – 2021 г.

- В.И. Передня, Н.Г.Бакач, А.А.Романович / Инновационная технология и оборудование для производства легкоусвояемого концентрата для телят // XXIV Международная научно-практическая online-конференция «Инновационная техника и цифровые технологии в животноводстве» 
выпуск 43, – 2021 г.

- В.И. Передня, В.Ф. Радчиков, А.А. Кувшинов, А.М. Злотник / Легкоусвояемый концентрат для кормления телят – эффективное решение // Наше сельское хозяйство. Ветеринария и животноводство, № 20. – 2021 г.

- В.И. Передня, Н.Г. Бакач, А.А. Кувшинов, В.Ф. Радчиков, 
А.А. Романович / Инновационная технология приготовления легкоусвояемого концентрата и программа кормления телят // Научно-технический прогресс 
в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. научн.-практич. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М.М. Севернева (Минск, 21-22 окт. 2021 г.) – Минск: Беларуская навука, 2021. – 183 с.

- Ю.Н. Рогальская, А.М. Злотник, В.Ф. Радчиков, А.Н. Кот, В.П. Цай, Т.Л. Сапсалёва, Г.В. Бесараб / Эффективность использования в кормлении молодняка крупного рогатого скота дроблёного и молотого зерна // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. научн.-практич. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения 
М.М. Севернева (Минск, 21-22 окт. 2021 г.) – Минск: Беларуская навука, 
2021. – 183 с.

- А.А. Кувшинов, Ю.Н. Рогальская, В.Ф. Радчиков, В.П. Цай, 
Г.В. Бесараб, О.Ф. Ганущенко, А.В. Жалнеровская, С.Л. Шинкарёва / Физиологическое состояние и продуктивность телят при скармливании экструдированной белковой добавкой // Научно-технический прогресс 
в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. научн.-практич. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М.М. Севернева (Минск, 21-22 окт. 2021 г.) – Минск: Беларуская навука, 2021. – 183 с.

- В.И. Передня, Ю.Н. Рогальская, В.Ф. Радчиков, А.Н. Кот, 
Г.В. Бесараб, Н.А. Шарейко, М.Е. Радько / Эффективность разных способов кормления телят в молочный период // Научно-технический прогресс 
в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. научн.-практич. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М.М. Севернева (Минск, 
21-22 окт. 2021 г.) – Минск: Беларуская навука, 2021. – 183 с.

- В.Ф. Радчиков, В.П. Цай, А.Н. Кот, Т.Л. Сапсалёва, В.И. Передня, Ю.Н. Рогальская, В.В. Букас / Влияние скармливания экструдированной зерносмеси на продуктивные показатели молодняка крупного рогатого скота // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. научн.-практич. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения М.М. Севернева (Минск, 21-22 окт. 2021 г.) – Минск: Беларуская навука, 2021. – 183 с.

- В.И. Передня, Ю.Н. Рогальская / Анализ факторов влияющих 
на качество молока // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных агротехнологий (Материалы 
V международной научно-практической конференции), Рязань. – 2021 г.

- В.И. Передня, В.Н. Еднач, Ю.Н. Рогальская, А.М. Злотник / Исследование влияния нагрева зерновых компонентов на процесс 
их экструзионной обработки // Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК (Материалы Международной научно-практической конференции), Минск. – 2021 г.

- Н.Г. Бакач, В.И. Передня, Д.В. Заяц, А.А. Кувшинов, В.Ф. Радчиков / комплект оборудования для производства легкоусвояемого концентрата 
на основе местного зернового сырья для молодняка животных 
клк-0,7//Механизация и электрификация сельского хозяйства, Выпуск 54, Минск. – 2021 г.

- В.И. Передня, А.А. Кувшинов, А.М. Злотник / Инновационная технология и оборудование для приготовления легкоусвояемого концентрата//Механизация и электрификация сельского хозяйства, Выпуск 54, Минск. – 2021 г.

- В.И. Передня, Д.В. Заяц, В.Ф. Радчико., Т.Л. Сапсалева, В.Г. Весараб, С.Н. Разумовский / кормовая добавка из нетрадиционного сырья в кормлении молодняка крупного рогатого скота // Научно-технический прогресс 
в сельскохозяйственном производстве: материалы Международной научно-технической конференции, Минск, 22-23 октября 2020 г.  - С. 35-41.

- В.И. Передня, Д.В. Заяц, А.Н. Кот, В.Ф. Радчиков, В.П. Цай, 
Г.В. Весараб, Е.И. Приловская / Влияние состава заменителей цельного молока на физиологическое состояние и продуктивность телят // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Международной научно-технической конференции, Минск, 22-23 октября 2020 г. - С. 19-25.

- В.И. Передня, Д.В. Заяц, А.Н. Кот, В.Ф. Радчиков, В.П. Цай, 
Г.В. Весараб / Влияние крупности помола зерна на рубцовое пищеварение 
и продуктивность бычков // Научно-технический прогресс 
в сельскохозяйственном производстве: материалы Международной научно-технической конференции, Минск, 22-23 октября 2020 г. - С. 13-19.

- В.И. Передня, Д.В. Заяц, А.Н. Кот, В.Ф. Радчиков, В.П. Цай, 
Г.В. Весараб, А.М. Антонович / Влияние скармливания обработанного зерна на физиологическое состояния и оплату корма продукцией // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Международной научно-технической конференции, Минск, 22-23 октября 2020 г. - С. 7-13.

- В.И. Передня, Ю.А. Цой, Н.Г. Бакач, В.Ф. Радчиков, А.А. Романович/ Инновационная технология и оборудование для выращивания телят 
в молочный период // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2020. Т. 58. №2. C. 226–234.

- В.В. Чумаков, И.В. Барановский, А.И. Пунько, Н.В. Вратил / Современные проблемы производства комбикорма для ценных пород рыб 
в Республике Беларусь // Научно-технический прогресс 
в сельскохозяйственном производстве: материалы Международной научно-технической конференции, посвященной 70-летию со дня образования РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства", Минск, 
18-20 октября 2017 г. - Минск: Беларуская навука, 2017. - С. 249-252.

- В.И. Передня, Н.А. Яцынович, А.А. Кувшинов / Исследование влияния нагрева зерновых компонентов на процесс их экструзионной обработки // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: Материалы международной научно-технической конференции/ РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» – Минск, 2019. – С.80-86.

- В.В. Чумаков, И.В. Барановский / Оборудование для производства экструдированных высокоусвояемых кормов на основе зернобобовых культур // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: Материалы международной научно-технической конференции/ РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» – Минск, 2018. – С.170-173.

В 2022 – 2023 годах АО «НПЦ «ВНИИКП» было представлено оборудование, разработанное в результате реализации Программы, в рамках трех выставок:

- XXVII международная специализированная торгово-промышленная выставка «ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ» 22 – 24 июня 2022 г., Москва, ВДНХ, павильоны № 55, 57;

- Международная специализированная выставка «КормВет» 
25 – 27 октября 2022 г., МВЦ «Крокус Экспо»;

- XXVIII международная специализированная торгово-промышленная выставка «ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ» 21 – 26 июня 2023 г., Москва, ВДНХ.

Представители АО «НПЦ «ВНИИКП» приняли участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая Осень-2023». Также направлены материалы для участия в конкурсе «За производство высококачественных кормов и кормовых добавок», по итогам которого конкурсная комиссия постановила наградить золотой медалью и дипломом АО «Научно-производственный центр «ВНИИ комбикормовой промышленности» 
г. Воронеж «За производство высококачественных комбикормов для ценных пород рыб».

В ходе реализации Программы АО «НПЦ «ВНИИКП» было получено 8 патентов:

- «Дражировочный аппарат» (Патент № 2733290 от 01.10.2020);

- «Комбинированный дражировочный аппарат» (Патент № 2736133 
от 11.11.2020);

- «Сушилка» (Патент № 2736389 от 16.11.2020);

- «Комбинированная технологическая линия производства микронизированных хлопьев для стартерных и престартерных комбикормов для молодняка сельскохозяйственных животных с использованием очищенного биогаза» (Патент № 2742058 от 02.02.2021);

- «Комбинированная технологическая линия производства флокированных хлопьев для стартерных и престартерных комбикормов для молодняка сельскохозяйственных животных с использованием очищенного биогаза» (Патент № 2740018 от 30.12.2020);

- «Аппарат для вакуумного напыления жировитаминных добавок» (Патент № 2736115 от 11.11.2020);

- «Способ производства продукционных экструдированных комбикормов для осетровых рыб» (Патент № 2739798 от 28.12.2020);

- «Технологическая линия производства комбикормов нового поколения для пушных зверей» (Патент № 2736134 от 11.11.2020).

Подана заявка на получение евразийского патента, номер заявки – 202193260, рассмотрение которой продолжается (согласно регламенту – до конца 2024 года).

По мероприятиям, выполненным белорусскими исполнителями, получены патенты Республики Беларусь на изобретения – 1 патент 
на полезную модель и 1 патент на промышленный образец:

«Способ производства экструдированного кормового продукта 
и устройство для его осуществления» от 16.08.2018 № 24006. Опубликован 30.04.2023 (мероприятие 4);

«Способ производства сухого концентрата телятам молочного периода и линия для его осуществления» № 24102, дата регистрации изобретения 28.07.2023. Выдача патента будет произведена после публикации сведений 
о нем в Официальном бюллетене патентного органа от 30.10.2023 № 5/2023 (мероприятие 4);

патент на полезную модель № 12602 «Смеситель комбикормов». Опубликован 30.06.2021 (мероприятие 4);

патент на промышленный образец № 4744 «Охладитель экструдата шнековый». Опубликован 30.10.2021 (мероприятие 4).

Информация 
об использовании отдельных элементов, узлов и механизмов, 
указанных в полученных патентах, в разработанных конструкциях следующих видов технологического оборудования, которое реализовано 
в первом полугодии 2022 года

Отдельные конструкции узлов и механизмов, указанных в полученных патентах, были реализованы в разработанных конструкциях следующих видов технологического оборудования:

  - Конструкция камеры для нанесения жиро-витаминных добавок 
и замкнутой системы подачи жиро-витаминных добавок, состоящей 
из фильтра, емкости и насоса, соединенных трубопроводами, из патента 
№ 2733290 «Дражировочный аппарат» были реализованы в конструкции установки ввода масла ДРОМ-1 и установки ввода рыбьего жира ДРОЖ-1 
по мероприятию № 1 «Разработка инновационных технологий и комплектов оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч».

  - Конструкция увлажнительно-распылительной камеры, использование форсунок для диспергирования жидких компонентов, а также установка электромагнитных клапанов до и после увлажнительно-распылительной камеры из патента № 2736133 «Комбинированный дражировочный аппарат» были реализованы в конструкции смесителя вакуумного ДРОСВ-1 
по мероприятию № 1 «Разработка инновационных технологий и комплектов оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч».

  - Элементы конструкции загрузочного и разгрузочного питателей 
из патента № 2736389 «Сушилка» были реализованы в конструкции сушилки конвейерной ДРОСК-1 по мероприятию № 1 «Разработка инновационных технологий и комплектов оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч».

  - Компоновка технологического оборудования из патента № 2742058 «Комбинированная технологическая линия производства микронизированных хлопьев для стартерных и престартерных комбикормов для молодняка сельскохозяйственных животных с использованием очищенного биогаза» была реализована в комплекте оборудования для производства комбикормов 
с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч с использованием микронизированных зерен ДБО-2М по мероприятию № 3 «Адаптация созданных гидротермических технологий и комплекта оборудования для производства комбикормов с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 
2 т/ч».

  - Компоновка технологического оборудования из патента № 2740018 «Комбинированная технологическая линия производства флокированных хлопьев для стартерных и престартерных комбикормов для молодняка сельскохозяйственных животных с использованием очищенного биогаза» была реализована в комплекте оборудования для производства комбикормов 
с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч с использованием флокированных зерен ДБО-2Ф по мероприятию № 3 «Адаптация созданных гидротермических технологий и комплекта оборудования для производства комбикормов с использованием биогаза, получаемого при переработке отходов животноводческих комплексов, производительностью 2 т/ч».

  - Конструкция патрубков, предназначенных для непосредственной подачи жировитаминных добавок и для откачивания воздуха, из патента 
№ 2736115 «Аппарат для вакуумного напыления жировитаминных добавок» была реализована в конструкции дражировочного аппарата ДПЗОД-2 
по мероприятию № 2 «Разработка инновационных технологий и комплектов оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для пушных зверей производительностью 2 т/ч».

  - Технологические режимы, последовательность операций, а также рецептуры для осетровых рыб различной массы из патента № 2739798 «Способ производства продукционных экструдированных комбикормов для осетровых рыб» были реализованы при разработке комплекта оборудования 
по мероприятию № 1 «Разработка инновационных технологий и комплектов оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для ценных пород рыб производительностью 1 т/ч».

  - Компоновка технологического оборудования из патента № 2736134 «Технологическая линия производства комбикормов нового поколения для пушных зверей» была реализована в комплекте оборудования по мероприятию № 2 «Разработка инновационных технологий и комплектов оборудования для производства высокоэффективных комбикормов для пушных зверей производительностью 2 т/ч».

Кроме того, технические идеи, воплощенные в патентах, полученных 
в ходе реализации Программы, могут быть использованы при выполнении других научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.