УТВЕРЖДЕН

постановлением Совета Министров

Союзного государства

от 21 июня 2024 г. № 16

План

мероприятий по работе с имуществом Союзного государства

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок подготовки | Ответственный исполнитель | Форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по выработке организационных мер, направленных на создание Реестра имущества Союзного государства (далее – Рабочая группа) | до 1 мая 2024 г. (реализовано) | Постоянный Комитет Союзного государства, Госкомимущество Беларуси, Минфин Беларуси, Минфин России, Росимущество | Распоряжение Государственного секретаря Союзного государства |
| 2. | Подготовка функциональных требований к Реестру имущества Союзного государства, в том числе определение порядка передачи сведений об имуществе Союзного государства, содержащихся в национальных реестрах Беларуси и России, в Реестр имущества Союзного государства | до 1 июля 2024 г. | Рабочая группа | Функциональные требования |
| 3. | Определение порядка формирования и ведения Реестра имущества Союзного государства | до 1 июля 2024 г. | Постоянный Комитет Союзного государства, Госкомимущество Беларуси, Минфин Беларуси, Минфин России, Росимущество | Проект постановления Совета Министров Союзного государства |
| 4. | Определение порядка учета и распоряжения (включая списание) имущества Союзного государства, а также его использования | до 1 июля 2024 г. | Постоянный Комитет Союзного государства, Госкомимущество Беларуси, Минфин Беларуси, Минфин России, Росимущество | Проект постановления Совета Министров Союзного государства |
| 5. | Возложение на Постоянный Комитет Союзного государства полномочий, связанных с ведением Реестра имущества Союзного государства в координации с Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом | до 1 июля 2024 г. | Постоянный Комитет Союзного государства, Госкомимущество Беларуси, Минфин Беларуси, Минфин России, Росимущество | Проект постановления Совета Министров Союзного государства |
| 6. | Внесение изменений в Положение о Постоянном Комитете Союзного государства | до 1 июля 2024 г. | Постоянный Комитет Союзного государства, Госкомимущество Беларуси, Минфин Беларуси, Минфин России, Росимущество | Проект Постановления Высшего Государственного Совета Союзного государства |
| 7. | Подготовка технического задания на разработку программного обеспечения Реестра имущества Союзного государства. Определение требований к оборудованию и средствам защиты информации Реестра имущества Союзного государства | до 1 августа 2024 г. | Рабочая группа | Проект технического задания/ требования к оборудованию и средствам защиты информации |
| 8. | Определение объемов и источников финансирования расходов на разработку программного обеспечения, оборудование и средства защиты информации Реестра имущества Союзного государства. Определение исполнителя по договору на разработку программного обеспечения Реестра имущества Союзного государства | до 1 сентября 2024 г. | Постоянный Комитет Союзного государства, Рабочая группа | Проект конкурсной документации/ Проект постановления Совета Министров Союзного государства |
| 9. | Проведение инвентаризации имущества Союзного государства | до 1 декабря 2024 г. | Госкомимущество Беларуси, Росимущество | Письмо в Постоянный Комитет Союзного государства о результатах инвентаризации имущества Союзного государства с проектом доклада Совету Министров Союзного государства |
| 10. | Направление Министерству финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службе, Министерству финансов Республики Беларусь, Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь результатов инвентаризации имущества Союзного государства | до 6 декабря 2024 г. | Постоянный Комитет Союзного государства | Письмо об итогах инвентаризации имущества Союзного государства |
| 11. | Проработка вопроса выработки механизма наполнения бюджета Союзного государства за счет доходов, получаемых от использования имущества Союзного государства с 1 января 2025 г. | до 1 января 2025 г. | Минфин России, ФНС России, Минфин Беларуси, МНС Беларуси | Доклад в Совет Министров Союзного государства |
| 12. | Представление отчета в Совет Министров Союзного государства о выполнении настоящего Плана мероприятий | до 15 июня 2025 г. | Постоянный Комитет Союзного государства, Госкомимущество Беларуси, Минфин Беларуси, Минфин России, Росимущество | Проект решения Совета Министров Союзного государства |