ИНФОРМАЦИЯ

|  | о ходе выполнения Плана мероприятий по обеспечению внедрения (коммерциализации) результатов реализации научно-технической программы Союзного государства «Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства» («ДНК-идентификация») (включая результаты интеллектуальной деятельности) |  |
| --- | --- | --- |

Вопрос внесен Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по согласованию с Национальной академией наук Беларуси.

Основание: пункт 4 Постановления Совета Министров Союзного государства от 17 января 2023 г. № 1 «Об итогах выполнения научно-технической программы Союзного государства «Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства» («ДНК-идентификация»).

Существо вопроса

Научно-техническая программа Союзного государства «Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства» («ДНК-идентификация») (далее – Программа) утверждена Постановлением Совета Министров Союзного государства от 16 июня 2017 г. № 26.

Государственный заказчик-координатор Программы – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Государственные заказчики Программы: Министерство науки и высшего образования от Российской Федерации, Национальная академия наук Беларуси от Республики Беларусь.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета Союзного государства.

Объем финансирования в 2017 – 2021 годах согласно утверждённой Программе составил 1 990 038,5 тыс. российских рублей, в том числе за счет средств бюджета Союзного государства – 1 990 038,5 тыс. российских рублей (Российская Федерация – 1 293 500,0 тыс. российских рублей, Республика Беларусь – 696 538,5 тыс. российских рублей).

Фактические расходы по Программе составили 1 986 689,6 тыс. российских рублей (за счет средств бюджета Союзного государства – 1 986 689,6 тыс. российских рублей, в том числе Российская Федерация – 1 293 500,0 тыс. российских рублей, Республика Беларусь – 693 189,6 тыс. российских рублей), или 99,8 % предусмотренных Программой средств, что связано с изменением курса российского рубля к белорусскому рублю и достигнутой экономией расходов по отдельным мероприятиям.

Мероприятия по реализации Программы выполнены в полном объеме, достигнуты целевые показатели в установленные сроки. Разработаны и апробированы 9 ДНК-технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека по его ДНК и 9 методик для их применения в криминалистической и медицинской практике, позволяющих обеспечить повышение достоверности, снижение трудозатрат и расходов при криминалистической идентификации личности неизвестных индивидов, а также развитие персонификации подходов в медицине в области профилактики и диагностики ряда социально значимых заболеваний для снижения издержек и повышения эффективности оказания медицинской помощи в Российской Федерации и Республике Беларусь. Для применения разработанных 
ДНК-технологий и методик разработано 12 высокотехнологичных опытных образцов наборов реагентов и программное обеспечение (9 программ для ЭВМ и 23 базы данных). Разработан геногеографический атлас частот встречаемости вариантов генетических локусов, который демонстрирует вариабельность частот генов в региональных группах населениях и зависимость чувствительности и специфичности технологии от особенностей региональных генофондов. Получено 18 патентов, заявок на патенты и материальных носителей с информацией, составляющей ноу-хау. В научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных Web of Science, размещено 70 публикаций по результатам исследований и разработок. Проведены испытания (апробация) разработанных ДНК-технологий, методик и наборов реагентов, в том числе в криминалистических лабораториях, и патентные исследования, которые продемонстрировали соответствие разработанной научно-технической продукции целям и задачам Программы.

Итоговый отчет о реализации Программы принят постановлением Совета Министров Союзного государства от 17 января 2023 г. № 1 
«Об итогах выполнения научно-технической программы Союзного государства «Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства» («ДНК-идентификация»).

Права владения и пользования имуществом, созданным и (или) приобретенным за счет средств бюджета Союзного государства в результате реализации Программы, переданы организациям – исполнителям Программы в целях решения задач, направленных на социально-экономическое развитие Союзного государства и государств – участников Договора о создании Союзного государства:

в Российской Федерации – Институту общей генетики имени Н.И.Вавилова РАН;

в Республике Беларусь – Институту генетики и цитологии НАН Беларуси.

Учет имущества и объектов интеллектуальной собственности, а также передача организациям-исполнителям прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляются в порядке, установленном законодательством соответствующего государства – участника Договора о создании Союзного государства.

Контроль за использованием имущества возложен от Российской Федерации на Министерство науки и высшего образования, от Республики Беларусь – на Национальную академию наук Беларуси.

Внедрение результатов реализации российской части Программы осуществлялось в соответствии с планом мероприятий по обеспечению внедрения результатов реализации Программы (включая результаты интеллектуальной деятельности).

В 2023 году в соответствии с планом внедрения результатов Программы проведено опытное применение разработанных в мероприятиях 1 и 3 технологий, методики, разработанной в мероприятии 2, внедрено и с опережением плана проведено опытное применение набора STR-маркеров 
Y-хромосомы для определения этно-территориального происхождения индивида по образцу его ДНК, что засвидетельствовано актами опытного применения. Базы данных и программы для ЭВМ, разработанные в рамках мероприятий 1 – 5 и 10, переданы на электронном носителе в ФСБ России, а также с опережением плана переданы для опытного применения 5 наборов реагентов, разработанные в рамках мероприятий 7 и 8.

| № | Наименование научно-технической продукции | Наименование коммерческого партнера | Затраты коммерческого партнера на опытное применение, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологии определения вероятной внешности неизвестного индивида по характеристикам его ДНК | Опытное применение ООО «Генотек» | 618,0 |
| 2 | ДНК-технологии определения наиболее вероятного этногеографического происхождения неизвестного индивида по характеристикам его ДНК | Опытное применение ООО «Генотек» | 345,0 |
| 3 | Набор STR-маркеров Y-хромосомы для определения этно-территориального происхождения индивида по образцу его ДНК | Опытное применение ООО «Гордиз» | 378, 0 |

Мероприятие 1. Разработка технологии определения вероятной внешности неизвестного индивида по характеристикам его ДНК

Проведено опытное применение технологии определения цвета глаз и цвета волос по характеристикам его ДНК  в соответствии с разработанной технологией «Способ определения вероятности цвета глаз индивидуума, происходящего из популяций России, и панель однонуклеотидных полиморфизмов» (патент № 2769272, дата государственной регистрации 29.03.22 г.) в ООО «Генотек», оказывающей услуги по генетическим исследования, и ДНК-тестам для населения и научно-исследовательских организаций (акт опытного применения). База данных «Гены внешность» (свидетельство о государственной регистрации №  2021622114 от 11.10.2021) и техническая документация к ней и к технологии определения внешности (цвета глаз и цвета волос) переданы на электронном носителе в ФСБ России (акт приема-передачи от 30.08.2023 г.).

Мероприятие 2. Разработка методики определения вероятного возраста индивида по характеристике его ДНК

Проведено опытное применение методики определения возраста индивида для  Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Московской области (ЦПЭ  ГУ МВД России МО) 
(акт опытного применения). База данных «Возраст-Эпигеном» (свидетельство о государственной регистрации № 2021620193 от 01.02.2021), Программа для ЭВМ «Компьютерная программа предсказания возраста для практической работы эксперта-криминалиста «ЭПИ-Возраст» (свидетельство о государственной регистрации № 2021668457 от 16.11.2021) и методика определения вероятного возраста индивида по характеристике его ДНК (включая «Способ определения возраста человека по ДНК», патент № 2797018, дата государственной регистрации 30.05.2023) переданы на электронном носителе в ФСБ России (акт приема-передачи от 30.08.2023 г.).

Мероприятие 3. Разработка ДНК-технологии определения наиболее вероятного этногеографического происхождения неизвестного индивида по характеристикам его ДНК

Проведено опытное применение технологии определения наиболее вероятного этногеографического происхождения неизвестного индивида по характеристикам его ДНК в соответствии с разработанной технологией «Способ определения этно-географической группы происхождения и территории происхождения индивидуума и панель однонуклеотидных полиморфизмов (патент № 2758077, дата государственной регистрации 26.10.2021) в 
ООО «Генотек», оказывающей услуги по генетическим исследованиям и 
ДНК-тестам для населения и научно-исследовательских организаций (акт опытного применения).

База данных генетических характеристик российских популяций «А-Р» (свидетельство о государственной регистрации базы данных «А-Р» № 2021622108 от 11.10.2021), прикладная компьютерная программа «Прародина» (свидетельство о государственной регистрации № 2021666179 от 08.10.2021) для геногеографического определения происхождения неизвестного индивида по характеристикам его ДНК, методические рекомендации по применению программы «Прародина» и техническая документация переданы на электронном носителе в ФСБ России 
(акт приема-передачи от 30.08.2023).

Мероприятие 4. Разработка технологии ДНК-идентификации и определения популяционной принадлежности неизвестного индивида

Базы данных, содержащие генетические характеристики SNP-маркеров Y-хромосомы, аутосомных STR- и SNP-маркеров геномов представителей российских популяций для определения популяционной принадлежности индивида по характеристикам его ДНК, «Y-референс-Р» (свидетельство 
о государственной регистрации № 2021622520 от 17.11.2021 г.), «КОДИС-Р» (свидетельство о государственной регистрации № 2021622454 от 11.11.2021) и «Популяция-референс-Р» (свидетельство о государственной регистрации 
№ 2021622467 от 11.11.2021) переданы на электронном носителе в 
ФСБ России (акт приема-передачи от 30.08.2023).

Проведено опытное применение набора STR-маркеров Y-хромосомы для определения этно-территориального происхождения индивида по образцу его ДНК (патент № 2804433, дата государственной регистрации 29.09.2023) российской инновационной биотехнологической компанией ООО «Гордиз» (акт опытного применения).

Мероприятие 5. Разработка методики определения статуса генетических локусов и прижизненной модификации участков ДНК, влияющих на психоэмоциональный статус человека

Базы данных «Метилом-Статус-Р» (свидетельство о государственной регистрации № 2021622571 от 19.11.2021) передана на электронном носителе в ФСБ России (акт приема-передачи от 30.08.2023).

Мероприятие 6 «Определение генетических механизмов риска широко распространенных заболеваний (сердечно-сосудистых, эндокринных, аутоиммунных, костно-мышечных, онкологических и некоронарогенных заболеваний сердца), а также разработка геномных технологий выявления их ДНК-маркеров для применения в криминалистике» выполнено на территории Республики Беларусь.

Мероприятие 7. Разработка и изготовление опытных образцов инновационных наборов реагентов для идентификации личности и установления родства на основе STR- и SNP-маркеров методом «массового параллельного секвенирования»

Подготовлен и передан в ФСБ России набор реагентов для определения черт внешности для анализа деградированной ДНК и ДНК из малых количеств биоматериала, а также инструкция к нему (акт приема-передачи от 30.08.2023). Подготовлены инструкции к наборам реагентов и лабораторные регламенты технологии изготовления составов набора реагентов для 
ДНК-идентификации неизвестного индивида по характеристикам его ДНК, определения молекулярных STR-маркеров Y-хромосомы методом мультиплексной амплификации, выявления метаболитов в биологических образцах.

Мероприятие 8. Адаптация применения разработанных отечественных инновационных наборов реагентов для ДНК-идентификации по деградированной ДНК и ДНК из малых количеств биоматериала

Подготовлены и переданы в ФСБ России следующие наборы реагентов и инструкции к ним: набор реагентов для секвенирования полной последовательности митохондриальной ДНК человека «МитоАмп»; набор реагентов для секвенирования гипервариабельных регионов митохондриальной ДНК человека «МитоАмп-ГВР»; набор реагентов для секвенирования полной последовательности митохондриальной ДНК человека на малых количествах деградированной ДНК «МитоГиС»; набор реагентов для определения пола по ДНК на малых количествах ДНК и деградированной ДНК (акт приема-передачи от 30.08.2023).

Мероприятие 9 «Разработка и изготовление опытных образцов наборов реагентов для выявления ДНК-маркеров риска развития широко распространенных (сердечно-сосудистых и эндокринных) заболеваний для применения в криминалистике» выполнено на территории Республики Беларусь.

Мероприятие 10. Разработка методики формирования баз данных для целей  ДНК-идентификации в смешанном населении мегаполиса и прогноза динамики генофонда мегаполиса под воздействием миграционных процессов

База данных «Мегаполис-ДНК-1Р» (свидетельство государственной регистрации № 2021620596 от 29.03.2021) и база данных «Мегаполис-ДНК-2Р» (свидетельство государственной регистрации № 2021620610 от 30.03.2021) переданы в ФСБ России на электронном носителе. Дополнительно переданы база данных «Мегаполис – Новосибирск» и карты неравномерности расселения этнорегиональных групп по территории мегаполиса (37 карт для Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска) (акт приема-передачи от 30.08.2023).

Внедрение результатов реализации белорусской части Программы осуществлялось в соответствии планом мероприятий по обеспечению внедрения результатов реализации Программы (включая результаты интеллектуальной деятельности).

За 2020–2023 гг. внедрено и оказано услуг с помощью ДНК-технологий и методик, разработанных в рамках реализации Программы, в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению внедрения результатов реализации Программы:

| № | Наименование научно-технической продукции | Кол-во договоров | Сумма, тыс. росс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молекулярно-генетическая технология определения психо-эмоционального статуса человека по его ДНК | 10 | 75,5 |
| 2 | ДНК-технологии определения риска развития сочетанных эндокринных заболеваний по его ДНК | 352 | 1 115,2 |
| 3 | Инновационная ДНК-технология, позволяющая определить индивидуальный генетический риск развития заболеваний обусловленных атеротромбозом (не менее 3х нозологий) по образцу ДНК | 1302 | 4 819,3 |
| 4 | Методика применения ДНК-маркеров в оценке индивидуального риска заболеваний костно-мышечной системы | 193 | 680,4 |
| 5 | ДНК-технология определения риска развития ювенильных аутоиммунных ревматических заболеваний | 15 | 91,7 |
| 6 | Разовые хозяйственные договоры, в реализации которых использовались разработанные в ходе реализации программы ДНК-технологии, методики генотипирования и биоинформатические алгоритмы обработки данных | 11 | 1 794,3 |

Мероприятие 1. Разработка технологии определения вероятной внешности неизвестного индивида по характеристикам его ДНК

Проведена апробация разработки «Предсказательный алгоритм определения цвета глаз и волос индивида» в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь (акт апробации, электронная база данных «ДНК-внешность-Бел» (свидетельство о государственной регистрации № 1342335562 от 15.08.2023) передана для дальнейшего использования в ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» (акт приема-передачи от 07.09.2023). Проведена опытная эксплуатация базы данных 
«ДНК-внешность-Бел» в качестве референса в научно-практической деятельности ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» (акт от 07.09.2023).

Мероприятие 2. Разработка методики определения вероятного возраста индивида по характеристике его ДНК

Получен акт о практическом использовании разработанной в результате выполнения мероприятия 2 методики определения вероятного возраста индивида по характеристике эпигенетического статуса его ДНК в деятельности ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» (акт от 21.08.2023), получено заключение о её пригодности для использования в системе Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь при разработке методических материалов для экспертов в области судебной медицины и криминалистики, при подготовке (переподготовке) и повышении квалификации следственно-оперативных, судейских и прокурорских кадров.

Мероприятие 3. Разработка ДНК-технологии определения наиболее вероятного этногеографического происхождения неизвестного индивида по характеристикам его ДНК

Сформирована и апробирована база данных о разнообразии народонаселения Республики Беларусь по маркерам ядерной ДНК и митохондриальной ДНК «Ген-Бел» и программно-информационный комплекс (ПИК) «База данных Ген-Бел».

Проведена опытная эксплуатация программно-информационных комплексов, подготовлены документы и программное оборудование для дальнейшего внедрения систем «База данных Ген-Бел», осуществления научно-технической, консультативной поддержки в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь.

Мероприятие 4. Разработка технологии ДНК-идентификации и определения популяционной принадлежности неизвестного индивида

Разработка программно-информационного комплекса баз данных
«Y-референс-Бел» и «КОДИС-Бел» в целях унификации разработки и повышения эффективности последующей эксплуатации были объединены в единый программно-информационный комплекс в ОО ПИК «ДНК-Популяция».

Проведена опытная эксплуатация программно-информационных комплексов, подготовлены документы и программное оборудование для дальнейшего внедрения систем «ДНК-Популяция», осуществления научно-технической, консультативной поддержки в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь.

Мероприятие 5. Разработка методики определения статуса генетических локусов и прижизненной модификации участков ДНК, влияющих на психоэмоциональный статус человека

Разработанная в рамках реализации Программы методика определения психоэмоционального статуса индивида по характеристике его ДНК внедрена в Республиканский научно-практический центр психического здоровья Министерства здравоохранения Республики Беларусь (акт внедрения 
от 08.10.2021), в Республиканский научно-практический центр спорта Министерства спорта и туризма Республики Беларусь (акт внедрения 
от 22.10.2021), в Республиканский центр геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси (акт внедрения от 01.12.2021). Получен акт о практическом использовании методики определения психоэмоционального статуса индивида по характеристике его ДНК в 
ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» (акт от 30.08.2023), получено заключение о её пригодности для использования в системе Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь при разработке методических материалов для экспертов в области судебной медицины и криминалистики, при подготовке (переподготовке) и повышении квалификации следственно-оперативных, судейских и прокурорских кадров. Разработан генетико-психологический паспорт человека, внедренный в Республиканский центр геномных биотехнологий. Объем выручки от внедрения с 1 июня 2023 г. составил 75,5 тыс. российских рублей (10 договоров).

Мероприятие 6. Определение генетических механизмов риска широко распространенных заболеваний (сердечно-сосудистых, эндокринных, аутоиммунных, костно-мышечных, онкологических и некоронарогенных заболеваний сердца), а также разработка геномных технологий выявления их ДНК-маркеров для применения в криминалистике

Алгоритм дифференцированной медицинской профилактики сочетанных эндокринных заболеваний внедрен в учебный процесс на кафедре эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (акт внедрения от 23.08.2021), протоколы тестирования генов используются для ДНК-диагностики предрасположенности к нарушениям углеводно-жирового обмена и развития сахарного диабета 2 типа и внедрены в Республиканский центр геномных биотехнологий ИГЦ НАН Беларуси 
(акт внедрения от 17.12.2021). За период с 01.01.2020 г. заключено 352 договора, объем выручки от внедрения результатов составил 
1 115,2 тыс.российских рублей.

Утверждена в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь  и внедрена в УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска 
(акт внедрения от 17.12.2021) и в Республиканский центр геномных биотехнологий ИГЦ НАН Беларуси (акт внедрения от 01.12.2021) инструкция по применению «Метод оценки вероятности развития инфаркта миокарда и фибрилляции предсердий на основе молекулярно-генетического анализа» (утверждена 21.02.2023, рег.№ 015-0422). За период с 2019 г. заключено 
1302 договора на определение риска развития тромбогенных заболеваний, оценки вероятности развития инфаркта миокарда и фибрилляции предсердий и количественного определения генетического риска развития различных нозологий сердечно-сосудистых заболеваний, объем выручки от внедрения составил 4 819,3  тыс.российских рублей.

Методика применения ДНК-маркеров в оценке индивидуального риска заболеваний костно-мышечной системы утверждена в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь (инструкция по применению «Метод выявления вероятности развития остеопороза с патологическими переломами», дата утверждения 08.12.2021, рег.№ 118-1021) и внедрена в 
1 городскую больницу г. Минска (акт внедрения от 17.12.2021), в учебный процесс Белорусского государственного медицинского университета 
(акт о внедрении в учебный процесс от 14.12.2021), в ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения» (акт внедрения от 07.08.2023, 86 пациентов с положительным результатом), в 3-ю Центральную районную клиническую поликлинику Октябрьского района г. Минска 
(акт внедрения от 22.08.2023, 54 пациента с положительным результатом), что позволило существенно повысить точность и своевременность диагностики остеопороза и выявления лиц с высоким риском переломов, повысить эффективность оказания медицинский помощи пациентам с данной патологией за счет своевременного назначения комплекса мероприятий по лечению остеопороза и профилактике переломов, определения показаний для направления на молекулярно-генетическое тестирование лиц с прогнозируемым высоким риском остеопоротических переломов. Согласно проведенной по результатам реализации задания оценки эффективности НИР, экономический эффект от внедрения НИР для 140 пациентов с положительным результатом составил 5 859,1 тыс.российских рублей. Разработано рационализаторское предложение, которое принято к использованию в Белорусской медицинской академии последипломного образования (удостоверение №3 04/39 от 13.12.2021). С 2020 г. в Республиканском центре геномных биотехнологий заключено 193 договора на определение риска костно-мышечной патологии, объем выручки от внедрения составил 680,4 тыс.российских рублей.

Методика определения типов несовершенного остеогенеза методом секвенирования генов, детерминирующих синтез коллагена и участвующих в остеогенезе утверждена в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь (инструкция по применению «Метод диагностики типов несовершенного остеогенеза, ассоциированных с нарушением структуры и синтеза коллагена», дата утверждения 19.11.2021, рег. № 117-1021) и внедрена в Белорусский государственный медицинский университет 
(акт о внедрении в учебный процесс от 08.12.2021), Белорусскую медицинскую академию последипломного образования (акт о внедрении в учебный процесс от 09.08.2023), Минскую областную детскую клиническую больницу (акты о внедрении от 10.12.2021, от 07.08.2023, организовано оказание медицинской помощи 176 пациентам с положительным результатом), РНПЦ «Мать и дитя» (акт о внедрении от 10.08.2023, организовано оказание медицинской помощи 26 пациентам с положительным результатом), УЗ «4-я городская детская клиническая больница» г. Минска (акт о внедрении от 10.07.2023, организовано оказание медицинской помощи 2 пациентам с положительным результатом), что позволило существенно повысить точность и своевременность диагностики несовершенного остеогенеза у детей, повысить эффективность оказания медицинской помощи детям за счет раннего уточнения диагноза и своевременного начала лечения. Разработано рационализаторское предложение, которое принято к использованию в Белорусской медицинской академии последипломного образования (удостоверение № 303/38 от 10.12.2021).

ДНК-технология определения риска развития ревматоидного артрита у детского и взрослого населения внедрена в УО «Белорусский государственный медицинский университет» (акт о внедрении от 05.09.2023) с целью подготовки студентов-медиков по ряду дисциплин: «Внутренние болезни», «Заболевания суставов. Ревматоидный артрит» и др. ДНК-технология определения риска развития ювенильных аутоиммунных ревматических заболеваний утверждена в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь (инструкция по применению от 24.11.2022, 
рег. № 082-0622) и внедрена в Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси (акт внедрения от 20.10.2023) для оказания услуг населению по анализу предрасположенности к ювенильному идиопатическому артриту, ювенильной системной красной волчанке, болезни Кавасаки, а также в УЗ «2-я городская детская клиническая больница» (акт внедрения от 28.09.2023), что способствует более широкому использованию данной разработки по выявлению лиц с генетической предрасположенностью к аутоиммунным ревматических заболеваниям и, соответственно, проведению профилактических мероприятий и сокращению заболеваемости. Осуществлено внедрение протокола определения полиморфизма в гене IL-6R (rs2228145) в Республиканском центре геномных биотехнологий 
(акт внедрения от 20.10.2023) для оказания услуги по анализу предрасположенности к воспалительным заболеваниям кожи. За период внедрения ДНК-технологии и протокола в Республиканский центр геномных биотехнологий заключено 15 договоров на общую сумму 91,7 тыс.российских рублей (по состоянию на 20.10.2023).

ДНК-технология генетического тестирования пациентов с онкопатологиями утверждена в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь (инструкция по применению «Метод прогнозирования течения рака толстой кишки» от 23.12.2022, рег. № 180-1221), разработаны методические рекомендации «ДНК-технология генетического тестирования пациентов с онкопатологиями» (протокол № 10 от 19.11.2021), проект инструкции по применению «Метод прогнозирования течения немелкоклеточного рака легкого». Результаты внедрены в клиническую и лабораторную практику учреждений здравоохранения, оказывающих помощь онкологическим пациентам (акт внедрения от 15.08.2023 и от 28.09.2023).

Методика стратификации риска внезапной смерти и жизнеугрожающих тахиаритмических событий у пациентов с некоронарогенными заболеваниями сердца с учетом клинических и генетических факторов внедрена в 3-е кардиотерапевтическое отделение ГУ РНПЦ «Кардиология» (акт внедрения от 10.07.2023). С использованием методики было проведено обследование 30 пациентов с некоронарогенными заболеваниями сердца и 32 их близких родственников. На основании риск-стратификации определена тактика дифференцированного подхода к медикаментозной терапии, 5 пациентам имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, 25 лицам предложена переоценка риска через 6 месяцев. Методика применения ДНК-маркеров для стратификации с определением индивидуального базового профиля риска синдрома внезапной смерти и прогрессирующей сердечной недостаточности у пациентов с диагностированными генетически детерминированными некоронарогенными заболеваниями внедрена в 3-е кардиотерапевтическое отделение ГУ РНПЦ «Кардиология» (акт внедрения от 10.07.2023). С помощью методики проведено обследование 63 пациентов с некоронарогенными заболеваниями сердца и 26 их близких родственников. На основании риск-стратификации определена тактика дифференцированного подхода к медикаментозному, хирургическому и электрофизиологическому лечению пациентов. Получен патент на изобретение «Набор специфических гибридизационных зондов для определения изменений в гене лизосома ассоциированного протеина-2 (LAMP2) у человека методом MLPA для диагностики болезни Данона».

Мероприятия 7 «Разработка и изготовление опытных образцов инновационных наборов реагентов для идентификации личности и установления родства на основе STR- и SNP-маркеров методом «массового параллельного секвенирования» и 8 «Адаптация применения разработанных отечественных инновационных наборов реагентов для ДНК-идентификации по деградированной ДНК и ДНК из малых количеств биоматериала» выполнены на территории Российской Федерации.

Мероприятие 9. Разработка и изготовление опытных образцов наборов реагентов для выявления ДНК-маркеров риска развития широко распространенных (сердечно-сосудистых и эндокринных) заболеваний для применения в криминалистике

Производство наборов реактивов для выявления генетических маркеров, связанных с риском развития ожирения, диабета, инсулинорезистентности, заболеваний тромбогенного характера у человека налажено на базе Института биоорганической химии НАН Беларуси (акт внедрения в производство от 31.07.2023). Произведенные партии наборов позволили провести клинические испытания и получить регистрационные удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь, как изделия медицинского назначения. Часть наборов прошла апробацию в Республиканском центре геномных биотехнологий для оказания услуг населению по генетическому тестированию (акт о внедрении от 21.08.2023), что позволит импортозаместить зарубежные реагенты, снизить трудоёмкость и себестоимость исследований. По результатам апробации
 генотипы исследуемых образцов полностью совпали с контрольными образцами, положительный контроль соответствует паспорту набора, в отрицательном контроле отсутствуют целевые фрагменты. Объем произведенной продукции на основе внедрения результатов Программы: в 2019 – 30 наборов, в 2020 – 30 наборов, в 2023 – 2 набора.

Мероприятие 10. Разработка методики формирования баз данных для целей  ДНК-идентификации в смешанном населении мегаполиса и прогноза  динамики генофонда мегаполиса под воздействием  миграционных процессов

Разработан программно-информационный комплекс «База данных «ДНК-Мегаполис». Проведена опытная эксплуатация программно-информационных комплексов, подготовлены документы и программное оборудование для дальнейшего внедрения систем «ДНК-Мегаполис», осуществления научно-технической, консультативной поддержки в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь.

Разработанные в ходе реализации Программы методики, образцы биологического материала, а также приобретенное оборудование использовалось в дальнейшем при реализации следующих мероприятий.

| № п/п | Наименование программы | Наименование задания | Сро-ки | Финанси-рование, бел. руб. | Меро-прият.Прог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПНИ «Биотехнологии-2», подпрограмма «Геномика, эпигеномика, биоинформатика» | Изучение экспрессии генов А- и С- геномов семейства Brassicaceae, ассоциированных с морозостойкостью | 2021–2023 | 76 900,0 | 2 |
| 2 |  | Роль полиморфных вариантов ряда генов, ассоциированных с метаболизмом лекарственных средств, в формировании противоопухолевого ответа на неоадъювантную химиотерапию при раке молочной железы | 2021–2023 | 76 900,0 | 2 |
| 3 |  | Изучение генетического разнообразия популяции аборигенной медоносной пчелы Беларуси | 2021–2023 | 61 830,00 | 2 |
| 4 |  | Ассоциация когнитивных способностей у представителей белорусской популяции с рядом генов нейромедиаторных систем мозга | 2021–2023 | 336 200,00 | 5, 6.1, 6.2, 6.3 |
| 5 |  | Задание 2.4 «Множественный корреляционный анализ комбинаций нуклеотидных вариантов с клинически значимыми фенотипическими признаками» | 2021–2023 | 123 815,00 | 6.6 |
| 6 | ГП «Наукоемкие технологии и техника», подпрограмма 1 «Инновационные биотехнологии-2025» | Разработать и внедрить ДНК-технологию для персонифицированного применения антитромботических лекарств при ишемической болезни сердца | 2021–2023 | 160 000,00 | 2 |
| 7 |  | Разработать методику генотипирования KASP и применить в селекции мягкой яровой пшеницы при создании нового сорта | 2021–2023 | 255 000,00 | 2 |
| 8 |  | Разработать и внедрить технологию генетической сертификации ремонтно-маточных стад пород карпа зарубежной селекции, адаптированных к условиям Беларуси | 2021–2023 | 60 000,0 | 2 |
| 9 |  | Разработать и внедрить молекулярно-генетическую технологию персонификации витаминной поддержки спортсменов | 2022–2024 | 525 000,00 | 5, 6.1, 6.2, 6.3 |
| 10 | Договор с Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований | Анализ профиля метилирования ДНК по CpG-маркерам | 2021–2023 | 5 800,00 | 2 |
| 11 | ГПНИ «Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия», подпрограмма «Химические основы процессов жизнедеятельности (Биооргхимия)» | Дизайн, синтез, структурный и биохимический анализ потенциальных ингибиторов и субстратов ключевых ферментов человека, вовлеченных в процессы возникновения и развития тяжелых патологических состояний | 2021–2025 | 300 500,0 | 9 |
| 12 | ГП по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021–2025 гг., п/п «задача 5 Проведение научных исследований и информационной работы» | Провести молекулярно-биологические исследования представленных ДНК образцов рыб и млекопитающих, обитающих в условиях радиационного загрязнения местообитаний и на интактных территориях | 2021–2022 | 36 000,00 | 9 |
| 13 | ГП «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 гг., п/п 3. | Разработать методику определения полиморфизмов генов, ассоциированных с фармакорезистентностью у пациентов с шизофренией. Провести генотипирование пациентов с шизофренией | 2021–2022 | 78 750,00 | 9 |
| 14 | ГП «Наукоемкие технологии и техника» на 2021–2025 гг., п/п 5 | Разработать подход иммунотерапии лимфомы Ходжкина с использованием химерных антигенных рецепторов (CAR-T-клеток) | 2022–2025 | 279 906,00 | 9 |
| 15 | ГПНИ «Трансляционная медицина» на 2021–2025 гг. | «Разработать и внедрить молекулярно-генетическую методику персонализированной оценки эффективности метаболизма кофеина у спортсменов циклических и игровых видов спорта» | 2022–2023 | 103 590,00 | 5, 6.1, 6.2, 6.3 |