|  |  | Приложение к постановлению Совета Министров Союзного государства от 7 октября 2024 г. № 30 |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ НА 2021 – 2023 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |  | Ход выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от Республики Беларусь | от Российской Федерации |  |
| 1 | Содействие в поиске партнеров, организации взаимных бизнес-миссий и участии субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Союзного государства | 2021 – 2023 годы | БелТПП, Облисполкомы, Минский горисполком, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей | Субъекты Российской Федерации | Развитие внешнеэкономической деятельности субъектов МСП осуществляется в том числе в рамках выстроенной системы поддержки экспорта в Российской Федерации. Поддержка оказывается комплексно федеральными и региональными органами исполнительной власти, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), региональными центрами поддержки экспорта (ЦПЭ). В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» создано 82 ЦПЭ в субъектах Российской Федерации. ЦПЭ предоставляют широкий спектр услуг, результатом которых является заключение субъектами МСП экспортных контрактов. Так, например, участие субъекта МСП в международном выставочно-ярмарочном мероприятии организуется ЦПЭ в рамках коллективного или индивидуального стенда, а также включает базовые и дополнительные услуги по аренде выставочных площадей, организации доставки выставочных образцов, оплате регистрационных сборов и другие. В Республике Беларусь содействие в развитии внешнеэкономической деятельности субъектам МСП оказывает Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП). В 2021 году БелТПП проведено 225 деловых мероприятий с российскими партнерами (включая 4 деловых визита в Российскую Федерацию, 22 приема российских делегаций в Республике Беларусь, ряд рабочих встреч и визитов, 5 выставочно-ярмарочных мероприятий, семинары и презентации, а также мероприятия в онлайн-формате). В 2022 году проведено 216 деловых мероприятий с российскими партнерами (включая 23 деловых визита в Российскую Федерацию, 42 приема российских делегаций в Республике Беларусь, ряд рабочих встреч и визитов, 8 выставочно- ярмарочных мероприятий, семинары и презентации, а также мероприятия в онлайн-формате). В 2023 году БелТПП организовано 288 деловых мероприятий с российскими партнерами (включая 38 деловых визитов в Российскую Федерацию, 46 приемов российских делегаций в Республике Беларусь, ряд рабочих встреч и визитов, 10 выставочно-ярмарочных мероприятий, семинары и презентации, а также мероприятия в онлайн-формате). Активно проводится работа по встраиванию российских МСП в цепочки поставок компаний из Республики Беларусь с помощью сервиса «Производственная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.РФ. На отчетную дату на цифровой платформе свои запросы разместили 36 белорусских компаний из числа крупнейших производителей (Белаз, Амкодор, Минский тракторный завод, компании холдинга Автокомпоненты, Гомсельмаш и другие). В результате, при помощи сервиса поиска поставщиков на цифровой платформе белорусскими компаниями было заключено 29 соглашений с российскими поставщиками. При этом российские поставщики из сектора МСП замещают в Беларуси европейские компании. Примеры сделок: - компания «Саратовдизельаппарат» стала поставщиком гидравлических клапанов управления для тракторов ОАО «Минский тракторный завод» взамен продукции немецкой компании Bosch; - компания из Брянской области ООО «ПКФ «Консис» стала поставщиком тросов управления для ОАО «Минский тракторный завод» взамен продукции итальянских поставщиков; - завод из Челябинской области (ООО «РВД Урал») поставил аналоги рукавов высокого давления итальянского производства для карьерной техники торговой марки БЕЛАЗ; - компания из Удмуртской Республики ООО «Дженерикс» стала поставщиком герметика для ОАО «Минский тракторный завод» взамен зарубежных аналогов. Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) в 2021-2023 годах организовывались и проводились биржи субконтрактов в промышленности в г. Минске в рамках работы ежегодного Белорусского промышленно-инновационного форума. В рамках Белорусского промышленно-инновационного форума – 2023 состоялась сессия «Проблемы и перспективы развития производственной кооперации». В мероприятиях приняли участие представители инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Беларусь и Российской Федерации, руководители и специалисты организаций Республики Беларусь, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областей, г. Санкт-Петербурга и Республики Марий Эл Российской Федерации. В г. Минске проведена Белорусско-Российская региональная конференция «Производственная кооперация: взаимодействие субъектов инфраструктуры поддержки бизнеса в целях развития региональных и межстрановых кооперационных связей». |
| 2 | Организация секций, круглых столов по тематике МСП в рамках региональных форумов, выставок, конференций | 2021 – 2023 годы | Облисполкомы, Минский горисполком | Субъекты Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) | За отчетный период (по информации РЭЦ) около 1000 субъектов МСП приняли участие в 26 международных выставках на территории Республики Беларусь. На постоянной основе проводились онлайн и офлайн консультации по вопросам участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Союзного государства. Организовано участие субъектов МСП в таких региональных мероприятиях, как семинар Витебского областного исполнительного комитета по стимулированию белорусско-российских экспортно-импортных отношений; форум «Лига экспорта»; выставка «Весна в Гомеле»; международный кооперационный форум по импортозамещению «Сделано в Беларуси, сделано в России» в г. Могилеве; форум «Время экспорта» в Нижегородской области и других. Субъекты МСП Республики Беларусь и Российской Федерации принимали активное участие в следующих ежегодных мероприятиях: - Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы» в г. Витебске; - Международный экономический форум и приуроченные к нему Республиканские универсальные выставки-ярмарки «Оршанские традиции» в г. Орша; - форумы регионов Беларуси и России. Также организован и ряд других мероприятий: - бизнес-форум «Республика Беларусь – Московская область» в индустриальном парке «Великий камень»; - республиканская научно-практическая конференция «Толочинский край: историко-культурное наследие региона», на которой присутствовала делегация из Санкт-Петербурга; - конференция «Партнерская Интеграция в рамках Союзного государства: промышленные агломерации, новые рынки сбыта» в г. Полоцке. |
| 3 | Организация и проведение бизнес-миссий национальных франчайзинговых компаний в России и Беларуси с участием потенциальных франчайзи государств, проведение региональных конференционно-выставочных мероприятий по франчайзингу | 2021 – 2023 годы | Ассоциация франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг» | Субъекты Российской Федерации, Российская ассоциация франчайзинга | В отчетном периоде при участии Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) реализовано более 40 мероприятий для предпринимателей Союзного государства, включая несколько международных выставок в 2021 – 2023 годах, конференцию «Вырасти с франшизой – 2023», заседание Совместного Российско-Белорусского делового совета, посвященного теме поддержки развития субъектов МСП. Всего участие в мероприятиях принято более 200 компаний. В марте 2023 года совместная делегация Союзного государства приняла участие в форуме-выставке «Franchising Week Uzbekistan» в Ташкенте. В ходе переговоров с коллегами из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана достигнуто предварительное соглашение о создании Евразийской ассоциации франчайзинга с последующим расширением до ассоциации БРИКС, а также создании единого каталога франшиз. В 2021-2023 года Ассоциацией «Белфранчайзинг» организовано и проведено 34 мероприятия, предусматривающих реализацию бизнес-миссий национальных франчайзинговых компаний и/или содержащих конференционно-выставочную часть. В 2021 году – 20 мероприятий; в 2022 году – 8; в 2023 году – 6 мероприятий. В указанных мероприятиях приняли участие более 30 белорусских франчайзинговых компаний и 18 российских франчайзинговых компаний (еще 8 франчайзинговых компаний из других стран). Представители Ассоциации «Белфранчайзинг» посетили 12 мероприятий, организованных РАФ, по развитию франчайзинга на территории Российской Федерации. В мероприятиях, организованных РАФ, приняли участие 8 белорусских франчайзинговых компаний. Были реализованы следующие мероприятия: - организация ежеквартального онлайн мероприятия по вопросам развития франчайзинга с участием ассоциаций России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана (достигнуто предварительное соглашение о создании Евразийской ассоциации франчайзинга с последующим расширением членства ассоциаций франчайзинга других стран); - организация бизнес-миссий франчайзинговых компаний Союзного государства в другие страны (Узбекистан, Казахстан – приняли участие более 20 российских и 3 белорусских компании); - запуск проекта по созданию единого каталога франшиз Союзного государства для активного развития франчайзинговых сетей как в рамках Союзного государства, так и на территории других стан; - согласование стратегий развития франчайзинга в России и Беларуси на 2024-2026 годы. |
| 4 | Проработка подходов к формированию концепции программы Союзного государства по развитию МСП в Союзном государстве в рамках открытого конкурса для оказания финансовой поддержки в реализации инновационных проектов в технопарках Союзного государства в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации программ Союзного государства | 2021 год | ГКНТ Республики Беларусь | Минэкономразвития России, Ассоциация развития кластеров и технопарков России | Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Ассоциацией кластеров и технопарков России подготовлены предложения по формированию концепции поддержки инновационного предпринимательства на базе действующих технопарков Союзного государства. В частности, предлагается проведение открытого конкурса инновационных проектов, реализуемых на территории российского и белорусского технопарков. На текущем этапе необходимо проработать возможность приведения указанных предложений в соответствии с порядком формирования и исполнения бюджета Союзного государства. Данное направление сотрудничества реализуется сторонами в рамках деятельности Рабочей группы по развитию МСП в Союзном государстве. |
| 5 | Формирование единого реестра технопарков Союзного государства и размещение на сайте Постоянного Комитета Союзного государства | 2021 – 2023 годы | ГКНТ Республики Беларусь | Ассоциация развития кластеров и технопарков России | Единый реестр технопарков Союзного государства сформирован и размещен на сайте Постоянного Комитета Союзного государства. |
| 6 | Проведение заседаний Рабочей группы, в том числе с участием представителей бизнеса и компетентных органов государственного управления Российской Федерации и Республики Беларусь, в целях обсуждения проблемных вопросов деятельности субъектов МСП на территории Союзного государства и обмена опытом в сфере поддержки МСП | 2021 – 2023 годы | Минэкономики Республики Беларусь | Минэкономразвития России | Рабочей группой в отчетном периоде были реализованы мероприятия Союзной программы по сближению макроэкономической политики государств-участников Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. в части обеспечения поддержки и развития сектора МСП. В частности, реализованы мероприятия по сопоставлению подходов и приоритетов государственной политики по направлению развития МСП в Российской Федерации и Республике Беларусь: - проведен ряд консультаций с участием профильных ведомств сторон: Минфина России, ФНС России, Росстата, Минэкономики Беларуси, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Национального статистического комитета Республики Беларусь; рассмотрены вопросы о гражданско-правовых основах хозяйствования субъектов МСП, специализированных организационно-правовых формах; подходах к расчету показателей деятельности субъектов МСП (включая количество занятых, выручку); методика сбора информации и формирования отчетности субъектов МСП, а также подходы к налогообложению субъектов МСП, включая внедрение цифровых сервисов); - подготовлен сравнительный анализ государственной политики сторон по направлению развития МСП, включая механизмы и инструменты поддержки, деятельность институтов развития, целевые показателей развития, критерии отнесения субъектов хозяйствования к субъектам МСП, методологию статистического учета показателей деятельности субъектов МСП, условия специальных налоговых режимов для субъектов МСП. Совместные выводы и рекомендации одобрены протоколом заседания Рабочей группы по развитию малого и среднего предпринимательства в Союзном государстве от 20 декабря 2022 года. |
| 7 | Предоставление в Постоянный Комитет Союзного государства информации о принятых изменениях в нормативную правовую базу и принятии новых государственных программ по вопросу развития МСП в Российской Федерации и Республике Беларусь для размещения на сайте Постоянного Комитета Союзного государства | 2021 – 2023 годы, ежеквартально | Минэкономики Республики Беларусь | Минэкономразвития России | Актуализированная информация о поддержке и развитии сектора МСП в Российской Федерации направлена в Постоянный Комитет Союзного государства (письмо Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России от 29 декабря 2023 г. № Д13и–42808). Аналогичная информация о поддержке и развитии сектора МСП в Республике Беларусь также направлена в Постоянный Комитет Союзного государства. |
| 8 | Проведение сравнительного анализа законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, регламентирующего правила получения разрешения на ведение предпринимательской деятельности, включая лицензирование и сертификацию | 2021 – 2023 годы | Минэкономики Республики Беларусь, иные государственные органы | Минэкономразвития России, иные государственные органы | В рамках мероприятий Союзной программы по сближению макроэкономической политики государств-участников Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития России провели сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, регламентирующего правила получения разрешений на ведение предпринимательской деятельности, включая лицензирование, административные процедуры (государственные услуги) для бизнеса, членство в саморегулируемых организациях. С учетом принятия Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании» дополнительные шаги по гармонизации законодательства в указанной сфере в настоящее время не требуются. При этом стороны продолжат экспертные консультации по вопросам взаимного признания сведений из реестров лицензий. |
| 9 | Проведение сравнительного анализа законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, изучение лучших мировых практик в части налогообложения физических лиц, осуществляющих экономическую деятельность без образования юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя («самозанятых») | 2021 – 2023 годы | Минэкономики Республики Беларусь, Минфин Республики Беларусь, МНС Республики Беларусь | Минэкономразвития России | В отчетном периоде сторонами проведены консультации по сопоставлению критериев специальных налоговых режимов для субъектов МСП в России и Беларуси с участием профильных ведомств – Минфина России, МНС Беларуси. На данном этапе законодательство России и Беларуси, регулирующее налогообложение субъектов МСП, схоже по своей сути, совпадает налоговое администрирование, программные продукты. Так, в Российской Федерации и Республике Беларусь малый и средний бизнес может использовать общий режим налогообложения. При этом для таких форм предпринимательства законодательно предусмотрены специальные налоговые режимы, позволяющие оптимизировать систему учета и налоговых платежей. Отличительными признаками специального (особого) налогового режима в Российской Федерации и Республике Беларусь являются наличие особого (единого) налога, упрощённый порядок уплаты налога и представления отчетности. Сравнительный анализ налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и Республике Беларусь показал сопоставимость условий налогообложения по таким специальным (особым) налоговым режимам как упрощенная система налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), а с января 2023 года – налог на профессиональный доход (НПД). По итогам консультаций сторонами рекомендовано обсуждение дальнейшего сближения условий специальных налоговых режимов для субъектов МСП после того, как будет урегулирован вопрос гармонизации (унификации) косвенных налогов в Союзном государстве. |